|  |
| --- |
| **DRAFT PLANI I VEPRIMIT KUNDËR-KORRUPSION 2019-2023** |
| 1. **Sektori Politik**
 |
| **Nr.** | **Objektivat** **Strategjike e Sektorit**  | **Nr.** | **Masat** | **Aktivitetet**  | **Afati** | **Institucioni Përgjegjës dhe bashkëpunues** | **Treguesit e Suksesit** | **Buxheti** |
|
| **I.1** | **Forcimi i mekanizmave kundër-korrupsion në vend** | **I.1.1** | Fuqizimi i mekanizmave të kontrollit të brendshëm | Vlerësimi paraprak i mekanizmave të kontrollit të brendshëm | Në vazhdimësi | Të gjitha Institucionet publike | Vlerësimi realizuar | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 5,000 €  |
| Nxjerrja e akteve të ndryshme nënligjore që fuqizojnë mekanizmat e kontrollit të brendshëm | Në vazhdimësi | Të gjitha Institucionet publike | Numër i akteve nënligjore | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 3,000 € |
| Krijimi i kutive të ankesave për t`ua mundësuar zyrtareve të të gjitha niveleve të shprehin ankesat/raportimet për korrupsionin në institucionin e tyre | Në vazhdimësi | Të gjitha Institucionet publike | Krijimi i kutive të ankesave/raportimeve | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 3,000 € |
| Caktimi i komisioneve që do të merren me ankesat/raportimet për korrupsionin në Institucione | Në vazhdimësi | Të gjitha Institucionet publike | 1. Vendimi për formimin e komisionit2. Nr. i rasteve të paraqitura3. Nr. i rasteve të shqyrtuara4. Nr. i rasteve të procedura në institucione kompetente | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 3,000 €   |
| **I.1.2** | Rishikimi i kompetencave dhe mandatit të Agjencisë, ndryshimet e nevojshme ligjore që i japin të drejtën dhe përgjegjësinë AKK-së për të dhënë opinionin ne lidhje me vlerësimin anti-korrupsion të ligjeve dhe akteve nënligjore, vlerësimin e rrezikut nga korrupsioni, monitorimin e planeve të Integritetit | Ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit për Agjencinë Kundër Korrupsionit | 2019-2020 | AKK, MD, ZKM, Kuvendi | Ndryshimet ligjore të miratuara | 3,000 € Brenda buxhetit të planifikuar |
| **I.1.3** | Miratimi i akteve të nevojshme nënligjore që kanë të bëjnë me ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për AKK-në | Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores së Punës së Agjencisë Kundër Korrupsionit | 2019-2020 | AKK | Rregullorja e Punës së AKK-së e miratuar | 3,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **I.1.4** | Ndryshimi i Ligjit për Deklarimin e Pasurisë  | Ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit në fushën e deklarimit të pasurisë, duke përfshirë mundësinë ligjore që AKK të realizojë verifikimin dhe prejardhjen e pasurisë si dhe te bëhet një përshkallëzimi i sanksioneve në fushën e deklarimit të pasurisë, mundësimi i deklarimeve online të pasurisë | 2019 | AKK, MD, ZKM, Kuvendi | Ndryshimet ligjore të miratuara | 3,000 € Brenda buxhetit të planifikuar |
| **I.1.5** | Përmirësimi i kornizës ligjore në fushën e parandalimit të konfliktit të interesit | Miratimi i akteve nënligjore për parandalimin e konfliktit të interesit në nivel qendror dhe lokal | 2019 | AKK | Aktet nënligjore të miratuara | 1,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **I.1.6** | Vlerësimi anti-korrupsion (corruption proofing) i ligjeve dhe akteve nënligjore | Hartimi i metodologjisë mbi vlerësimin anti-korrupsion (corruption proofing) i ligjeve dhe akteve nënligjore | 2019-2020 | AKK, MD, ZKM, Kuvendi | 1.Nr. i trajnimeve dhe personave të trajnuar2. Nr. i akteve që kanë kaluar procesin e (corruption proofing), i evidentuar,3.Hartimi i metodologjisë | 3,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Krijimi i mekanizmit brenda AKK që merret me vlerësimi anti-korrupsion i ligjeve dhe akteve nënligjore | 2019-2020 | AKK | Vendimi për formimin e mekanizmit | 5,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **I.1.7** | Nxirrja e opinioneve në lidhje me Vlerësimin e Rrezikut nga Korrupsioni  | Krijimi i një mekanizimi brenda AKK-s që do të merrej me Vlerësimin e Rrezikut nga Korrupsioni | 2019-2020 | AKK | Vendimi për formimin e mekanizmit | 32,800 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Trajnimi i zyrtarëve që do të merren me Vlerësimin e Rrezikut nga Korrupsioni  | Në vazhdimësi | AKK | Nr. i trajnimeve | 10,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Hartimi i Kornizës për Vlerësimin e Rrezikut nga Korrupsionit | 2019-2020 | AKK | Korniza e Vlerësimit te Rrezikut nga Korrupsioni e miratuara | 3,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Identifikimi i institucioneve për Vlerësim të Rrezikut nga Korrupsioni | Në vazhdimësi | AKK, se bashku me të gjitha Institucionet publike | Nr. i institucioneve te identifikuara | 2,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Kryerja e vlerësimit të rrezikut nga korrupsioni në institucionet e caktuara sipas identifikimit | Në vazhdimësi | AKK, së bashku me Institucione tjera, si dhe KE, UNDP, OJQ etj. | Nr. i Vlerësimeve të Rrezikut nga Korrupsion | 5,000 €Brenda buxhetit të planifikuar  |
| **I.1.8** | Hartimi dhe Monitorimi i Planeve të Integritet | Hartimi i Planeve të Integritetit | Në vazhdimësi | Të gjitha Institucionet Publike | Nr. i Institucioneve që kanë hartuar Planet e Integritetit | 10,000 €Donacion nga UNDP  |
| Krijimi i mekanizmit të monitorimit dhe raportimit mbi vlerësimin dhe zbatimin e planeve të integritetit | 2019-2020 | AKK | 1.Vendimi per formimin e mekanizmit2. Nr. i Raporteve mbi vlerësimin dhe zbatimin e planeve të integritetit | 56,512 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Ngritja e kapaciteteve të AKK dhe zhvillimi i trajnimeve mbi konceptin e planeve të integritetit dhe zbatimin e tyre | Ne vazhdimësi | AKK | Nr. i zyrtarëve të trajnuar | 10,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Themelimi i një platforme elektronike për raportim dhe mbikëqyrje të planeve të integritetit | 2020 | AKK, si dhe donatorët | Platforma e zhvilluar dhe funksionale | 5,000 €Donacion nga UNDP |
| Aftësim i pikave kontaktuese në institucionet publike | Ne vazhdimësi | AKK | Pikat kontaktuese në institucionet publike të aftësuar | 2,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të planit te Integritetit  | 2019-2022 | AKK | Te dhënat statistikore për nr. e aktiviteteve të realizuara, në proces, dhe të parealizuara nga Plani i Integritetit  | 5,000 €Brenda buxhetit të planifikuar  |
| **I.2** | **Përafrimi i legjislacionit ne fushën e luftës kundër korrupsionit me standardet ndërkombëtare** | **I.2.1** | Harmonizimi i legjislacionit kundër-korrupsion me standardet ndërkombëtare | Analiza e gjendjes aktuale të harmonizimit të legjislacionit kundër-korrupsion me standardet ndërkombëtare | 2019 | MD, ZKM, AKK | 1.Analiza e përgatitur2.Numri i mangësive të identifikuara3.Plani i përgatitur i punës për harmonizim | 5,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
|  |  | **I.2.2** | Rishikimi i mekanizmave sipas Ligjit të ri për mbrojtjen e sinjalizuesve | Edukimi i publikut lidhur me ligjin për mbrojtjen e informatorëve | 2019 | MD, ZKM, Kuvendi | 1.Miratimi i ligjit2.Nr. i aktiviteteve për promovim | 3,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **I.3** | **Rritja e transparencës në financimin publik të partive politike dhe fushatës parazgjedhore duke përfshirë publikimin e burimeve të financimit të tyre** | **I.3.1** | Llogaridhënia dhe Rritja e transparencës se subjekteve politike | Deklarimi real i kostos së reklamimit parazgjedhor dhe zgjedhor (i cili rrjedhimisht rritë edhe transparencën e financimit të SP-ve.) |  2019 | KQZ | Publikimi i Kostos së reklamave të SP-ve  | 24,000 €Brenda buxhetit të planifikuar  |
| Shtimi i kompetencave i mekanizmave për kontrollet e brendshme financiare te PP-ve | 2019 | KQZ, Partitë Politike | Nr. i kontrolleve | 15,582€Brenda buxhetit të planifikuar |
| **1.3.2** | Zhvillimi i auditimeve të pavarura të financave të partive politike për periudhën 2013-2017 dhe të sigurojë publikimin e raporteve financiare të subjekteve politike | Përzgjedhja e auditorëve | 2019 | Kuvendi i Kosovës | Auditorët e përzgjedhur | 60,000 €Brenda buxhetit të planifikuar  |
| Auditimi i partive politike | 2019-2020 | Kuvendi i Kosovës | Botimi dhe publikimi i raporteve të auditit | 60,000 €Brenda buxhetit të planifikuar  |
| **I.4** | **Fuqizimi i mekanizmave ekzistues për kontrollet e brendshme financiare brenda partive politike** | **I.4.1** | Ndryshimi i Ligjit për financimin e subjekteve politike | Ndryshimi i Ligjit për financimin e subjekteve politike, duke përfshirë shtimin e kompetencave mekanizmave për kontrollin e brendshëm financiar të partive politike, sanksione të parashikuara në rast të mos-kontrollit të brendshëm financiar,ndryshimi i rregullimit aktual të auditimit të jashtëm, përmirësimi i rregullave për kontrollin e jashtëm (auditimin) financiar të partive politike | 2019 | ZKM,MF,KQZ | Miratimi i ligjit | 2,000 €Brenda buxhetit të planifikuar  |
| **I.4.2** | Plotësimi i kornizës ligjore që ka të bëjë me zgjedhjet dhe partitë politike  | Nxjerrja e Ligjit për Zgjedhje,Partitë Politike  | 2019 | KQZ, ZKM, Kuvendi | Ligjet e miratuara | 2,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **I.5** | **Rritja e transparencës në aktivitetet e institucioneve publike dhe përmirësimin e qasjes së qytetarëve në informacion** | **I.5.1** | Rritja e transparencës për shërbimet mjekësore  | Publikim i tarifave të çdo shërbimi mjekësore  | Në vazhdimësi | MSH | Lista e tarifave për shërbimet mjekësore | 1,500 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **I.5.2** | Parandalimi i Korrupsionit në Sektorin e Shëndetësisë | Vulosja e shenjave dalluese të Ministrisë së Shëndetësisë në ambalazhet e barnave dhe pajisjeve mjekësore të blera me paratë e shtetit, me qëllim të parandalimit të shitjes së tyre.  | Në vazhdimësi | MSH | Aplikimi i shenjave dalluese në ambalazhet e barnave dhe pajisjeve mjekësore të blera me para publike. | 835,500 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Kontrolli ne barnatore dhe ordinanca private për të identifikuar prezencën e materialeve të cilat kanë të vulosur logon qeveritare | Në vazhdimësi | MSH | Nr. i vizitave dhe gjobave të shqiptuara | 2*4*,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Publikimi i listës se barnave nga Lista Esenciale  | Në vazhdimësi | MSH | Lista e publikuar | 1,500 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **I.5.3** | Transparence në fondet që alokohen për projekte bujqësore dhe kulturore | Publikimi në web faqet e MBPZHR dhe MK të përfituesve të projekteve | Në vazhdimësi | MBPZHR, MK | 1. Informacioni i publikuar online lidhur me kushtet, kriteret dhe afatet e aplikimit2.Nr. i aplikimeve dhe i fituesve i publikuar në web faqe | 2,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **I.6** | **Transparenca e financimit dhe përgjegjshmëria e shfrytëzimit të parasë publike apo grantevenga OJQ-t** | **I.6.1** | Zbatimi i legjislacion ne lidhje me financimin e OJQ nga paraja publike | Ngritja e transparencës në financimin e parasë publike nga OJQ-të. | 2019 |  ZKM, MAPL | Nr. akteve nënligjore te miratuara | 2,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Raportimet ligjore dhe kontrollet adekuate financiare ndaj OJQ që financohen nga shteti  | Në vazhdimësi | ZKM, MAPL | Nr. i raporteve dhe kontrolleve | 2,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| 1. **ADMINISTRATA PUBLIKE**
 |
| **Nr.** | **Objektivat Strategjike** | **Nr.** | **Masat** | **Aktivitetet** | **Afati** | **Institucioni Përgjegjës dhe bashkëpunues** | **Treguesit e Suksesit** | **Buxheti** |
| **II.1** | **Promovimi i integritetit, ndershmërisë dhe përgjegjësisë i të gjithë zyrtarëve publikë** | **II.1.1** | Certifikimi I trajnerëve për trajnime që kanë të bëjnë me parandalimin dhe luftimin e korrupsionit | Trajnime për trajnerë | Në vazhdimësi | AKK, IKAP, ZKM  | Nr. i trajnerëve të certifikuar | 3,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **II.1.2** | Konceptimi i një fushata vetëdijesimi për opinionin e gjerë me qëllim të vetëdijesimit të qytetarëve për efektet e korrupsionit | Organizimi i fushatave vetëdijesuese në fushën e kundër korrupsionit duke e përfshirë opinionin e gjerë | Në vazhdimësi | AKK, ZKM  | Nr. i fushatave të realizuara | 5,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **II.1.3** | Mbajtja e aktiviteteve vetëdijësuese kundër korrupsionit në kuadër të institucioneve arsimore | 1. Prezantime të vazhdueshme në arsimin para universitar2. Prezantime dhe diskutime publike në nivelin e arsimit universitar | 2019-2023 | MASHT, MAPL, AKK | Nr. i prezantimeve të realizuara | 2,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **II.1.4** | Koordinimi dhe bashkëpunimi me organizatat e shoqërisë civile me qëllim të ndërgjegjësimit dhe edukimit të qytetarëve | Organizimi i trajnimeve dhe prezantimeve te përbashkëta | Në vazhdimësi | AKK, ZKM dhe Organizatat e Shoqërisë Civile | Nr. i trajnimeve dhe prezantimeve të përbashkëta të mbajtura | 5,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **II.1.5** | Ngritja e kapaciteteve të zyrtareve mbi etikën dhe integritetin | Certifikimi i trajnerëve për etikën dhe integritetin | 2019 | IKAP, MAP, AKK,ZKM | Nr. i trajnerëve të certifikuar | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 2,000 euro  |
| Trajnimi i zyrtarëve për etikën dhe integritetin | Në vazhdimësi |  IKAP,MAP, ZKM | Nr. i zyrtarëve të trajnuar  | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 5,000 euro  |
| **II.1.6** | Forcimeve i kontrolleve te brendshme  | Shpërndarja e mesazheve bizneseve dhe konsumatorëve, me qellim të informimit dhe edukimit të tyre sa i përket mashtrimit dhe aferave korruptive  | Në vazhdimësi | Të gjitha Institucionet publike | Numri i mesazheve të shpërndara  | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 5,000 euro |
| **II.1.7** | Ngritja e vetëdijesimit në lidhje me pasojat e korrupsionit tek sektorët e veçanta | Fushata informimi lidhur me masat dhe qasjen gjithëpërfshirëse kundër korrupsionit  | Në vazhdimësi  | MSH | Nr. i fushatave të realizuara | 19,750 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **II.1.8** | Fuqizimi i Integritetit në Universitete Publike dhe Private | Vlerësimi teknik i sistemit të integritetit akademik në arsimin lartë/superior, dhe vlerësimi i aplikimit të një sistem elektronik për kontrollin e plagjiaturës | 2019 | MASHT, Universitetet | Vlerësimet e kryera | 10,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **II.1.9** | Hartimi i një Plani te Veprimi kundër Korrupsion për ATK (të merret model Kroacia) | Planifikimi i masave dhe aktiviteteve që ndihmojnë ATK, në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit | 2019 | ATK, AKK | Plani i Veprimit i miratuar | 3,000 € Brenda buxhetit të planifikuar |
| **II.1.10** | Ngritja e kapaciteteve njerëzore në ATK dhe në Doganë | Trajnime anti-korrupsion për inspektorë te ATK- se dhe zyrtarë të Doganave | Në vazhdimësi  | ATK, Dogana, AKK | 1.Nr. i trajnimeve2. Nr. i stafit të trajnuar | 4,000 € Brenda buxhetit të planifikuar |
| **II.2** | **Zhvillimi dhe promovimi i një administrate publike efektive larg nga korrupsioni, nepotizmi, konflikti i interesit, etj.;** | **II.2.1** | Zbatimi i procesit të rekrutimit i bazuar në merita në administratën publike dhe evidentimi i shkeljeve dhe sanksioneve eventuale në këtë proces*.*  | Monitorimi i procedurave të punësimit në bazë të meritave dhe kualifikimeve dhe raportimi i parregullsive në organet kompetente, veçanërisht gjatë procesit të rekrutimit  | Në vazhdimësi  | Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Kosovës, Inspektorati I Punës - MPMS | 1.Publikimi i rregullt (çdo gjashtë muaj) i raporteve të monitorimit për procedurat e punësimit 2.Nr.i parregullsive të zbuluara dhe të trajtuara  | 24,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Monitorim i zbatimit të sanksioneve për shkeljen e procedurave të bazuar në merita, shqiptuar nga Komisioni i Pavarur Mbikëqyrës i Kosovës dhe Inspektorati i Punës | Në vazhdimësi  | Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Kosovës, Inspektorati I Punës - MPMS | 1.Publikimi i rregullt i raporteve gjashtëmujore 2.Nr. i sanksioneve të shqiptuara 3.Raporti i sanksioneve që zbatohen kundrejt atyre të pazbatuara 4. Raporti i sanksioneve që zbatohen kundrejt atyre të pazbatuara |
| **II.2.2** | Rritja e nivelit të transparencës në punën e AKP-së | 1.Njoftimi i publikut përmes mediave të shkruara;2.Publikimi i aseteve për shitje sipas planit;3.Organizimi i takimeve publike me investitorë dhe me palët e interesit, të paktën dy herë në vit | Në vazhdimësi  | AKP, MF, Kuvendi | 1.Nr. i publikimeve2. Raporti i shitjes se aseteve dhe ofertuesit3. Transmetimi online (video streaming) i valëve të shitjes | 50,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Vendosja në web faqen e AKP-së e vendimeve të bordit dhe kontratave shitjes. | Në vazhdimësi  | AKP, MF, Kuvendi | Nr. i vendimeve dhe kontratave të publikuara pas një viti kur ka ndodhur transaksioni |
| Publikimi i listës se aseteve të cilat janë në administrim të AKP-së e dhe të cilat potencialisht mund t’i nënshtrohen transformimit. | Në vazhdimësi  | AKP, MF, Kuvendi | Lista e publikuar e aseteve dhe azhurnimi i saj. |
| Publikimi i raporteve financiare për mjetet që janë në mirëbesim. | Në vazhdimësi  | AKP, MF, Kuvendi | Nr. raporteve të publikuara për çdo tremujor të vitit |
| Publikimi i njoftimeve në web faqen e AKP-së mbi fondet teprice dhe ato të mbetura. | Në vazhdimësi  | AKP, MF, Kuvendi | Nr. raporteve të publikuara për çdo tremujor të vitit. |
| **II.3** | **Rritja e transparencës në procesin e rekrutimit dhe avancimit në detyrë** | **II.3.1** | Garantimi i qasjes së barabartë në rekrutimin dhe avancimin në pozita të stafit | Gjatë procesit të rekrutimit dhe avancimit të stafit komisioni intervistues I cili zhvillon intervistat me gojë do kujdeset të mbajë procesverbal nga procesi i intervistimitNë fund të intervistave kandidati do e nënshkruaj procesverbalinme zhvillimin e teknologjisë komisioni do kujdeset që procesi i intervistimit të kandidatëve do kryhet me video dhe audio incizim | Në vazhdimësi | Te gjitha Institucionet Publike | Nr. i konkurseve ku është zbatuar standardi | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 10,000 euro  |
|  |
|  |  | **II.3.2** | Krijimi i Procedurave për përzgjedhjen e ekspertëve të prokurimit në OSHP | Matja e performancës së autoriteteve kontraktuese në fushën e prokurimit publik | Në vazhdimësi | KRPP, OSHP | 1.Nr. i ekspertëve të përzgjedhur 2.Nr.i aktiviteteve të prokurimit publik të matura | 10,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **II.4** | **1.Zhvillimi i reformave sektoriale në fushat e: inspektimit dhe kontrollit, klimës së biznesit, arsimit, shëndetësisë, financave, planifikimit hapësinor dhe mjedisor, taksave, industrive nxjerrëse** | **II.4.1** | Zvogëlimi i informalitetit ne fushën e Planifikimit dhe Ndërtimit | Nxjerrja e akteve nënligjore për zbatimin e legjislacionit ne fushën e planifikimit dhe ndërtimit | 2019 | MMPH  | Nr. i akteve nënligjore te nxjerra | 10,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Zhvillimi i bazës së të dhënave për planifikim hapësinor si dhe mirëmbajtja e softuerit “SPAK”  | Në vazhdimësi | MMPH,Komunat | Baza e të dhënave e krijuar dhe e mirëmbajtur | 20,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Mbikëqyrja inspektimeve  | Në vazhdimësi | MMPH  | Nr. i inspektimeve të realizuara | 5,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **II.4.2** | Rritja e kontrollit dhe inspektimit në sistemin e metrologjisë dhe aprovimit të standardeve | Publikimi i raporteve të inspektimit dhe kontrollit të instrumenteve matëse në fushat tregtare, mbrojtjen e shëndetit, mjedisit dhe sigurisë teknike | Në vazhdimësi | MTI | Nr. i publikimeve, Nr. i inspektimeve | 5,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Publikimi i listës së subjekteve të autorizuara përgjegjëse për servisimin dhe përgatitjen e mjeteve matëse për verifikim, testim apo kalibrim | Ne vazhdimësi | MTI | Publikimi i listës | 1,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Transparenca në miratimin, lejimin e tipit të mjeteve matëse që përdoren në territorin e Republikës së Kosovës | Ne vazhdimësi | MTI | Publikimi në web faqen e MTI-së | 2,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Transparenca dhe publikimi i standardeve dhe i procedurës së miratimit të standardeve kombëtare | Në vazhdimësi | MTI | Publikimi i standardeve | 2,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| 1.Intensifikimii inspektimeve te realizuar2. Evidentimi i informalitetit dhe parregullsive3. Evidentimi dhe shqyrtimi i ankesave te bizneseve për raste te korrupsionit te evidentuara gjate procesi  | Në vazhdimësi  | MTI | 1.Nr. i inspektimeve të realizuara2.Nr. i bizneseve ku është gjetur informalitet/parregullsi3.Nr. i ankesave të shqyrtuara të bizneseve për raste te korrupsionit  | 10,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **II.4.3** | Depolitizimi i zgjedhjes se drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve te shkollave si dhe drejtorëve te Qendrave te Mjekësisë Familjare | Ndryshimi i legjislacionit ne fuqi qe rregullon çështjen e zgjedhjes se drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve te shkollave si dhe drejtorëve te Qendrave te Mjekësisë Familjare | 2019 | MASHT, MSH, MAPL | Legjislacioni i miratuar | 2,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **II.4.4** | Parandalimi i korrupsionit në sektorin e arsimit | Miratimi i programit kundër-korrupsion të veçantë të Arsimit (plan-veprimit), dhe mekanizmin për monitorimin e tij | 2019 | MASHT, AKK, Komunat | 1.Plani i veprimit i miratuar 2.Standardet e monitorimit përcaktohen në bashkëpunim me komunat dhe AKK  | 35,.000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Përfshirja e temave kundër korrupsion në kurrikulat e shkollore | 2019 | MASHT | Nr. i kurrikulave në të cilat janë përfshirë tema kundër korrupsionit | 12,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Sigurimi i transparencës në procesin e akreditimit dhe inspektimit në përmbushjen e kushteve për punën e institucioneve arsimore publike dhe private  | Në vazhdimësi | Agjencia e Akreditimit te Kosovës, MASHT | 1.Nr. i publikimeve i Institucioneve të akredituara dhe programeve të akredituara2..Nr. i inspektimeve të realizuar | 50,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Zhvillimi elektronik i aplikacioneve për akreditim të programeve në Kolegjet dhe Fakultetet Private | 2019 | Agjencia e Akreditimit të Kosovës, MASHT | Aplikacioni i funksionalizuar | 10,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **II.4.5** | Menaxhimi i linjës online pa pagesë dhe kutive te ankesave/vërejtjeve | Informacionet dhe ankesat e subjekteve raportuese të trajtuara | Në vazhdimësi | ATK, Dogana, MSH | 1.Nr. i informacioneve nga linja online dhe kutive te ankesave/vërejtjeve.2. Nr. i rasteve të trajtuara3. Nr. i gjobave | 2,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **II.4.6** | Parandalimi i evazionit fiskal | Obligimi i bizneseve për pajisje më arka fiskale dhe monitorimi efektiv | Në vazhdimësi  | ATK  | 1.Nr. i bizneseve të pajisura me arka fiskale2.Nr. i gjobave të shqiptuara.  | 50,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **II.5** | **Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të komunave, duke përcaktuar kriteret për krahasimin midis performancës aktuale dhe standardeve ekzistuese** | **II.5.1** | Shqyrtimi i Raportit të Auditorit të Përgjithshëm | 1. Dorëzimi i Raportit të auditorit të përgjithshëm për diskutim pranë Kuvendit. 2. Caktimi i Seancës për diskutim në Kuvendin Komunal | Në vazhdimësi | Komunat, MAPL | 1.Kryetari i komunës ka dorëzuar në kuvendin e komunës raportin për shqyrtim;2.Shqyrtimi i raportit nga Kuvendi i komunës | 34,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **II.5.2** | Vendosja e standardeve mbi cilësinë e shërbimeve publike | Nxirrja e Udhëzimeve të standardizuara për ofrimin e shërbimeve | Në vazhdimësi | Komuna, MAPL | Nr. i udhëzimeve të nxjerra | 20,400 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Ofrimi i shërbimeve profesionale më cilësore nga Qendrat për Shërbim të Qytetarëve | Në vazhdimësi | Komunat, MAPL | 1.Qytetarët janë të kënaqur me shërbimet që ofrohen nga komunat (të dhënat sigurohen nga anketimi me qytetarë dhe pasqyrohen në raportin për performancë të komunave të hartuar nga MAPL);2.Rritja e besimit të qytetarëve ndaj organeve të komunës;3.Zvogëlimi i mundshëm i keqpërdorimeve | 10,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **II.6** | **Thjeshtësimi dhe lehtësimi i procedurave ne lidhje me shërbimet publike** | **II.6.1** | Qendra për shërbim të qytetarëve të adresoj në mënyrë të rregullt dhe me kohë kërkesat e qytetarëve nëpër drejtori | Respektimi dhe caktimi i rregullave (tjera) kohore për këto kërkesa | Në vazhdimësi  | Komunat, MAPL | Numri i kërkesave të parashtruara nga qytetarët dhe përgjigjet me kohë nga drejtoritë komunale  | 2,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **II.6.2** | Kontrolli elektronik i shfrytëzimit të resurseve të luajtshme komunale dhe krijimi i rregullit në kontratat për transmetimin e mbledhjeve të asamblesë komunale | 1. Kontrolli me GPS i lëvizjeve të makinave.2. Kontrollimi krahasues i shpenzimeve të karburanteve3. Regjistrimi dhe kontrolli i dhënies në shfrytëzim të pajisjeve, elektronike(kompjuterë, laptopë, telefona) për zyrtarët komunal.4. Kontrollimi i kthimit të këtyre pajisjeve dhe llogaritja e nivelit të amortizimit.5. Ndërprerja e kontratave me televizione e radio për transmetimin e mbledhjeve të asambleve.6. Publikimi online i mbledhjeve të asamblesë në faqen e komunave duke përdorur pajisjet audio vizuale të instaluara në sallat e asamblesë | Në vazhdimësi | Komunat, MAP | 1.Vendosja e GPS në makina2.Krijimi i databazave të dhënies dhe kthimit të pajisjeve3. Nr. Komunave qe transmetojnë online mbledhjen e asambleve në web faqet e komunave | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 100,000 euro  |
| **II.6.3** | Ofrimi i udhëzuesve të qartë përmes ueb-faqes komunale për të drejtat e qytetarëve dhe mënyrën e paraqitjes së kërkesave | 1. Komunat ofrojnë udhëzues të qartë në ueb-faqen e komunës për të gjitha llojet e shërbimeve që ofrojnë, bartësit e përgjegjësisë si dhe mënyrën e paraqitjes së kërkesave2.Përgatitja e doracakëve (udhëzuesve për qytetarët) | Në vazhdimësi | Komunat, MAPL | 1.Publikimi i udhëzuesve dhe shërbimeve ne web faqet e komunave. | 32,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Organizimi i fushatave vetëdijesuese për të gjitha llojet e shërbimeve që ofrojnë komunat | Në vazhdimësi |  MAPL, Komunat | Nr. i fushatave vetëdijesuese | 42,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **II.7** | **Rritja e mbikëqyrjes në procesin e dhënies në shfrytëzim afatgjatë dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës** | **II.7.1** | Përgatitja e listës vjetore të pronave të komunave të planifikuara për dhënie në shfrytëzim afatshkurtër dhe afatgjatë | Publikimi i tyre në web faqet e Komunave | Në vazhdimësi | Komunat, MAPL   | Lista e publikuar | 76,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **II.7.2** | Sigurimi i konkurrencës së hapur gjatë zhvillimit të procedurave të dhënies në shfrytëzim të pronës | Përpilimi i raporteve për mënyrën e dhënies në shfrytëzim të pronës së paluajtshme komunale. | Në vazhdimësi | Komunat,MAPL | 1. Publikimi i raporteve vjetore për mënyrën e dhënies në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës;2. Transparencë e shtuar me rastin e zhvillimit të ankandit publik; | 15,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **II.7.3** | Themelimi i komiteteve për menaxhim të pronës së paluajtshme të komunës me përbërje të anëtarëve të kuvendeve të komunave | 1.Vendimet për themelimin e komiteteve2. Publikimi i raporteve periodike nga takimet dhe aktivitetet e këtyre komuniteteve |  Në vazhdimësi | Komunat, MAPL | 1. Nr. i komiteteve të themeluara2.Nr. i takimeve të këtyre komiteteve | 6,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| 1. **Zbatimi i ligjit dhe Gjyqësori**
 |
| **Nr.** | **Objektivat Strategjike** | **Nr.** | **Masat** | **Aktivitetet** | **Afati** | **Institucioni Përgjegjës dhe bashkëpunues** | **Treguesit e Suksesit** | **Buxheti** |
| **III.1** | **Rritja e koordinimit dhe bashkëpunimit midis institucioneve të zbatimit të ligjit, veçanërisht atyre të specializuara për fushën e kundër-korrupsionit** | **III.1.1** | Rishikimi i mekanizmave dhe trupave institucional të fushës kundër korrupsionit në aspekt të infrastrukturës ligjore, bashkëpunimit dhe përmirësimi i komunikimit ndërinstitucional | Vlerësimi i gjendjes ekzistuese në sektorin e sundimit të ligjit  | 2019 | MD, Shoqëria Civile, KGJK, KPK, AKK | Analiza e përgatitur | 20,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **III.1.2** | Zhvillimi i kapaciteteve njerëzore për hetim dhe aplikim të pajisjeve teknike | Trajnimet të zhvilluara | Në vazhdimësi | Dogana, Policia, IPK | Numri i trajnimeve ne fushën e hetimit dhe aplikimi te pajisjeve teknike | 34,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **III.1.3** | Identifikimi i rasteve korruptive ne bashkëpunim me institucionet te zbatimit te ligjit | Shkëmbimi i informatave midis institucioneve të zbatimit të ligjit | Në vazhdimësi | Prokuroria e Shtetit, Policia, Dogana, AKK, IPK, ATK, NJIF, AVUK | Numri i rasteve të referuara | 5,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **III.1.4** | Lehtësimi i komunikimit midis institucioneve kompetente për luftimin e korrupsionit | 1. Dërgimi i rasteve (kallëzimeve penale) në formë elektronike  | 2019 | Institucionet e zbatimit të ligjit | Funksionalizimi i formës elektronike të shkëmbimit  | 2,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **III.1.5** | Monitorimi proaktiv dhe i vazhdueshëm i medies së shkruar dhe elektronike, rrjeteve sociale | Inicimi i institucioneve të zbatimit të ligjit në mënyrë zyrtare të rasteve të korrupsionit nga media e shkruar dhe elektronike si dhe rrjeteve sociale  | Në vazhdimësi | P.SH, KPK, Policia, AKK,IPK dhe institucionet tjera te zbatimit te ligjit | 1.Nr. i raportimeve nëpërmes mediave të shkruara dhe elektronike si dhe rrjeteve sociale2.Raporti i publikuar për këto raste dhe ndjekja e tyre | 10,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **III.1.6** | Rritja e efikasitetit në gjykatat e Kosovës dhe Prokurorinë e Shtetit | Instalimi i sistemit audio dhe video në te gjitha gjykatat dhe prokuroritë e Kosovës | Në vazhdimësi | KGJK, KPK | Nr. i pajisjeve të vendosura dhe funksionale në gjykata dhe prokurori | 40,000 € Brenda buxhetit të planifikuar |
|  |  | **III.1.7** | Organizimi i trajnimeve të përbashkëta mes zyrtareve policor, hetuesve te AKK prokurorëve dhe gjyqtarëve që trajtojnë rastet e korrupsionit dhe shkëmbimi i përvojave | Organizimi i trajnimeve  | Në vazhdimësi | Policia, KPK, KGJK, AKK, Dogana, IPK, AKSP, Akademia e Drejtësisë, | Nr. i trajnimeve te mbajtura  | 36,000 € Brenda buxhetit të planifikuar |
| **III.2** | **Përmirësimi i kornizës ligjore, promovimi i raportimit të korrupsionit dhe inkurajimi i pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në luftën kundër korrupsionit** | **III.2.1** | Rishikimi i mekanizmave për raportimin e korrupsionit, duke siguruar konfidencialitetin në shqyrtimin e ankesave të denoncuesve | Analizimi i mekanizmave ekzistues për raportimin e korrupsionit me qëllim të identifikimit të mundësive për përmirësimin e këtyre mekanizmave | 2019-2023 | Të gjithë mekanizmat ekzistues | 1.Analizimi i mekanizmave ekzistues 2.Identifikimi i mundësive për përmirësimin e tyre | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 10,000 euro   |
| **III.2.2** | Rritja e vazhdueshme e llogaridhënës dhe transparencës së sistemit gjyqësor dhe prokurorial | 1.Rishikim / nxjerrja e strategjisë për komunikim me median dhe publikun2.Caktimi i zëdhënësve në prokuroritë e shtetit3.Përmirësimi i kushteve të punës së zëdhënësve  | 2019 | KPK, KGJK | 1.Strategjia për komunikim me median dhe publikun e miratuar 2.Raporti vjetor i KPK-së dhe KGJK 3.Raporti vjetor i Prokurorit të Shtetit | KGJK – 10,000 €KPK - 274,094 €Brenda buxhetit e planifikuar |
| 1.Caktimi i kritereve për ekspert të jashtëm2.Konkursi për përzgjedhjen e ekspertëve të ndryshëm | 2019 | KPK, KGJK | 1.Kriteret e përcaktuara2.Konkursi i publikuar | 2,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| 10 % e numrit të lëndëve të reduktuara me procedura alternative | Në vazhdimësi | KPK | 1.Raporti vjetor i KPK-së2.Raporti vjetor i Prokurorisë së Shtetit3.Nr. i inspektimeve dhe rekomandimeve | 680,500 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **III.2.3** | Rivlerësimi i aktakuzave të hedhura dhe të pushuara | Te krijohet një mekanizëm që do të vlerësojë aktakuzat e hedhura dhe hetimet e pushuara | 2019 | KPK, KGJK | 1.Funksionalizmi i mekanizmit2.Nr. i rasteve te trajtuara | 10,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **III.2.4** | Prioritizimi i rasteve të korrupsionit | 1.Idenftikimi i top rasteve te korrupsionit 2.Numri i aktakuzave te ngritura ne lidhje me top rastet e korrupsionit | Në vazhdimësi | KPK, PK,AKK,ATK, NJIF | 1.Nr. i top rasteve të evidentuara 2.Raporti vjetor i Prokurorit te Shtetit  | 20,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **III.2.5** | Fuqizimi i mekanizmit te kërkesës/ ankesës ne Shërbimin Korrektues të Kosovës | Mbajtja dhe azhurnimi i të dhënave mbi kërkesat / ankesat e të burgosurve | Në vazhdimësi | Shërbimin Korrektues të Kosovës, MD | 1. Databaza me të dhëna të përditësuara2. Nr. i ankesave të trajtuara3. Nr. i çështjeve që kanë marrë përgjigje pozitive | 5,000 €Brenda buxhetit e planifikuar |
| **III.3** | **Sigurimi i mbrojtjes efektive të viktimave, dëshmitarëve dhe personave raportues** | **III.3.1** | Plotësimi i legjislacionin sekondar ne lidhje me Ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve | Ndërmarrja e veprimeve konkrete, duke përfshirë sigurimin e mbrojtjes efektive të viktimave, dëshmitarëve dhe personave raportues, krijimi/fuqizimi i mekanizmave mbrojtjes te informatorëve/sinjalizuesve, duke përfshirë caktimin e personave pranë të gjitha institucioneve për zbatimin e ligjit dhe sanksionimi me ligj për shpërblimin financiar për denoncim të rasteve | 2019 | MD, AKK | Nr. I veprimeve konkrete, duke përfshirë caktimin e personave kompetent nëpër institucione  | 100,000 €Brenda buxhetit e planifikuar300,294€ Brenda buxhetit e planifikuar |
| Miratimi i akteve nënligjore të Ligjit për Informatorë/ Sinjalizues | 2019 | MD, ZKM, AKK, MF, KGJK, KPK, MPB | Aktet nënligjore të miratuara | 12,000 €Brenda buxhetit e planifikuar |
| Zhvillimi i kapaciteteve të zyrtareve lidhur me raportimin | Në vazhdimësi | Të gjitha institucionet publike | 1.Nr. i trajnimeve2.Nr. i të trajnuarve | 6,000 €Brenda buxhetit e planifikuar |
| **III.3.2** | Inkurajimi i kallëzuesve për të paraqitur rastet lidhur me vlerësimin dhe disiplinimin gjyqtarëve dhe prokurorëve | 1.Krijimi i një linje të veçantë për raportime 2.Promovimi i linjës3.Ngritja e vetëdijes përmes fushatës publike  | Në Vazhdimësi | Institucioni përgjegjës për inicimin e hetimit disiplinor | 1.Nr. i raportuesve 2.Nr. i procedurave të iniciuara | 5,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **III.4** | **Rritja e nivelit të efikasitetit të institucioneve zbatuese të ligjit dhe gjyqësorit për të** **parandaluar, hetuar dhe gjykuar rasteve korruptive** | **III.4.1** | Rritja e transparencës ne veprimtarinë e institucioneve të zbatimit të ligjit dhe gjyqësorit | Pajisja e policisë rrugore/trafikut dhe patrullës së përgjithshme me kamera vëzhgimi gjatë kryerjes së detyrave | Nëvazhdimësi | Policia, ZKM, MPB, MF | 1.Fillimi i pajisjes së policisë me kamera vëzhgimi2.Nr. i stacioneve policore që janë pajisur me kamera vëzhgimi | 240,000 €Brenda buxhetit e planifikuar  |
| Publikimi i aktgjykimeve të lidhura me korrupsionin në web faqet e Gjykatave | Në vazhdimësi | KGJK | Nr. i aktgjykimeve të publikuara  | 1,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| Zhvillimi i partneritetit me institucione, forume të sigurisë dhe organizatat profesionale për të shpërndarë informacione për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, luftimin e korrupsionit  | Në vazhdimësi | KGJK, KPK, AKK, PK, IPK, Dogana  | Nr. i aktiviteteve | 10,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **III.4.2** | Ngritja e kapaciteteve njerëzore në respektimin e Kodeve Etike | Trajnime për kodet etike | Në vazhdimësi | Dogana, KGJK, KPK, Policia, AKK, ATK | 1.Nr. i trajnimeve të mbajtura stafit 2.Nr. i zyrtarëve të trajnuar | 10,000 € Brenda buxhetit te planifikuar  |
| Zbatimi rigoroz i Kodit të Etikës për gjyqtarë dhe prokurorë | Në vazhdimësi | Institucioni përgjegjës për inicimin e hetimeve disiplinore  | 1.Nr. i rasteve të paraqitura2.Nr. i rasteve të shqyrtuara3.Nr. i rasteve të proceduara për masa disiplinore | 40,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **III.4.3** | Organizimi i fushatave mediatike, me qëllim te inkurajimit të qytetarëve për raportim të dukurive negative: si ryshfeti, keqpërdorimi i detyrës zyrtare, pronës publike, etj. | Përgatitja e materialeve informuese dhe formave tjera të njoftimeve për qytetarët dhe komunitetin e biznesit.  | 2019-2023 | Institucionet e zbatimit të ligjit (PSH, PK, AKK, IPK, Dogana, ATK etj.) dhe gjyqësorit | 1.Nr.i fushatave mediatike 2.Nr. i komunikatave për medias ku përshihet promovimi i raportimit | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 20,000 € |
| **III.4.4** | Pjesëmarrja në debate publike, fushata mediatike, ligjëratat dhe organizime të ndryshme për qytetarët dhe bizneset në parandalimin e korrupsionit dhe aktiviteteve tjera të kundërligjshme | Pjesëmarrja aktive në fushata, aktivitete, njoftime mediatike apo institucionale | Në vazhdimësi | Institucionet e zbatimit të ligjit (PSH, PK, AKK, IPK, Dogana, ATK etj.) dhe gjyqësorit | Nr. i pjesëmarrjeve, numri i takimeve me bizneset | 50,000 €Brenda buxhetit të planifikuar |
|  | **III.4.5** | Promovimi i linjës së sigurt “HOTLINE” për raportimin e rasteve të ndryshme dhe korrupsionit | Publikimi në media i numrit , linjës së sigurt “Hotline” dhe ftesa për raportim. | Në vazhdimësi | Dogana | 1.Nr.i aktiviteteve promovuese2.Nr. i thirrjeve në HOTLINE  | 1,000 €Brenda buxhetit e planifikuar |
| **III.4.6** | Ndryshimi i ligjeve që kanë për fushëveprim gjykatat, prokuroritë dhe institucionet për zbatimin e ligjit  | Sanksionimi me dispozita të veçanta për ndalimin e lidhjeve familjare/nepotike në institucionet e zbatimit të ligjit, Prokurori dhe Gjykata, ndryshimet nuk do të kenë efekt retroaktiv (prapaveprues) | 2019 | MD, KGJK, KPK, institucionet e zbatimit të ligjit MPB, ZKM, Kuvendi | Baza ligjore e plotësuar | 10,000 €Brenda buxhetit të planifikuar  |
| **III.4.7** | Të hartohet lista e dokumenteve të klasifikuara (Rregullorja për klasifikimin e informacioneve në Prokurori dhe Gjykata) | 1.Identifikimi i të gjitha dokumenteve që janë pronë e Institucionit2. Klasifikimi i të gjitha dokumenteve3. Nxjerra e rregulloreve4. Mbajtja e trajnimeve | 2019 | KPK, KGJK  | 1.Nr. i dokumenteve të identifikuara2.Nr. i dokumenteve të klasifikuara3.Nr. i rregulloreve të nxjerra4. Nr. i trajnimeve të mbajtura | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 20,000 €  |
| **III.4.8** | Unifikimi i politikave ndëshkimore- sentencing gueidlines përmes Gjykatës Supreme të Kosovës | Nxjerrja e udhëzimit për unifikimin e politikës ndëshkimore te rastet e korrupsionit  | 2019 | Gjykata Supreme e Kosovës, KGJK, MD | Udhëzimi për unifikimin e politikës ndëshkimore te rastet e korrupsionit i nxjerrë.  | 5,000 € Brenda buxhetit te planifikuar |
| **III.4.9** | Rritja e aseteve te sekuestruara dhe konfiskuara si rezultat i veprave penal | Unifikimi i politikave të ngrirjes, sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë së përfituar me vepër penale të natyrës së korrupsionitNgritja e bashkëpunimit mes organeve te zbatimit te ligjit dhe Gjyqësorit | Në vazhdimësi | KGJK, KPK Agjencia për ruajtjen e pasurisë së sekuestruar/konfiskuar | Sasia e aseteve të ngrira, sekuestruara dhe konfiskuara | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 5,000 €  |
| 1. **Prokurimi Publik dhe Menaxhimi i Financave Publik**
 |
| **Nr.** | **Objektiva Strategjike** | **Nr.** | **Masat/Veprimet** | **Aktivitetet**  | **Afati** | **Institucioni Përgjegjës dhe bashkëpunues** | **Treguesit e Suksesit** | **Buxheti** |
| **IV.1** | **Përmirësimi dhe modernizimi i mëtejshëm i sistemit të integruar të prokurimit publik që mundëson përdorimin më efikas të fondeve publike bazuar në transparencë konkurrencë dhe trajtim të barabartë, gjithmonë duke realizuar parimin kryesor në prokurimin publik "vlera për para"** | **IV.1.1** | Forcimi i kontrollit dhe mekanizmave te prokurimi lidhur me përdorimin e fondeve publike | Vlerësimit i saktë dhe paraprak i nevojave për prokurim | Në vazhdimësi | Të gjitha Autoritet kontaktues, ZAP  | Aktivitet e prokurimit të iniciuara pas nënshkrimit të DNPDF | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 20,000 €  |
| Alokimi i mjaftueshëm dhe paraprak I fondeve | Në vazhdimësi | Të gjitha Autoritet kontaktues |  Fondet e alokuara | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 20,000 €  |
| **IVI.1.2** | Definimi i kritereve të qarta të përjashtimit për konflikt interesi në procedurat e prokurimit publik | Grupi punues për hartimin e kritereve | 2019 | KRPP, OSHP, AKK | Kriteret e qarta të përjashtimit për konflikt interesi në procedurat e prokurimit publik të miratuara | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 2,000 € |
| Përfshirja tematike dhe specifike mbi parandalimin e konfliktit te interesit në prokurimin publik | Në vazhdimësi | KRPP, OSHP, AKK | Nxirrja e udhëzuesit | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 1,000 € |
| **IV.I.3** | Menaxhimi i kontratave në prokurimin publik | Monitorimi i zbatimit te kontratave |  Në vazhdimësi | KRPP, Autoriteti Kontraktuese  | Nr. i Kontratave te Monitoruara | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 24,000 €  |
| Monitorimi i ekzekutimit të pagesave | Në vazhdimësi | Autoriteti Kontraktuese, Thesari/MF | Ekzekutimi i pagesave sipas kontratave të implemenetuara | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 100,000 €  |
| Hartimi i listës së zezë të kompanive që konkurrojnë në aktivitete të prokurimit dhe të kompanive të cilat shpërblehen me kontrata | Në vazhdimësi | OSHP, Autoritet Kontraktuese | Publikimi i listës | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 5,000 €  |
| **IV.2** | **Fuqizimi i kontrolleve ekzistuese financiare të brendshme dhe të jashtme dhe zhvillimi i masave të tjera për të nxitur transparencën dhe llogaridhënien në menaxhimin e financave publike dhe për të përmirësuar shpenzimet publike** | **IV.2.1** | Kontrollet e brendshme- funksionalizmi i tyre, dizjanimi dhe mirëmbajtja | Vendosja e rregullave të hollësishme për të siguruar zbatimin adekuat të LPP-së në përputhje me kërkesat dhe parimet e përcaktuara nga LPP.  | Në vazhdimësi  | KRPP, MF, Kuvendi | 1.Nr. i interpretimeve dhe opinioneve me shkrim përmes e-mailit dhe arkivit2.Nr. i udhëzimeve të nxjerra. | 16,500 €Brenda buxhetit të planifikuar |
| **IV.2.2** | Profesionalizmi i zyrtareve që merren me prokurim | Ofrimi i trajnimeve shtesë sipas kërkesave ligjore në kuptim të kompetencës profesionale. | Në vazhdimësi brenda vitit (min. 1 dhe sa herë të paraqitet nevoja) | KRPP, IKAP |  Nr. trajnimeve për Testime | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 20,000 €  |
| **IV.2.3** | Monitorimi i njoftimeve që publikohen në web faqen e KRPP-së | Mbikëqyrja dhe Monitorimi i aktiviteteve të prokurimit | Në vazhdimësi | KRPP, AKK | 1.Nr. Aktiviteteve të monitoruara.2.Nr. i të gjeturave me parregullsi | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 50,000 €  |
| **IV.2.4** | Bashkëpunimi i KRPP me të gjitha organizatat buxhetore | Organizimi i punëtorive të përbashkëta me të gjitha organizatat buxhetore (diskutimi i problemeve, KRPP e organizon) - Rishikimi i nevojave të autoriteteve kontraktuese mbi ligjin e PP  | Në vazhdimësi | KRPP, MF, OB sipas nevojës | Nr. i punëtorive të organizuara | 10,000 €   Brenda buxhetit të planifikuar |
| **IV.2.5** | Zgjerimi i Institucioneve qe auditohen nga ZAP | Përfshirje më e madhe e Ndërmarrjeve Publike në auditim financiar | Në vazhdimësi | ZAP | 1.Rritja e numrit të raporteve të publikuara për NP brenda afateve ligjore | 10,000 €   Brenda buxhetit të planifikuar |
| Rritja e numrit të auditimeve të përformancës |  Në vazhdimësi | ZAP |  2. Rritja e numrit të raporteve të publikuara të përformancës në përputhje me planin vjetor të auditimit | 10,000 €   Brenda buxhetit të planifikuar |
| 1.Rritja e auditimeve të rregullsisë në auditimin e kontratave për partneritetet publiko- privat2.Auditimi i kredive dhe detyrimeve të garantuara nga entitetet e sektorit publik | Në vazhdimësi  | ZAP | Publikimi i raporteve të auditimit sipas planit vjetor të punës | 20,000 €   Brenda buxhetit të planifikuar |
| Raportimi i rasteve me bazë dyshimi të arsyeshëm për kryerje të veprave penale në organet e ndjekjes | Në vazhdimësi | ZAP | Nr. i rasteve të paraqitura | 12,000 €   Brenda buxhetit të planifikuar |
| **IV.2.6** | Zhvillimi i kapaciteteve të zyrtarëve tatimorë dhe të doganave për të bërë llogaridhënie forenzike dhe kontrollin e mashtrimit | Organizimi i trajnimeve për kontabilitet forenzik dhe hetimin e mashtrimeve | Në vazhdimësi  | ATK, Dogana | Nr. i zyrtareve të trajnuar | Kosto administrative e planifikuar, vlera e përafërt 5,000 € |
| **IV.2.7** | Të bëhen transparente të gjitha shpenzimet në institucione (duke përjashtuar institucionet e ndjeshme ndaj sigurisë) me aplikimin e platformave të të dhënave të hapura nëpërmjet lidhjes direkte me “free-balance”. | Hapja e te dhënave ne lidhje me shpenzimet e secilit institucion  | Në vazhdimësi | Të gjitha institucionet publike | Të gjitha institucionet kanë platforma funksionale për hapjen e të dhënave | 10,000 €   Brenda buxhetit të planifikuar |
| Moduli i E-Shpenzimit të mundësojë edhe analizimin e shpenzimeve dhe hulumtimit (searchable) | Në vazhdimësi | Të gjitha institucionet publike | Moduli i E-shpenzimit funksional dhe i qasshëm për të gjithë | 20,000 €   Brenda buxhetit të planifikuar |
|  |  | **IV.2.8** | Krijimi i një mekanizmi të duhur monitorimi për OSHC-të e interesuara në implementimin e Ligjit të ri për investime strategjike | Takime të rregullta midis OSHC-ve të interesuara dhe institucioneve të sektorit publik si përfituese të investimeve të konsiderueshme  | Në vazhdimësi | MZHE | 1.Takimet e rregullta të realizuara 2.Raportet e dorëzuara | 5,000 €   Brenda buxhetit të planifikuar |
|  |  | **IV.2.9** | Monitorimi i parregullsive në Ndërmarrjet Publike | Identifikimi dhe procedimi i parregullsive gjatë monitorimit të ndërmarrjeve publike | Në vazhdimësi | MZHE- NJPMNP | 1.Nr. i monitorimeve të NP2. Lista e NP të monitoruara4. Nr. i parregullsive të identifikuara3.Nr. i rasteve të proceduara | 100,000 €   Brenda buxhetit të planifikuar |
| **IV.2.10** | Përcaktimi i rregullave dhe rregullimi i kushteve dhe procedurave të prokurimit për qëllime të mbrojtjes dhe të sigurisë | Hartimi dhe miratimi i Rregullores mbi prokurimin për qëllime të mbrojtjes dhe të sigurisë | 2019 | ZKM ne bashkëpunim me MFSK, MPB, PK, AKI,  | 1.Inicimi i Formimit të grupit punues për hartimin e rregullores përkatëse2.Raportimi periodik i grupit punues për procesin e hartimit dhe miratimit | 2,000 €   Brenda buxhetit të planifikuar |