****

**Republika e Kosovës**

**Republika Kosova-Republic of Kosovo**

*Qeveria - Vlada - Government*

*Zyra e Kryeministrit-Ured Premijera-Office of the Prime Minister*

Zyra për Qeverisje të Mirë/Kancelarija za Dobro Upravljanje/Office of Good Governance

Izveštaj o sprovođenju AKCIONOG PLANA **2019-2021** Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023

2022

**Spisak skraćenica**

|  |  |
| --- | --- |
| **KP** | Kancelarija premijera |
| **KDU/KP** | Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera |
| **OCD** | Organizacije civilnog društva |
| **EK** | Evropska komisija |
| **EU** | Evropska unija |
| **KIJA** | Kosovski institut za javnu administraciju  |
| **MALS** | Ministarstvo administracije lokalne samouprave |
| **MKOS** | Ministarstvo kulture, omladine i sporta |
| **MFRT** | Ministarstvo finansija, rada i transfera |
| **MUP****NVO** | Ministarstvo unutrašnjih poslovaNevladine organizacije |
| **TP** | Tehnička pomoć |
| **PAK** | Poreska administracija Kosova |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Sadržaj**

1. **Rezime**
2. **NAPREDAK U SPROVOĐENJU CILJEVA STRATEGIJE**
3. **NAPREDAK KA CILJU:**

**1.** **Povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politike;**

**2.** **Unapređenje institucionalnog okvira za finansiranje održivosti programa i projekata OCD od javnog interesa;**

**3.** **Razvoj prakse i procedura za ugovaranje OCD-ova za pružanje javnih usluga; i**

**4.** **Povećanje i promovisanje volonterizma u programima od javnog interesa.**

1. **RIZICI I KORACI ZA NJIHOVO ADRESIRANJE**
2. **DODATAK I: Procena i sprovođenje Akcionog plana Vladine Strategije za Saradnju sa Civilnim Društvom**
3. **REZIME**

Razvoj i unapređenje saradnje između vlade i civilnog društva može se postići samo kroz poboljšanje usluga koje izvršna vlast pruža građanima Republike Kosovo i civilnom društvu.

U cilju unapređenja i postizanja ovog razvoja, u Vladinoj strategiji za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023, Vlada je zajedno sa civilnim društvom postavila četiri strateška cilja za period sprovođenja:

1. Povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politike;
2. Unapređenje institucionalnog okvira za finansiranje održivosti programa i projekata OCD-ova od javnog interesa;
3. Razvoj prakse i procedura za ugovaranje OCD-ova za pružanje javnih usluga; I
4. Povećanje i promocija volontiranja u programima od javnog interesa.

Aktivno i osnaženo civilno društvo smatra se suštinskom komponentom modernih pluralističkih demokratija. Stoga je razvoj saradnje između vlade i civilnog društva u oblikovanju i sprovođenju javnih politika od suštinskog značaja za razvoj sveobuhvatnog upravljanja orijentisanog na građane i poštovanje različitosti u svim aspektima društva.

Vlada Republike Kosovo je dala prioritet saradnji sa civilnim društvom, jačanju dijaloga sa organizacijama civilnog društva uz puno učešće, kao i učešće u razvoju politika i zakonodavstva.

Tokom ovog perioda kao partneri, institucije sa organizacijama civilnog društva bile su fokusirane na unapređenje saradnje između vlade i civilnog društva kroz unapređenje i sprovođenje većine ciljeva i aktivnosti definisanih trogodišnjom strategijom i akcionim planom. Tokom ovog i ovih godina nastavlja se sprovođenje minimalnih standarda za javne konsultacije, transparentnost u javnom finansiranju NVO-ova i sprovođenje mnogih zajedničkih projekata za unapređenje ove saradnje.

Mi, kao institucije zajedno sa organizacijama civilnog društva, radili smo na unapređenju procesa, posebno poboljšanjem uključivanja građana i organizacija civilnog društva u kreiranje politike i izradu zakonodavstva.

Dostignuća i izazovi saradnje između vlade i civilnog društva identifikovani su i ocenjeni u izveštaju o napretku (izveštaj za zemlju). Prema izveštaju za zemlju uopšte, civilno društvo u Republici Kosovo nastavlja da funkcioniše u povoljnom okruženju. Međutim, civilno društvo i vlada moraju nastaviti da dalje unapređuju međusobnu saradnju i povećavaju sposobnost civilnog društva da značajno doprinese razvoju javnih politika. Potrebni su još dalji napori da se poveća transparentnost javnog finansiranja organizacija civilnog društva (OCD). Prema ovom izveštaju, čak i tokom pandemije, civilno društvo na Kosovu je nastavilo da igra važnu ulogu, posebno na lokalnom nivou. Organizacije civilnog društva nastavljaju da direktno podržavaju razvoj i sprovođenje reformi u vezi sa EU. Da bi nastavili sa javnim konsultacijama o aktima Vlade koje ministarstva, prema izveštaju, nastavljaju redovno da pokreću.

Poslednji vladin godišnji izveštaj o javnim konsultacijama pokazuje da je bilo moguće unaprediti Platformu za javne konsultacije (https://konsultimet.rks-gov.net) dodavanjem novih funkcionalnosti i poboljšanjem pristupa građana i civilnog društva da učestvuju u konsultativne procese u vezi sa dokumentima koje izrađuju institucije. Ovaj izveštaj daje jasan pregled rada institucija za uključivanje građana i civilnog društva u kreiranje politika. Međutim, prema ovom izveštaju, neka ministarstva još uvek ne organizuju konsultacije u skladu sa relevantnom regulativom.

Na lokalnom nivou, konsultacije u opštinama su integrisane u opštu onlajn platformu za javne konsultacije, ali je sprovođenje još na početku. Izveštaj naglašava potrebu za inicijativama podizanja svesti kako bi se građani podstakli da učestvuju u procesima konsultacija na centralnom i lokalnom nivou.

O javnom finansiranju civilnog društva se i dalje izveštava na godišnjem nivou i stavlja se na raspolaganje javnosti. Osnovne informacije o organima za finansiranje, organizacijama-korisnicima i iznosu dodeljenih sredstava treba dopuniti podacima o projektima i sektorima. U 2022. godini trebalo bi započeti reviziju postojeće regulative javnog finansiranja NVO, kako bi se otklonile glavne prepreke identifikovane tokom prve tri godine njegovog sprovođenja. Sada je MFRT formirao osnovni tim za početak revizije uredbe.

Povoljno okruženje za volontiranje treba poboljšati kroz uspostavljanje odgovarajućeg okvira usklađenog sa međunarodnim standardima.

Vlada Republike Kosovo je kao prioritet dala saradnju sa civilnim društvom, jačanje dijaloga sa organizacijama i civilnim društvom sa svim uključenjima, njeno učešće u razvoju politika i zakonodavstva i ne samo, već i u identifikaciji prioriteta i izazova za bolje od razvoja društva na Kosovu.

Porastao je nivo saradnje sa nevladinim organizacijama, forumima, koalicijama NVO-ima i sl. koje direktno rade sa osetljivim grupama društva, a mogu izdvojiti konkretne primere kao što su koalicija za zaštitu dece, forum osoba sa ograničenim sposobnostima, mreža ženskih grupa i sl., a istovremeno postoji mnogo veća zastupljenost i učešće predstavnika civilnog društva u institucionalnim mehanizmima u različitom delokrugu.

Veoma je važno istaći da je ojačana opšta struktura za saradnju Vlade sa civilnim društvom, odnosno da je Vlada Republike Kosovo zajedno sa CiviKosom i koordinatorima radnih timova ojačala Savet za saradnju Vlade sa civilnim društvom. Savet je glavni stalni mehanizam koji koordinira čitav proces saradnje vlade sa civilnim društvom. U sastavu ovog Saveta su i četiri Radna tima, koji pomažu njegov operativni rad. Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera bila je veoma proaktivna u svim segmentima koordinacije i sprovođenja strateških ciljeva.

Tokom ovog perioda, kao partnerske institucije sa organizacijama civilnog društva, fokusirale su se na unapređenje saradnje između vlade i civilnog društva kroz unapređenje i sprovođenje većine ciljeva i aktivnosti definisanih u strategiji i akcionom planu. 2021. godina predstavlja nastavak sprovođenja minimalnih standarda za konsultacije sa javnošću, transparentnost javnog finansiranja NVO-ova i realizaciju mnogih zajedničkih projekata na unapređenju ove saradnje. Urađeno je na unapređenju procesa, posebno kroz unapređenje učešća građana i organizacija civilnog društva u kreiranju politike i izradi zakonodavstva.

Uspeli smo da unapredimo Platformu za javne konsultacije (https://konsultimet.rks-gov.net;) dodavanjem novih funkcionalnosti i poboljšanjem pristupa građanima i civilnom društvu da učestvuju u konsultativnim procesima u vezi sa dokumentima koji se izrađuju od strane centralnih i lokalnih institucija. Dali smo jasan pregled rada institucija za uključivanje građana i civilnog društva u kreiranje politika.

Proces izveštavanja o finansiranju NVO-ova je kontinuirano unapređivan, ne samo kreiranjem i pokretanjem platforme za finansiranje, već i omogućavanjem direktnog izveštavanja na platformi za javno finansiranje NVO-ova <http://ojqfinancime.rks-gov.net>.

Ovaj proces je kontinuirano unapređivan, pa je od 2020. godine kreirana i pokrenuta platforma <http://ojqfinancime.rks-gov.net>; čime se obezbeđuje još veća transparentnost trošenja javnog novca na projekte i programe NVO-ova, u 2021. godini platforma je unapređena i omogućiće svim budžetskim organizacijama da direktno izveštavaju preko nje, učitavajući javno podatke o finansiranju NVO-ova za prethodnu godinu. Ovo će omogućiti povećanje transparentnosti u finansiranju projekata NVO, objavljivanjem više podataka o projektima koje finansiraju organi javne vlasti. Ovaj proces zahteva povećanu posvećenost budžetskih organizacija, a istovremeno i bolju koordinaciju unutar same budžetske organizacije i Kancelarije za dobro upravljanje pri Kabinetu premijera, u ispunjavanju obaveza koje proističu iz Uredbe MF. Br. 04/2017 o kriterijumima, standardima i procedurama javnog finansiranja NVO-ova.

Za ovo vreme radili smo na unapređenju platforme, gde se uz laku pretragu na onlajn platformi mogu pronaći podaci o javnoj finansijskoj podršci OCD-ova po godinama, institucijama, NVO-ima, regionima, oblastima itd. Po prvi put ove godine ćemo postići punu transparentnost budžetskih rashoda za sektor civilnog društva obezbeđivanjem svih podataka o procesu trošenja javnog novca za NVO-ove. Urađeno je i postignuto da će izveštaj za 2021. godinu biti pripremljen i objavljen direktno na platformi, tako da će sve budžetske organizacije izveštavati direktno preko platforme, učitavajući podatke o javnom finansiranju NVO-ova koje su ih podržale.

Ovaj izveštaj je pripremljen na osnovu Administrativnog uputstva (VRK) br. 07/2018 za planiranje i izradu strateških dokumenata i akcionih planova kao i priručnik za njegovo sprovođenje.

## **NAPREDAK U SPROVOĐENJU CILJEVA STRATEGIJE**

Strategiju za saradnju sa civilnim društvom za period 2019-2023 usvojila je Vlada Kosova u februaru 2019. Ciljevi strategije 2019-2023 su postavljeni na osnovu konsultacija sa civilnim društvom, uzimajući u obzir rezultate procene za prethodnu strategiju kao i prioritete postavljene u relevantnim dokumentima Evropske unije. Na ovaj način, ispunjenje i kontinuitet ciljeva i mera planiranih u drugim relevantnim strateškim dokumentima vlade, odnosno u Programu Vlade Republike Kosovo 2017-2021, Nacionalnoj strategiji razvoja 2016-2021, Strategiji za bolju regulativu 2017-2021, Strategiji za unapređenje planiranja i koordinacije politika na Kosovu 2017-2021 je obezbeđena.

Vladina strategija za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023 sadrži četiri strateška cilja, i to:

1. **Povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politike;**
2. **Unapređenje institucionalnog okvira za finansiranje održivosti programa i projekata OCD-ova od javnog interesa;**
3. **Razvoj prakse i procedura za ugovaranje OCD-ova za pružanje javnih usluga;**
4. **Povećanje i promocija volontiranja u programima od javnog interesa.**

Glavni mehanizam koji koordinira proces sprovođenja Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom je Savet za saradnju između vlade i civilnog društva, koji je osnovan u julu 2019. Savet se sastoji od 29 članova, sa većinom od 15 predstavnika OCD-ova i 14 predstavnika državnih institucija. Glavna institucija za podršku radu Saveta je Kancelarija za dobro upravljanje – Kancelarija premijera (KDU/KP), koja je zajedno sa nadležnim institucijama i sekretarijat za izveštavanje i sprovođenje Strategije.

Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera, zajedno sa CiviKosom i koordinatorima radnih timova, sve vreme je koordinirala rad Saveta za saradnju Vlade sa civilnim društvom. KDU/KP za Savet je podelila izveštaje i informacije o sprovedenim aktivnostima, posebno objavljivanju godišnjih izveštaja za oblasti obuhvaćene strategijom.

Zamenik generalnog sekretara u kabinetu premijera, g. Arben Krasniqi i gđa Donika Emini, izvršni direktor CiviKos platforme, u cilju koordinacije razvoja, napretka i izazova saradnje vlade sa civilnim društvom, posebno tokom perioda izveštavanja, održani su sastanci za zajednički rad.

Takođe, KDU/KP u svojstvu Sekretarijata Saveta za saradnju Vlade sa civilnim društvom, odgovoran za praćenje sprovođenja aktivnosti za strateške ciljeve i godišnji plan Saveta, je održao sastanke sa CiviKosom, koordinatorima timova i timovima.

Vladina strategija za saradnju sa civilnim društvom sprovodi se u skladu sa Akcionim planom. Naime, Strategija ima: četiri strateška cilja, 14 specifičnih ciljeva, 33 pokazatelja i 48 različitih akcija. U nastavku ovog izveštaja predstavljen je napredak sprovođenja Strategije/Akcionog plana za 2019-21. Korišćeni su svi podaci dostupni od Kancelarije za dobro upravljanje/Kabineta premijera, ministarstava, opština i drugih institucija prikupljeni putem veb stranica i direktnih komunikacija putem elektronske pošte.

Tokom vremena izveštavanja, nivo sprovođenja je kako sledi:

**Strateški cilj I ”Povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politika“**

Prema Akcionom planu strategije, u ovom strateškom cilju se očekuju dva glavna dostignuća:

* Poboljšanje učešća OCD-ova u početnim fazama izrade zakonodavstva i politika;
* Povećanje doprinosa OCD-ova u kreiranju politike.

Ciljni pokazatelj za prvi rezultat je:

* Broj OCD-ova uključenih u radne grupe za izradu novih politika i ranih faza razvoja zakonodavstva, sa najmanje 50 OCD, dok je cilj 150 OCD.

Drugi pokazatelj na ovom nivou odnosi se na:

* Broj OCD koje doprinose otvorenim javnim konsultacijama o nacrtima politika, pri čemu se do kraja 2021. godine planira uključiti 350 OCD -ova

Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera kao koordinator procesa konsultacija sa javnošću u saradnji sa svim resornim ministarstvima preko koordinatora za konsultacije u resornim ministarstvima uključenim u proces izrade politika i zakonodavstva, radila je u sprovođenju standarda za javne konsultacije. Shodno tome, radilo se na praćenju i izveštavanju procesa konsultacija sa javnošću. Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera zajedno sa koordinatorima nastavili su da svojim maksimalnim kapacitetima nude prostor za uključivanje javnosti u proces javnih konsultacija.

Kroz onlajn platformu, Kancelarija za dobro upravljanje zajedno sa ministarstvima uspela je da objavi i podeli sa javnošću dokumente planirane za izradu i kontinuirano prosleđivanje na odobrenje Vladi i ministarstvima. Sve vreme radi na obezbeđivanju pregleda za sprovođenje kriterijuma predviđenih za sva uključenja u skladu sa Uredbom br.05/2016 o minimalnim standardima za konsultacije sa javnošću.

Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera je od septembra 2020. godine unapredila modalitete na platformi za konsultacije i preko platforme, veb stranice i društvenih mreža, razvila i razvija informativnu kampanju za Online platformu za Javne konsultacije i minimalne standarde za uključivanje građana u kreiranje politike i odlučivanje. Pripremljen je vodič za korišćenje onlajn platforme za javne konsultacije (tutorijal) koji poziva građane, predstavnike civilnog društva i širu javnost da koriste onlajn platformu za javne konsultacije. Ovaj vodič takođe objašnjava kako se civilno društvo i javnost mogu uključiti u platformu i direktno komentarisati platformu.

Na onlajn platformi za konsultacije sa javnošću, sve vreme se radilo na ažuriranju podataka za institucije, ali i za koordinatore, korigovanje platforme i njeno održavanje novim podacima.

Praćenje sprovođenja procesa konsultacija je, osim što je deo Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023, bio i deo procene Evropske komisije kroz sporazum Vlade Republike Kosova i Evropske komisije za direktnu budžetsku podršku

Pored proširenja na centralnom nivou vlasti, sistem javnih konsultacija je proširen i na sve opštine, kako u pogledu regulisanja tako i u stvaranju alata i uslova za njegovo sprovođenje, tj. sve opštine su sastavni deo platforme za konsultacije sa javnošću. Međutim, treba napomenuti da ni ove godine lokalni nivo nije u okviru ovog izveštaja, jer je samo nekoliko opština koje su počele da objavljuju dokumente za konsultacije sa javnošću o platformi za konsultacije i imenovanje koordinatora za konsultacije na lokalnom nivou je još u toku.

Ukupan broj izrađenih i konsultovanih dokumenata- Od početka 2021. do kraja 2021. godine, izveštava se da je izrađeno 220 dokumenata. Od 220 dokumenata, tu su: 19 koncept dokumenata, 70 nacrta zakona, 06 strategija, 02 programa, 04 akciona plana, 31 nacrt propisa, 86 administrativnih uputstava i 02 druga dokumenta (nacrt smernica kabineta premijera i nacrt statuta Ministarstva zdravlja).

Ispunjavanje standarda– Od svih dokumenata objavljenih na platformi, njih 156 ili 69,6% ispunjava standarde, a 68 dokumenata ili 30,4% ne ispunjava minimalne standarde za javne konsultacije.

Ispunjavanje kriterijuma pokazatelja SBS-ova – Sporazumom za direktnu budžetsku podršku u okviru IPA za pokazatelj II „Efektivno komuniciranje sa javnošću, javne konsultacije i učešće zainteresovanih strana“ definisane su dodatne obaveze gde je prema ovom sporazumu konkretno pokazatelj II, ove godine najmanje 75% nacrta strategija, politika/programa, koncept dokumenata i primarnih zakona koje je usvojila vlada mora biti predmet javnih konsultacija u skladu sa Uredbom o minimalnim standardima za javne konsultacije. Dakle, procena za SBS pokazatelje za ispunjavanje pokazatelja II za javne konsultacije za 2021. godinu bila je 75%. Vredi napomenuti da je u okviru uslova SBS-ova pokazatelja tokom 2021. godine konsultovano ukupno 110 dokumenata. Od njih 77,27% je ispunilo standarde dok 22,73% nije ispunilo standarde.

Učešće u procesu konsultacija i komentari – Izveštavano je da je ukupno 2285 učesnika učestvovalo u procesu javnih konsultacija. Od ovih učesnika, dato je ukupno 2163 komentara bilo putem platforme, sastanaka, radnih grupa ili čak pismeno. Procenjuje se da je 1017 komentara u potpunosti prihvaćeno od strane izrađivača dokumenata, 469 komentara je delimično prihvaćeno, a 677 komentara je odbijeno ili nije prihvaćeno od strane institucija koje izrađuju nacrte.

Direktni komentari na onlajn platformi- Broj komentara koje smo dobili direktno na platformi tokom 2021. je 73, tako da od ukupno 220 dokumenata koje su javnost i OJT objavili na platformi, ima 73 komentara direktno na platforma. Od toga je komentarisano 47 dokumenata sa ukupno 73 komentara, dok su samo od jula do decembra 2021. komentarisana 33 dokumenta i koja imaju 54 komentara.



Slika 1: Stepen ispunjenosti minimalnih standarda za objavljena dokumenta po institucijama za 2021. godinu

| **Rezime vrsta dokumenata objavljenih prema institucijama - Konsultacije zatvorene tokom perioda (koje su zatvorene tokom perioda) - Datum: 01.01.2021-31.12.2021** |
| --- |
| **Institucija/ Vrsta dokumenta** | **Koncept dokument** | **Nacrt zakona** | **Akcioni plan** | **Nacrt uredbe** | **Administrativno uputstvo**  | **Strategija** | **Program** | **Drugo** | **Ukupno** | **U procentima u odnosu na sve IRK-ove** |
| Kancelarija premijera | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4.02% |
| Ministarstvo kulture, omladine i sporta | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.57% |
| Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture | 2 | 6 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12.50% |
| Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine | 3 | 8 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 26 | 11.61% |
| Ministarstvo administracije lokalne samouprave | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.02% |
| Ministarstvo odbrane | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6.25% |
| Ministarstvo finansija, rada i transfera | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8.04% |
| Ministarstvo zdravlja | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3.13% |
| Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja | 2 | 27 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 37 | 16.52% |
| Ministarstvo rada i socijalnog staranja [do 22.03.2021] | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.23% |
| Ministarstvo ekonomije | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.57% |
| Ministarstvo pravde | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4.91% |
| Ministarstvo za povratak i zajednice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Ministarstvo unutrašnjih poslova | 3 | 6 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 29 | 12.95% |
| Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.70% |
| Ministarstvo inostranih poslova i dijaspore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Ministarstvo regionalnog razvoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Kancelarija predsednika Republike Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| **Ukupno** | 16 | 67 | 4 | 33 | 93 | 7 | 2 | 2 | **224** |  |
| **U procentima** | 7.14% | 29.91% | 1.79% | 14.73% | 41.52% | 3.13% | 0.89% | 0.89% |  |  |

Tabela 1:

Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera pokrenula je „Okvir za unapređenje sprovođenja minimalnih standarda za konsultacije sa javnošću za period 2021 – 2025. godine“. Iz ovog okvira date su preporuke o tome kako institucije treba da unaprede sprovođenje minimalnih standarda za celokupno uključivanje javnosti u njen rad.

Pored velikog napretka koji je postignut u ovom strateškom cilju, neki **izazovi** koji treba da se reše u budućnosti su:

* Unapređenje opštih funkcionalnosti onlajn platforme za javne konsultacije/Direktno izveštavanje na platformi/ Stoga angažovanje eksperata za razvoj tehničkih specifikacija za unapređenje opštih funkcionalnosti Online platforme o kojima treba razgovarati i unaprediti zajedno sa OCD-ima (članovima Saveta i NVO mreže OCD-ova o invalidnosti)
* Razmenu informacija o dokumentima na platformi takođe treba standardizovati putem društvenih mreža/Otvaranje posebnih računa društvenih mreža onlajn platforme za javne konsultacije kojom upravlja KDU/KP
* Realizacija sesija obuka za službenike odgovorne za korišćenje novih funkcionalnosti Platforme, posebno sada onih na lokalnom nivou
* poboljšanje pristupa onlajn platformi za osobe sa invaliditetom.

**Drugi cilj Strategije „Unapređenje institucionalnog okvira za finansiranje održivosti programa i projekata OCD-ova od javnog interesa“**

Prema Akcionom planu strategije, očekuje se sledeći rezultat u ovom strateškom cilju:

* Javni poziv u potpunosti u skladu sa Uredbom o kriterijumima, standardima i procedurama za javno finansiranje OCD-ova.

Ciljani pokazatelj za prvi rezultat je:

* Procenat institucija koje upućuju javne pozive za finansiranje OCD-ova u skladu sa Uredbom o kriterijumima, standardima i procedurama za javno finansiranje OCD-ova. Privremeni cilj je da 75% svih institucija sprovede javne pozive za finansiranje OCD-ova u skladu sa Uredbom .

Preko Kancelarije za dobro upravljanje/Kancelarije premijera i Ministarstva finansija, rada i transfera, Vlada Republike Kosovo je izgradila sistem sa jedinstvenim pravilima u vezi sa javnim finansiranjem NVO-ova, ova pravila koja definišu minimalne kriterijumi sa javnim finansiranjem NVO-ova. Uredba MF-br. 04/2017, uz ostale obaveze, detaljno je definisana odgovornost koju javne institucije imaju za izveštavanje o javnom finansiranju NVO-ova. Uredba ima za cilj da objedini procedure za čitav ciklus javnog finansiranja NVO-ova, uključujući planiranje, javne pozive, ugovaranje, praćenje i izveštavanje o ovom finansiranju.

Vlada Republike Kosovo u cilju sprovođenja pravila i procedura javnog finansiranja nevladinih organizacija koje su utvrđene Uredbom MF Br. 04/2017 za kriterijume, standarde i procedure javnog finansiranja NVO-ova, preko Kancelarije za dobro upravljanje pri Kancelariji premijera, zajedno sa resornim ministarstvima i opštinama Republike Kosovo, nastavio je sa objavljivanjem, prikupljanjem i izveštavanje podataka o javnom finansiranju NVO-ova.

Od prvog izveštaja 2015-2016, kada nije bilo jedinstvenih pravila u pogledu kriterijuma, standarda i procedura za javno finansiranje NVO-ova do 2021. godine, može se uočiti kvalitativno poboljšanje kako u pogledu uspostavljanja zakonskog okvira, tako i u pogledu njegovog sprovođenja u praksi. Kancelarija za dobro upravljanje pri Kancelariji premijera kontinuirano radi sa javnim institucijama, na povećanju transparentnosti, odgovornosti i da na pravi način sprovodi zakonski okvir koji reguliše ovu oblast.

Objavljivanje godišnjih izveštaja o javnoj finansijskoj podršci NVO-ova dobilo je pozitivne ocene od svih institucija, civilnog društva, ali i od Izveštaja Evropske komisije, smatrajući ga pozitivnim korakom ka većoj transparentnosti javnog finansiranja NVO-ova. U svim budžetskim organizacijama već postoji dobra praksa za raspisivanje javnih poziva za finansiranje projekata NVO-ova. Uočava se napredak u primeni i sprovođenju propisa koji se odnose na javno finansiranje NVO-ova. Institucije su u većini slučajeva objavile javne pozive na svojim internet stranicama, a isti su dostupni i onlajn.



Slika 2. Opšti podaci u vezi sa izveštavanjem budžetskih organizacija

Takođe, iako je propis jasan u svojim zahtevima, neke od budžetskih organizacija, iako su objavile javne pozive, nisu u potpunosti usklađene sa zahtevima uredbe, ili nisu bile dovoljno jasne i povezane sa prioritetima institucije definisane u strateškim dokumentima.

Ovo svakako doprinosi povećanju poverenja javnosti u javne institucije i partnerstvu sa organizacijama civilnog društva. Takođe verujemo da će ovo inspirisati građane da postanu još aktivniji i doprinesu dobrobiti zajednice. Čak i u ovom trenutku izveštavanja, kao što smo već pomenuli, radili smo na unapređenju platforme, gde se lakom pretragom na onlajn platformi mogu pronaći podaci o javnoj finansijskoj podršci za OCD-ove po godinama, institucijama, NVO-ova itd. Po prvi put ove godine ostvarena je skoro potpuna transparentnost budžetskih rashoda za sektor civilnog društva, pružajući sve podatke o procesu trošenja javnog novca za NVO-ove.

Takođe, Skupština Republike Kosovo je izdala preporuke koje mi kao institucije moramo da primenimo u skladu sa Uredbom MF-br. 4/2017 o kriterijumima, standardima i procedurama za javno finansiranje NVO-ova i važećim zakonodavstvom.

Preporuke Skupštine su odobrene na plenarnoj sednici održanoj 4. oktobra 2021. godine, nakon što je Skupština razmotrila preporuke Komisije za nadzor javnih finansija u vezi sa izveštajem revizije učinka „Transparentnost i odgovornost u procesu finansiranja nevladinih organizacije“ za neke institucije.

Godišnji izveštaj o javnoj finansijskoj podršci NVO-ovima, uključuje informacije o javnoj finansijskoj podršci za NVO-ove, koje je dala Vlada Republike Kosovo, ministarstva i opštine za podršku projektima nevladinih organizacija u različitim oblastima za 2021. godinu, u vezi sa prioritet institucija Republike Kosovo i kosovskog društva. Izveštaj obuhvata sve budžetske organizacije na centralnom i lokalnom nivou koje su u bilo kom obliku pružile finansijsku podršku nevladinim organizacijama.

Prema Izveštaju, oko 70% institucija je izveštavalo, od čega je 46% institucija izveštavalo direktno na platformi, 23% institucija je izvestilo da nije podržalo nevladine organizacije i 31% institucija nisu prijavili sredstva koja su dodeljena za NVO-ove.

Na osnovu finansijskih podataka koje je dostavio Trezor za 2021. godinu, proizilazi da je javna finansijska podrška nevladinim organizacijama od javnih institucija uključujući kancelariju premijera, ministarstva, opštine ali i skupštinu, Predsedništvo, nezavisne agencije oko 29.768.569,52 evra.

Od toga je 2.317.197,12 evra dato kao kapitalni projekti, 602.005,69 evra za verske zajednice, 238.142,21 evra za Zajednicu opština, 19.398,70 evra za lokalne akcione grupe, 3,859,440.82 evra za federacije i sportske klubove, oko 2.644.833,01 evra za druge institucije uključujući i usluge obrazovanja i obuka, socijalnih usluga i ostalo.

Slika 3. Opšti podaci u vezi sa podacima dobijenim od Trezora

Objavljivanje ovog izveštaja ima za cilj povećanje transparentnosti i odgovornosti javnih institucija, omogućavajući stvaranje međusobnog poverenja između institucija i civilnog društva, koje će se nastaviti kroz unapređenje ove platforme.

Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera u skladu sa zahtevima Uredbe, MF-Br. 04/2017, a preporukama Skupštine pokrenuto je uspostavljanje stalnog mehanizma koji će koordinirati rad planiranja i godišnjeg izveštavanja za finansiranje nevladinih organizacija u okviru svakog ministarstva i opštine. Kancelarija premijera je 17.08.2021. godine zatražila od svih budžetskih organizacija da imenuju kontakt tačke/koordinatore koji će biti odgovorni za koordinaciju procesa izveštavanja o javnoj finansijskoj podršci NVO-ima. U skladu sa ovom inicijativom, već je kreiran mehanizam za prijavu finansijske podrške NVO-ima za sprovođenje Uredbe MF-Br. 4/2017 o kriterijumima, standardima i procedurama za javno finansiranje NVO-ova, takođe na osnovu preporuka Skupštine Republike Kosovo usvojenih 4. oktobra 2021.

Službenici odgovorni za ovaj proces imenovalo je 14 ministarstava, 3 Kancelarija premijera, kao i 30 nadležnih opština. Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera je odmah pristupila koordinaciji rada ovog mehanizma kao i podizanju kapaciteta pojedinih službenika u skladu sa uredbom. Zajedno sa TACSO projektom i stručnjacima angažovanim na projektu 9. i 10. decembra 2021. godine održali smo informativne sesije za zvaničnike na centralnom i lokalnom nivou o planiranju i izveštavanju o javnom finansiranju OCD-ova. Dvodnevni događaj je poslužio da se imenovani koordinatori informišu o njihovim dužnostima, kao i o proceduri decentralizovanog izveštavanja. Obuka se sastojala od a) Opisa obaveza koordinatora za sprovođenje Uredbe i b) Prezentacije Platforme za javno finansiranje nevladinih organizacija.

Ove kontakt tačke su određene radi bolje koordinacije procesa pripreme Godišnjeg plana javnog finansiranja NVO-ova i izveštavanja u okviru samih budžetskih organizacija i sa kabinetom premijera. Ovo ima za cilj ispunjavanje obaveza budžetskih organizacija u skladu sa zahtevima Uredbe MF. Br. 04/2017. Osnovne obaveze budžetskih organizacija u pogledu izrade Godišnjeg plana javnog finansiranja NVO-ova i pripreme godišnjeg izveštaja o javnom finansiranju NVO-ova proizilaze iz Uredbe MF. Br. 04/2017. Odredbama Uredbe jasno su definisane obaveze prema opštinama i ministarstvima za ova pitanja, uključujući i rokove za izradu godišnjeg plana i godišnjeg izveštaja. Uredba predviđa obaveze svih budžetskih organizacija za planiranje i godišnje izveštavanje o javnim sredstvima dodeljenim nevladinim organizacijama na Kosovu.

Platforma javnog finansiranja je pretrpela nadogradnju kako bi omogućila hijerarhijsko izveštavanje za više korisnika za javno finansiranje OCD-ova iz svih ministarstava/agencija/kosovskih opština i njihovih odgovarajućih pod jedinica. Platforma javnog finansiranja sada olakšava izveštavanje o javnom finansiranju dvostrukim unosom podataka, npr. kroz direktno izveštavanje na platformi svakog od projekata finansiranih od strane javnih institucija, ili masovno izveštavanje omogućavajući javnim organima da prikupljaju podatke iz svih pod jedinica i uvoze podatke preko modula za uvoz platforme. Na strani platforme za pristup javnosti, postoje nove funkcije filtriranja podataka, kao i interaktivni grafikoni koji vizualizuju podatke i pomažu javnosti da stekne uvid u to kako se troši javni novac od strane svake od institucija, korisnika OCD-ova, teritorija na kojima je novac bio utrošen i opšte oblasti i aktivnosti projekata. Potpuno sprovođenje promena i reformi platforme se pokazuje da je postignuto tokom 2022. Sve ovo je deo većih napora Kancelarije za dobro upravljanje/Kancelarije premijera i podrške TACSO-3, da se olakša saradnja OCD-ova i Vlade na Kosovu.

Izveštavanje je urađeno prema Priručniku koji je radila Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera/ uz podršku TACSO eksperata i u formatu definisanom uredbama. Na osnovu svih izveštaja javnih institucija, Kancelarija premijera/Kancelarija za dobro upravljanje, pripremila je sveobuhvatan izveštaj javne finansijske podrške za NVO u Republici Kosovo prema članu 26 Uredbe MF-br. 04/2017.

Pripremljeni priručnik je detaljno objasnio i razjasnio mogućnosti i korake o tome kako koristiti platformu za izveštavanje o finansijskoj podršci za OCD direktno na platformi <http://ojqfinancime.rks-gov.net/>. Takođe, da bismo olakšali rad kontakt tačaka za izveštavanje, pripremili smo i prateće video snimke u kojima je opisana identifikacija i orijentacija na platformi, unos podataka za izveštavanje i uvoz podataka. Kancelarija za dobro upravljanje zajedno sa stručnjakom iz TACSO-ova je kreirala račune za svakog odgovornog službenika u ministarstvima i opštinama za pristup Platformi javnih finansija za izveštavanje i popunjavanje tabela direktno na platformi.

**Cilj III “Razvijanje praksi i procedura za ugovaranje OCD-ova za pružanje javnih usluga” Simić**

Prema Akcionom planu Strategije, u ovom strateškom cilju se očekuje rezultat:

* Povećanje broja ugovorenih OCD-ova u pružanju javnih usluga kroz otvorene javne pozive/tendere.

Ciljni pokazatelj za ovaj rezultat je:

* Broj ugovorenih OCD-ova u pružanju javnih usluga kroz otvorene javne pozive/tendere.

Cilj III je među ciljevima koji je ostvario najmanje napretka u sprovođenju. Ovo kao posledica toga da su sve aktivnosti povezane, počevši sa izradom i izmenom zakonske osnove koja je još uvek u početnoj fazi i do njenog sprovođenja. Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera je radila i radi zajedno sa CiviKos-om na kreiranju baze podataka za sve OCD-ove koje pružaju usluge. Takođe, CiviKos zajedno sa ostalim partnerima i NVO-ima je u fazi procene potreba organizacija koje pružaju usluge. To se radi u okviru projekta “Mitigating the impact of the COVID-19 pandemic on CSOs providing services“ koji podržava Balkan Trust for Democracy, uz finansiranje German Marshall Fund -USAID. Za procenu potreba ministarstava, CiviKos će podržati Ministarstvo finansija, rada i transfera, KDU/KP i ostale institucije za finalizaciju procene od strane institucija.

Bilo kako bilo, pitanje javnih usluga mora se razvijati u budućnosti. Trenutno, MFRT je poznata kao institucija koja podržava OCD-ove u pružanju usluga. Polazna tačka, pored potrebe za daljim poboljšanjem zakonodavstva, mora da bude kreiranje baze podataka za OCD-ove koje su pružaoci usluga. Ova praksa je uspostavljena uglavnom u okviru MFRT-ova, MZ-ova, ali opet, kao što je naglašeno u ovom cilju, potrebna su poboljšanja u zakonodavstvu koja moraju da uređuju standarde i procedure za pružanje usluga, kao i za podizanje svesti institucija za najbolje modele za ugovaranje OCD-ova.

Ministarstvo finansija, rada i transfera i Ministarstvo zdravstva poseduju svoje spiskove za NVO-ove koje pružaju socijalne usluge. Takođe, bivša MRSZ, sada Ministarstvo finansija, rada i transfera, raspolaže i ima na raspolaganju spisak licenciranih NVO-ova za pružanje socijalnih i porodičnih usluga na nivou zemlje. Broj licenciranih NVO-ova je dostigao broj od 49 NVO-ova. Treba naglasiti i to da je i CiviKos u procesu prikupljanja podataka za OCD-ove koje pružaju usluge.

Kancelarija za dobro upravljanje je bila deo brojnih aktivnosti, gde vredi napomenuti aktivnosti koje je sproveo Fond za razvoj zajednice – CDF, u okviru Programa koji finansira grant Globalnog fonda, koje su pokrenule diskusije i proces uspostavljanja jednog održivog mehanizma za javno finansiranje Organizacija civilnog društva (OCD), za pružanje preventivnih zdravstvenih usluga zasnovanih na zajednici, u okviru nacionalnih programa za HIV i TB.

**Cilj IV “Povećanje i promovisanje volonterstva u programima od javnog interesa“**

Specifični cilj: Uspostavljanje sveobuhvatnog zakonskog i institucionalnog okvira za podržavanje razvoja volonterstva

Radni tim, zajedno sa Kancelarijom za dobro upravljanje/Kancelarijom premijera i MKOS, završavaju Koncept dokument o volonterstvu. Ključnu ulogu u pogledu završetka i praćenja ovog dokumenta za usvajanje u vladi ima Kancelarija za dobro upravljanje/KP i Ministarstvo kulture, omladine i sporta.

KDU/KP i MKOS zajedno sa radnim timom održali su radne sastanke i veoma brzo ćemo izneti i prezentovati nacrta za preliminarne i javne konsultacije. Ovaj dokumenat obuhvata tri predloga za regulisanje volonterstva, ali, prema pravilima, predlog koji je dobio podršku sa diskusija sa grupom i sa svim partnerima je uspostavljanje jednog institucionalnog mehanizma koji će koordinirati sve napore relevantnih institucija i organizacija za razvoj volonterstva na Kosovu. Uloga ovog mehanizma biće promovisanje, podsticanje, zagovaranje i opšti razvoj volonterstva na Kosovu. Ovo sveobuhvatno telo činiće predstavnici civilnog društva, eksperti, akademici i predstavnici raznih ministarstava. Realizacija narednih aktivnosti u ovom cilju svakako je povezana sa usvajanjem koncept dokumenta u vladi.

**Rizici/Izazovi i olakšavajuće mere**

I u ovom izveštaju se takođe naglašava potreba za poboljšanjem institucionalnih kapaciteta za usklađivanje sa novim zahtevima, navodeći da pojedina ministarstva i opštine još uvek nisu spremne da ispune njihove obaveze prema važećim uredbama i zakonodavstvu. Još uvek postoji nedostatak tehničkih kapaciteta za efikasno izvršenje dodeljenog budžeta u skladu sa postavljenim pravilima i procedurama.

Izazovi koji moraju da nastave da se ističu su:

* Stopa ispunjavanja minimalnih standarda za konsultacije sa javnošću, iako se tokom godina povećala, gde je 2020. godine bila 64.09 % , a u 2021. godini oko 70 % (69.64%) opet predstavlja izazov, a naročito blagovremena izrada i objavljivanje izveštaja o konsultacijama, dakle smanjuje procenat sprovođenja standarda u pojedinim ministarstvima.
* Zamena koordinatora, spajanje ministarstava je predstavljeno kao izazov u 2020/21. godini.
* Povećanje broja komentara zainteresovanih strana u procesu konsultacija predstavlja izazov.
* Pojedine javne institucije ne objavljuju javne pozive i ne pružaju javnu finansijsku podršku za OCD-ove kao što zahteva Uredba.
* Uredba o finansiranju NVO-ova ima jasne zahteve, pojedine budžetske organizacije, iako su objavile javni poziv, oni nisu u potpunosti bili u skladu sa zahtevima Uredbe.
* Najbolje prakse i procedure za ugovaranje OCD-ova za pružanje javnih usluga ostaju veliki izazov za 2021/22. godinu. Većina aktivnosti i mera u ovom cilju moraju i dalje da ostanu uključena i za narednu godinu.
* Nacrt koncept dokumenta za volonterstvo još uvek nije finalizovan.
* Državni budžet je nedovoljan za sprovođenje Vladine strategije.
* Nedovoljno izdvajanje finansijskih i ljudskih resursa da bi se obezbedilo efikasno sprovođenje i praćenje Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom;
* Dugoročno zalaganje Vlade i civilnog društva da bi se garantovalo sprovođenje mera Strategije za saradnju vlade sa civilnim društvom i čitavog procesa.

Sprečavanje nesprovođenja ove strategije treba fokusirati na:

* Predviđanje posebne budžetske linije za sprovođenje Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023.
* Vlada i sve odgovorne institucije treba da izdvoje finansijska sredstva za realizaciju aktivnosti za koje su odgovorne
* Angažovanje i dodeljivanje odgovornih službenika, tamo gde je moguće, da bi se osiguralo efikasno sprovođenje i praćenje Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom
* Jedan službenik kao zamenik koordinatora za javne konsultacije, takođe i onih za izveštavanje i planiranje javnog finansiranja NVO-ova, koji će stalno biti informisan o svim aktivnostima.
* Nastaviti sa obukama/podizanjem kapaciteta za kontakt tačke/koordinatore za finansiranje o procedurama za izveštavanje i planiranje za javno finansiranje NVO-ova iz Kancelarije za dobro upravljanje/Kancelarija premijera i Ministarstva finansija.
* Nastaviti sa obukama/podizanjem kapaciteta za članove Reprezentativnog saveta iz organizacija civilnog društva o njihovom mandatu, dužnostima i odgovornostima.
* Promovisati platformu za javno finansiranje NVO-ova http://ojqfinancime.rks-gov.net.

**Zaključci**

Strategija za saradnju između Vlade i civilnog društva 2019-2023, usvojena u februaru 2019. godine, sa detaljnim Akcionim planom za period 2019-2021. Ovo je dokumenat koji potvrđuje posvećenost Vlade za poboljšanjem ambijenta za podršku za razvoj civilnog društva i stvaranje preduslova sa efikasniju saradnju vladinih organa sa OCD-ima u procesima ključnih reformi u zemlji.

Četiri specifična cilja održavaju prioritete za aktivno civilno društvo, održive OCD-ove, kao i za promovisanje unapređenja saradnje.

Oni su:

* Povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politika;
* Poboljšanje regulatornog i institucionalnog okvira za finansijsku održivost programa i projekata OCD-ova u interesu javnosti;
* Razvoj praksi i procedura za ugovaranje OCD-ova u pružanju javnih usluga; i
* Povećanje volonterstva za programe u interesu javnosti.

Važno je naglasiti da je uspostavljen glavni mehanizam za praćenje sprovođenja Strategije, Savet za saradnju između Vlade i civilnog društva. Osim uloge praćenja, Savet će delovati i kao glavna platforma za razmenu iskustava i za izražavanje mišljenja koje se odnose na razvoj i održivost civilnog društva. Savet se sastoji od 29 članova, 15 od kojih predstavljaju civilno društvo, a 14 članova imenuju državne institucije.

Strategija se dobro sprovodi, sa nekim malim zakašnjenjima, gde postoji mesto za poboljšanje i dalji razvoj procesa. KDU/KP većinu kapaciteta i napora ulaže u sprovođenju aktivnosti. Ukupno, u Strategiji je planirano 48 aktivnosti, 17 od kojih su za 2019. godinu.

Od svih aktivnosti planiranih za 2019-2021. godinu, dakle od 48 aktivnosti, 15 aktivnosti nije sprovedeno, 14 od njih su u toku sprovođenja i 19 aktivnosti su u potpunosti sprovedena. Takođe, treba naglasiti da većina aktivnosti koje su bile planirane za ciljeve i mere ostvarile su napredak i razvile su se više od planiranja u dokumentu.

Glavni napredak je ostvaren u Specifičnom cilju 1 i Specifičnom cilju 2. Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera, u saradnji sa ostalim relevantnim institucijama, dovršila je godišnje izveštaje za 2021. godinu u ovim oblastima, ali napredak je ostvaren i na unapređenju platformi za javne konsultacije i platforme za javno finansiranje OCD-ova, izgradnji kapaciteta za civilne službenike kroz seanse za obuke.

Neka od najvažnijih dostignuća tokom izveštajnog perioda su:

* Sve politike/strategije i prateći dokumenti koji su izrađeni (skoro 100%) su konsultovani sa javnošću;
* Procenat ispunjavanja minimalnih standarda za javne konsultacije se značajno povećao;
* Broj učesnika javnih konsultacija je povećan u odnosu na prethodne godine;
* Izveštaj o javnoj finansijskoj podršci za NVO za 2021. godinu je sačinjen i odobren od strane Vlade Republike Kosovo za sprovođenje Uredbe MF-br. 4/2017 o kriterijumima, standardima i procedurama za javno finansiranje NVO.
* Unapređena je platforma za javno finansiranje NVO <http://ojqfinancime.rks-gov.net>; gde je urađeno i postignuto da se izveštaj za 2021. priprema i objavljuje direktno na platformi, odnosno sve budžetske organizacije su izveštavale direktno preko platforme.
* Izrađen je i objavljen Izveštaj o javnim konsultacijama za 2021. godinu.
* Unapređena je platforma za javne konsultacije <https://konsultimet.rks-gov.net>; dodavanje novih funkcionalnosti i poboljšanje pristupa građanima i civilnom društvu da učestvuju u konsultativnim procesima u vezi sa dokumentima koje izrađuju centralne i lokalne institucije.
* Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera u skladu sa zahtevima Uredbe, MF-br. 04/2017, a prema preporukama Skupštine uspostavljen je stalni mehanizam koji će koordinirati rad planiranja i godišnjeg izveštavanja za finansiranje nevladinih organizacija u okviru svakog ministarstva i opštine.
* Izrađen je „Izveštaj o mapiranju organizacija koje pružaju usluge na Kosovu” i „Izveštaj o mapiranju zakonodavstva za ugovaranje usluga”.
* Prenos prakse sa centralnog na lokalni nivo postaje jedno od najznačajnijih dostignuća

u implementaciji Strategije.

* Pripremljen je vodič za korišćenje Online platforme za javne konsultacije (tutorijal)
* Urađeno je lansiranje "Okvira za unapređenje implementacije minimalnih standarda za javne konsultacije za period 2021 – 2025"
* Izrađen je izveštaj o unapređenju elektronske platforme za javne konsultacije o pristupu osobama sa invaliditetom.
* Pripremljen je Priručnik za korišćenje online platforme za javno finansiranje.

**Prilog**

Strategija Vlade za saradnju sa civilnim društvom sprovodi se u skladu sa Akcionim planom. Naime, Strategija ima: četiri strateška cilja, 14 specifičnih ciljeva, 33 pokazatelja i 48 različitih akcija. U nastavku ovog izveštaja predstavljen je napredak implementacije Strategije/Akcionog plana za 2019-21.

Korišćeni su svi dostupni podaci iz Kancelarije za dobro upravljanje/Kancelarije premijera, ministarstava, opština i drugih institucija prikupljeni putem veb stranica i direktnih komunikacija putem e-pošte.

STRATEŠKI CILJEVI su IV

• 15 SPECIFIČNIH CILJEVA /

• 48 AKTIVNOSTI /

• 33 POKAZATELJA

1. STRATEŠKI CILJ I

• 03 Specifični ciljevi

• 13 Aktivnosti

2. STRATEŠKI CILJ II

• 04 Specifični ciljevi

• 20 Aktivnosti

3. STRATEŠKI CILJ III

• 04 Specifični ciljevi

• 09 Aktivnosti

4. STRATEŠKI CILJ IV

• 04 Specifični ciljevi

• 06 Aktivnosti

* 09 Aktivnosti – planirane su za 2019.
* 27 Aktivnosti – planirane su za 2020.
* 12 Aktivnosti – planirane su za 2021.

**Sažetak nivoa implementacije je sledeći:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Strateški ciljevi** | **Aktivnosti planirane za 2019-2021. godinu**  | **Status realizacije aktivnosti u 2019-2021. godini**  |
| 1. Učešće civilnog društva u kreiranju politika | **13 planiranih aktivnosti** | sprovedeno (8 je sprovedeno), sprovođenje u toku (4 su u toku sprovođenja)nije sprovedeno (1 nije sprovedena) |
| 2. Unapređenje institucionalnog okvira za finansiranje održivosti programa i projekata OCD od javnog interesa | **20 planiranih aktivnosti** | sprovedeno (10 je sprovedeno)sprovođenje u toku (2 su u toku sprovođenja)nije sprovedeno (8 nisu sprovedene) |
| 3. Razvoj prakse i procedura za ugovaranje OCD za pružanje javnih usluga;  | **09 planiranih aktivnosti** | sprovedeno (nema sprovedenih)sprovođenje u toku (4 su u toku sprovođenja)nije sprovedeno (5 nisu sprovedene) |
| 4. Povećanje i promocija volonterstva u programima od javnog interesa. | **06 aktivnosti**  | sprovedeno (1 je sprovedena)sprovođenje u toku (4 su u toku sprovođenja)nije sprovedeno (1 nije sprovedena) |
| **Ukupno** | **48 aktivnosti je ukupno bilo planirano**  | **- sprovedeno (19 je sprovedeno)****- sprovođenje u toku (14 su u toku sprovođenja)****- nije sprovedeno (15 nisu sprovedene)** |

**PRILOG 1 Procena sprovođenja Akcionog plana Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom 2019-2021.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Strateški cilj 1: Povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politike** |
| **1.1** | **Specifični cilj: Unapređenje kapaciteta državnih organa i opština za uključivanje OCD-ova u izradu politika** |
| **Br.** | **Radnja** | **Rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Institucija rukovođenja i podrške** | **Rezultat** | **Napredak u sprovođenju****(Popunjava institucija za sprovođenje)**  |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 1.1.1 | Sprovođenje informativnih sesija o pravilniku o minimalnim standardima za javne konsultacije | 2020 | 1000 | 1000 | 1000 | Budžet Kosova, EU, SIDA | KDU/KP/ MALS i KIJU | Održane su najmanje 3 informativne sesije za ministarstva i opštine, Izveštaj obuke objavljen | Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera je nastavila saradnju sa ministarstvima, opštinama i civilnim društvom u pogledu nesmetanog odvijanja i poboljšanja procesa javnih konsultacija. Od strane Kancelarije za dobro upravljanje, ne samo ministarstava, već́ i opština, ponuđena je kontinuirana podrška kroz svakodnevne informacije, odgovore i pojašnjenja za institucije. U decembru 2020. godine KDU/KP je u saradnji sa KIJU-om sprovelo obuku za civilne službenike sa centralnog i lokalnog nivoa za konsultacije sa javnošću i onlajn platformu za uključivanje javnosti u kreiranje politika. Na ovoj obuci predstavljen je sistem i metodologija konsultacija sa javnošću, uredba, platforma i praćenje i izveštavanje o toku konsultacija sa javnošću. Dakle, 10 trenera je sertifikovano za konsultacije sa javnošću. Kosovski institut za javnu upravu (KIJU) zajedno sa timom sertifikovanih trenera i KDU/KP pozvali su zaposlene u institucijama na centralnom i lokalnom nivou da učestvuju u onlajn obuci „Proces konsultacija sa javnošću“. Obuke su organizovane za 2 (dve) grupe učesnika 26. i 27. aprila 2021. godine i 29. i 30. aprila 2021. godine. Nastavljena je organizacija onlajn obuka sa sertifikovanim ToT 17. i 18. maja 2021. godine – Sa prvom grupom i drugom grupom 24. i 25. maja 2021. godine.MALS je, takođe u skladu sa svojim zakonskim mandatom 2018. godine, izradio Administrativno uputstvo (MALS) br. 04/2018 za minimalne standarde javnih konsultacija u opštinama. U cilju što boljeg informisanja opština, međuministarskih institucija, organizacija civilnog društva, medija, kao i drugih zainteresovanih strana, MALS je sprovela javne konsultacije u pisanoj i elektronskoj formi. MALS je u saradnji sa partnerima (USAID) održala 5 informativnih sesija sa opštinama i ministarstvom na kojima su opštinski službenici obavešteni o obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz ovog uputstva. U 2020. godini, MALS je, kako bi olakšao proces sprovođenja ovog uputstva, izradilo “Priručnik za minimalne standarde javnih konsultacija” koji je podržan od strane OEBS-ova i očekuje se da će ove godine biti objavljen i da će se održati druge informativne sesije u cilju promocije ovog Priručnika.***Sprovedeno*** |
| 1.1.2 | Utvrđivanje pravila i standarda javnih konsultacija na lokalnom nivou | 2019 | 2000 | 5000 | 6000 | Budžet Kosova, EU, SIDA | KDU/KPMALS/KIPA | Standardi i pravila za javne konsultacije na lokalnom nivou su odobreni i funkcionalni | MALS je uspostavilo pravila (standarde) javnih konsultacija u okviru Administrativnog uputstva (MALS) br. 04/2018 o minimalnim standardima javnih konsultacija u opštinama i kroz informativne sesije je obavestilo opštinske službenike o obavezama i odgovornostima iz ovog AU. Prilikom objavljivanja priručnika za minimalne standarde javnih konsultacija u opštinama, biće organizovane i druge sesije (sesije obuke i informisanja) kako bi opštinski službenici lakše sprovodili pravila javnih konsultacija na lokalnom nivou.KDU/KP je u saradnji sa MALS-om zatražio od svih opština imenovanje službenika odgovornog za upravljanje Platformom za konsultacije sa javnošću i koordinaciju sprovođenja minimalnih standarda za konsultacije. Ovo je urađeno u skladu sa našim zajedničkim obavezama za poštovanje obaveza utvrđenih Administrativnim uputstvom (MALS) br. 06/2018 za minimalne standarde javnih konsultacija u opštinama, koje je potpisao ministar MALS-ova u decembru 2018. godine. Ovo će pomoći za poštovanje pravnog okvira u procesu izrade politika i zakona.Kancelarija premijera/Kancelarija za dobro upravljanje zajedno sa Ministarstvom lokalne samouprave nastaviće da organizuje redovne sastanke i aktivnosti na izgradnji kapaciteta za sprovođenje minimalnih standarda za javne konsultacije, ali i da pomogne u prevazilaženju svih mogućih izazova koje može imati lokalni nivo u vezi sa svakodnevnom primenom odobrenih standarda.Do sada je imenovano 20 koordinatora sa lokalnog nivoa, gde su neki od koordinatora u opštinama tek počeli da objavljuju dokumente za konsultacije sa javnošću na onlajn platformi.***Sprovedeno*** |
| 1.1.3 | Program obuke za vladine institucije o metodama uključivanja OCD-ova u kreiranje politika | 2019/ 2020 | 6000 | 4000 | 2000 | Budžet Kosova, EU | KDU/KPMJU |  | Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera u saradnji sa Kosovskim institutom za javnu upravu i uz podršku projekta tehničke pomoći EU, tokom 2020. godine organizovala je i ponudila Program obuke trenera (ToT) za javne konsultacije. Ovaj program je ponuđen službenicima javnih institucija i imao je za cilj da stvori grupu trenera koje će KIJU ubuduće angažovati kao trenere za izgradnju kapaciteta za druge službenike u javnim institucijama u oblasti konsultacija sa javnošću. U septembru 2020. godine, Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera u saradnji sa Kosovskim institutom za javnu upravu, nakon procedura ocenjivanja od strane Komisije, organizovala je ceremoniju dodele sertifikata za ToT za javne konsultacije. Ovom prilikom sertifikovano je 10 (deset) trenera za konsultacije sa javnošću.***Sprovedeno*** |
| 1.1.4 | Unapređenje i ažuriranje korišćenja onlajn platforme za javne konsultacije | 2019 | 5000 | 1500 | 5000 | Budžet Kosova, EU | KDU/KPMJU | Ažurirana onlajn platforma.Vodič na internetu razvijen i korišćen od strane državnih institucija | Kancelarija za dobro upravljanje u kabinetu premijera na onlajn platformi za konsultacije sa javnošću počela je 2020. godine, ali je posebno 2021. godine radila na ažuriranju podataka za institucije i koordinatore tokom pandemije kao i na promeni odluka Skupštine. za vladine institucije, korigujući platformu i održavajući je novim podacima. Tokom 2021. godine, fokusirali smo se na sprovođenje minimalnih standarda za javne konsultacije i uspeli da unapredimo Platformu za javne konsultacije <https://konsultimet.rks-gov.net>; dodavanjem novih funkcionalnosti i poboljšanjem pristupa građanima i civilnom društvu da učestvuju u konsultativnim procesima u vezi sa dokumentima koje sastavljaju centralne i lokalne institucije. Dali smo jasan pregled učinka institucija za uključivanje građana i civilnog društva u kreiranje politika. U periodu od 1. januara do 15. decembra 2021. godine za javnost u javnim konsultacijama na platformi za konsultacije <https://konsultimet.rks-gov.net>; postoji 206 dokumenata za koje je konsultacija zatvorena: od toga 02 programa, 07 strategija, 13 koncept dokumenata, 66 nacrta zakona, 03 akciona plana, 85 administrativnih uputstava, 28 nacrta uredbe i 02 druga dokumenta (vodič projekta i statut).Kao koordinator procesa konsultacija sa javnošću u saradnji sa svim resornim ministarstvima preko koordinatora za konsultacije u resornim ministarstvima uspeli smo da unapredimo Platformu za konsultacije sa javnošću https://konsultimet.rks-gov.net; dodavanjem novih funkcionalnosti i poboljšanjem pristupa građanima i civilnom društvu da učestvuju u konsultativnim procesima u vezi sa dokumentima koje sastavljaju centralne i lokalne institucije.Na onlajn platformi za konsultacije sa javnošću, sve vreme se radilo na ažuriranju podataka za institucije, ali i za koordinatore, korigovanje platforme i njeno održavanje novim podacima. Prema statističkim podacima objavljenim tokom 2022. godine, od januara do juna objavljena su 102 dokumenta. Od 102 dokumenta, tu su: 05 konceptualnih dokumenata, 18 nacrta zakona, 09 strategija, 02 programa, 03 akciona plana, 17 nacrta uredbi, 46 administrativnih uputstava i 02 druga dokumenta (predlog nacrta odluke MŽSPPI-ova i nacrti statusa Narodne galerije Kosova iz MKOS).***Sprovedeno*** |
| 1.1.5 | Pružanje obuke na radnom mestu za odabrana ministarstva u pripremi izveštaja o rezultatima javnih konsultacija | 2019 | 2500 | 500 | 2000 | Budžet Kosova, EU | KDU/KP MALS, KIPA | Obuka na radnom mestu za 7 ministarstva za pripremu izveštaja o rezultatima ponuđenih javnih konsultacija | I tokom perioda 2020-2021, Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera je nastavila saradnju sa ministarstvima, opštinama i civilnim društvom što se tiče nesmetanog odvijanja i poboljšanja procesa javnih konsultacija. Ministarstvima i ne samo, već i opštinama je ponuđena stalna podrška od strane Kancelarije za dobro upravljanje kroz svakodnevne informacije, odgovore i pojašnjenja na njihov zahtev. ***Sprovedeno*** |
| 1.1.6 | Organizacija praktičnih sesija obuke za efikasno korišćenje Online platforme | 2019/2020 | 3000 | 1000 | 1000 | Budžet Kosova, EU | KDU/KP AT projekat | 5 sesija obuke sa ministarstvima i opštinama | Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera, u saradnji sa Institutom za javnu upravu -KIJU dva dana zaredom 14. i 15. decembra 2020. godine, sprovela je obuku za izgradnju kapaciteta državnih službenika na centralnom i lokalnom nivou za konsultacije sa javnošću i onlajn platformu za uključivanje u kreiranje politike. Da bi se nastavilo zajedno sa Kosovskim institutom za javnu upravu (KIJU, gde su zaposleni u institucijama na centralnom i lokalnom nivou pozvani da učestvuju u onlajn obuci: Proces javnih konsultacija sa 2 (dve) grupe učesnika 26. 27. aprila, 2021. i 29. 30. aprila 2021. godine. Nastavljena je organizacija onlajn obuka i sa ToT sertifikovanim 17. i 18. maja 2021. godine, prvom grupom i drugom grupom 24. i 25. maja 2021. godine.Kao rezultat podataka i informacija dobijenih od KIJU-ova, 48 službenika sa centralnog i lokalnog nivoa je bilo deo procesa obuke za centralni i lokalni nivo.***Sprovedeno*** |
| 1.7 Miško | Organizovanje koordinacionih sastanaka ministarstava i kancelarija KP | 2019 | Administrativni troškovi | Administrativni troškovi  | Administrativni troškovi |  | KDU/KPMALS | 6 organizovanih sastanaka | U kontinuitetu!Iako je aktivnost planirana za 2019. godinu, na osnovu Uredbe br. 05/2016 o minimalnim standardima za konsultacije sa javnošću, ali i na osnovu naše svakodnevne prakse, mi kao kancelarija zajedno sa koordinatorima za konsultacije u KP i resornim ministarstvima koordiniramo i pratimo tok procesa konsultacija sa javnošću. Uz podršku TACSO projekta iz EK, radili smo na ažuriranju i unapređenju onlajn platforme, stoga smo 21. jula 2021. godine održali zajednički sastanak sa koordinatorima za konsultacije u ministarstvu. Na ovom sastanku smo predstavili ažuriranja i ispravke koje su napravljene na platformi. Tokom prošle godine, prema odlukama Skupštine, došlo je do institucionalnih promena, što je automatski dovelo do promena u strukturi koordinatora i platformi. Mi, kao administrator platforme, izvršili smo izmene i ažuriranja u skladu sa ovim odlukama, a iste izmene smo saopštili svim koordinatorima. ***Sprovedeno*** |
| 1.1.8 | Objavljivanje godišnjih izveštaja o praćenju usklađenosti sa minimalnim standardima za javne konsultacije na centralnom i lokalnom nivou | 2020 | 1500 | 1500 | 1500 | Budžet Kosova, EU | KDU/KPMALSresorna ministarstva, opštine | Godišnji izveštaji o praćenju objavljeni na vreme i u skladu sa zahtevima Uredbe | U kontinuitetu!U skladu sa Uredbom br. 05/2016 o minimalnim standardima za javne konsultacije, Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera vodi i odgovorna je za izradu Godišnjeg izveštaja o javnim konsultacijama koje sprovode sva ministarstva i Kancelarija premijera. U skladu sa zahtevima Uredbe, Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera je, u saradnji sa svim ministarstvima i drugim institucijama uključenim u proces izrade politika i zakonodavstva, četvrtu godinu za redom pripremila godišnje izveštaje za konsultacije sa javnošću. Na zahtev Kancelarije za dobro upravljanje/Kancelarija premijera za izveštavanje ministarstava koji je upućen 22. februara 2021. godine odgovorilo je 13 ministarstava od 15 koliko ih je, kao i Kancelarija premijera.***Sprovedeno*** |
| 1.1.9 | Objavljivanje najboljih praksi konsultacija sa centralnim institucijama i opštinama | 2019 | 1000 | 1000 | 1000 | Budžet Kosova | KDU/KP MALSministarstva, opštine | Najbolje prakse prikupljene, objavljene i promovisane u centralnim i lokalnim institucijama. | MALS je u saradnji sa organizacijama civilnog društva osnovalo „Konsultativni forum za lokalnu upravu“ sa ciljem njihovog uključivanja u javne politike. Tokom sastanaka sa organizacijama civilnog društva razgovaralo se i o temama o najboljim praksama javnih konsultacija na centralnom i lokalnom nivou. Za više informacija pogledajte:<https://mapl.rks-gov.net/forumi-konsultativ-per-qeverisje-lokale/>***U toku sprovođenja*** |
| 1.1.10 | Zapošljavanje novog zvaničnika za koordinaciju procesa javnih konsultacija | 2020 |  | 6000 | 6000 | Budžet Kosova | MFMALSKDU/KP | Službenik koji je zaposlen i radi  | Za to vreme i u kratkim periodima, KDU/KP je podržano od strane raznih projekata i donatora, TACSO projekta.***Ne sprovedeno*** |
| **1.2** | **Specifični cilj: Podizanje znanja građana i civilnog društva o konsultacijama sa javnošću** |
| **Br.** | **Radnja** | **Rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Institucija rukovođenja i podrške** | **Rezultat** |  |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 1.2.1 | Izrada strategije javne komunikacije na onlajn platformi i standarda javnih konsultacija | 2019 | 1000 | 1000 | 0 | Budžet Kosova, EU | KDU/KPAT projekat | Strategija komunikacije je razvijena, objavljena i potpuno funkcionalna | Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera je tokom 2020. godine započela informativnu kampanju za Online platformu za konsultacije sa javnošću i minimalne standarde za uključivanje građana u donošenje politika i odlučivanje. Pripremljen je i vodič za korišćenje onlajn platforme za javne konsultacije.Kroz ovu kampanju građani, predstavnici civilnog društva i šira javnost pozvani su da koriste onlajn platformu za konsultacije sa javnošću, jer je to najjednostavniji i najbrži način da se direktno utiče na celo zakonodavstvo koje je pripremila Vlada Kosova za usvajanje u Skupštini Kosova.Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera je ovom kampanjom imala za cilj da podigne svest javnosti o značaju efektivnog korišćenja onlajn platforme za javne konsultacije, jačanju, održivosti i stabilnosti sistema javnih konsultacija i, što je najvažnije , uključivanje civilnog društva u proces kreiranja politika i donošenja odluka.***U toku sprovođenja*** |
| 1.2.2 | Sprovođenje kampanje za podizanje svesti o standardima javnih konsultacija | 2019/2020 | 0 | 1500 | 0 | Budžet Kosova, EU | KDU/KP AT projekat | Vodič za korišćenje onlajn platforme za javne konsultacije od strane OCD i građana koja je razvijena i koristi | Kancelarija za dobro upravljanje / Kancelarija premijera je od septembra 2020. godine unapredila modalitete na platformi za konsultacije i preko platforme, veb stranice i društvenih mreža, razvija informativnu kampanju za Online platformu za javne konsultacije i minimalni standardi za uključivanje građana u kreiranje politike i odlučivanje. Pripremljen je vodič za korišćenje onlajn platforme za javne konsultacije (tutorijal) koji poziva građane, predstavnike civilnog društva i širu javnost da koriste onlajn platformu za javne konsultacije. Ovaj tutorijal takođe objašnjava kako se civilno društvo i javnost mogu uključiti u platformu i dati svoje komentare. Ova kampanja ima za cilj da podigne svest javnosti o važnosti efektivnog korišćenja onlajn platforme za javne konsultacije, o jačanju, održivosti i stabilnosti sistema javnih konsultacija i najvažnije o uključivanju civilnog društva u kreiranju politika i donošenu odluka. Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera nastavlja informativnu kampanju za onlajn platformu za javne konsultacije i minimalne standarde za uključivanje građana u kreiranje politika i donošenje odluka. Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera je takođe pripremila vodič za korišćenje onlajn platforme za javne konsultacije, gde poziva građane, predstavnike civilnog društva i širu javnost da koriste onlajn platformu za konsultacije sa javnošću, jer je ovo najjednostavniji i najbrži način da se direktno utiče na celokupno zakonodavstvo koje je Vlada Kosova pripremila za usvajanje u Skupštini Kosova.Ova kampanja ima za cilj da podigne svest javnosti o značaju efikasnog korišćenja onlajn platforme za javne konsultacije, jačanju, održivosti i stabilnosti sistema javnih konsultacija i, što je najvažnije, uključivanju civilnog društva u kreiranju politika i donošenju odluka.Zahvaljujući komentarima građana i civilnog društva, desetine zakona i uredbi je do sada obogaćeno i poboljšano pre nego što su podnete na usvajanje Vladi i Skupštini Republike Kosovo.Ovu aktivnost podržava Projekat tehničke pomoći EU – „Podrška sprovođenju Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom ”.***Sprovedeno*** |
| 2019 | 2000 | 2000 | 2000 | Budžet Kosova, EU | KDU/KP AT projekat | 3 video zapisa na onlajn platformi koji se emituju na glavnim TV i radio stanicama, kao i preko društvenih mreža |
| 20192020 | 1000 | 0 | 0 | Budžet Kosova, EU | KDU/KP | Dizajn , štampanje i distribucija brošura za onlajn platformu |
| **1.3** | **Specifični cilj: Unapređenje kapaciteta OCD za doprinos procesu javnih konsultacija** |
| **Br.** | **Radnja** | **Rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Institucija rukovođenja i podrške** | **Rezultat** |  |
| 1.3.1 | Održavanje informativnih sesija o povećanju kapaciteta OCD-ova da doprinesu procesu javnih konsultacija | 2020 | 2000 | 2000 | 2000 | KDU/KPDonatori | KDU/KP/KIPAAT projekat | Informativne sesije održane za 3 grupe OCD-ova | Iako je Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera organizovala i održala sastanke sa OCD-ima kako bi ih informisala o procesu konsultacija sa javnošću, platformi za konsultacije i detaljima za pristup platformi, ono što treba naglasiti je da tokom vremena u kojem se izveštava, nisu održane obuke i informativne sesije samo za OCD-ove kako bi doprinele procesu javnih konsultacija. ***Nesprovedeno*** |
| **2** | **STRATEŠKI CILJ II. Unapređenje institucionalnog okvira za finansiranje održivosti programa i projekata OCD od javnog interesa** |
| **2.1** | **Specifični cilj: Jačanje kapaciteta ministarstava i opština za sprovođenje standarda za javno finansiranje NVO-ova** |
| **Br.** | **Radnja** | **Rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Institucija rukovođenja i podrške** | **Rezultat** | **Napredak u sprovođenju****(Popunjava Institucija za sprovođenje)** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 2.1.1 | Održavanje obuke za sprovođenje Uredbe i procenu predloga projekata i programa OCD za ministarstva i opštine | 2019-2021 | 4000 | 4000 | 4000 | Budžet Kosova, Donatori | MFKDU/KP, MALS,AT projekat | Razvijen program obuke i održane sesije obuke i radionice za procenu projekata/programa za organizacije civilnog društva na centralnom i lokalnom nivou | Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera u saradnji sa Kosovskim institutom za javnu upravu i uz podršku EU AT projekta, tokom 2020. godine organizovala je i ponudila Program obuke predavača (ToT) o kriterijumima, standardima i procedurama javnog finansiranja NVO. Ovaj program je bio ponuđen službenicima javnih institucija i imao je za cilj stvaranje grupe predavača koje će KIJU moći da angažuje u budućnosti kao predavače za izgradnju kapaciteta za druge službenike u javnim institucijama u oblasti javnog finansiranja NVO. U septembru 2020. godine, Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera u saradnji sa Kosovskim institutom za javnu upravu, nakon procedura predstavljanja učesnika i procene od strane Komisije, organizovala je ceremoniju sertifikacije predavača (ToT ) za kriterijume, standarde i procedure javnog finansiranja NVO. Ovom prilikom certificirano je dvanaest (12) predavača za kriterijume, standarde i procedure javnog finansiranja NVO.Službenici relevantnih odeljenja su u kontinuitetu pohađali obuke koje organizuje Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera. Od KIJU-ova imamo podatke da su deo obuka koje su organizovali tokom 2021. godine, pri čemu je realizovano dva kruga obuke, bili 23 službenika. ***Sprovedeno*** |
| 2.1.2 | Pružanje obuke na radnom mestu i mentorstva (uključujući i nadzornu ulogu) ministarstvima i opštinama u pripremi i sprovođenju poziva za javno finansiranje projekata i programa OCD-ova | 20192021 | 2000 | 1500 | 1500 | Budžet Kosova, EU | MFKDU/KP MALSAT projekat | Obuka na radnom mestu i mentorstvo su obezbeđeni za najmanje 9 ministarstava i 15 opština | U kontinuitetu, Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera i Ministarstvo finansija pružili su podršku javnim institucijama, ministarstvima i opštinama u pripremi i sprovođenju poziva za javno finansiranje projekata i programa OCD-ova, izveštavanju i planiranju javnog finansiranja NVO-ova. ***Sprovedeno*** |
| 2.1.3 | Organizacija koordinacionih sastanaka KP-ova, ministarstava i opština za zajedničko planiranje i izveštavanje o javnom finansiranju OCD-ova | 2019 | Administrativni troškovi | Administrativni troškovi | Administrativni troškovi |  | KDU/KPMF, MALSAT projekat | Organizovano najmanje 5 koordinacionih sastanaka | Uredba MF-br. 04/2017 2017 o kriterijumima, standardima i procedurama za javno finansiranje NVO, utvrdio je obavezu i obaveze svih budžetskih organizacija za planiranje i izveštavanje o javnim sredstvima koja se dodeljuju nevladinim organizacijama.Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera je odmah započela sa koordinacijom rada ovog mehanizma kao i podizanju kapaciteta pojedinih službenika u skladu sa Uredbom. Zajedno sa TACSO projektom i stručnjacima angažovanim na projektu 9. i 10. decembra 2021. godine održali smo informativne sesije za službenike na centralnom i lokalnom nivou o planiranju i izveštavanju o javnom finansiranju OCD-ova. Dvodnevna aktivnost je poslužila da se imenovani koordinatori informišu o njihovim dužnostima, kao i o proceduri decentralizovanog izveštavanja. Obuka se sastojala od a) Opisa obaveza koordinatora za sprovođenje Uredbe i b) Prezentacije Platforme za javno finansiranje nevladinih organizacija.Ove tačke kontakta su određene radi bolje koordinacije procesa pripreme Godišnjeg plana javnog finansiranja NVO i izveštavanja u okviru samih budžetskih organizacija i sa Kancelarijom premijera. Ovo ima za cilj ispunjavanje obaveza budžetskih organizacija u skladu sa zahtevima Uredbe MF. Br. 04/2017. Glavne obaveze budžetskih organizacija u pogledu izrade Godišnjeg plana javnog finansiranja NVO i pripreme Godišnjeg izveštaja o javnom finansiranju NVO proizilaze iz Uredbe MF. Br. 04/2017. Odredbama Uredbe jasno su definisane obaveze prema opštinama i ministarstvima za ova pitanja, uključujući i rokove za izradu godišnjeg plana i godišnjeg izveštaja. Uredba predviđa obaveze svih budžetskih organizacija za godišnje planiranje i izveštavanje u vezi sa javnim sredstvima dodeljenim nevladinim organizacijama na Kosovu.Ovaj mehanizam vodi KDU/KP i stoga će kontakt tačke (koordinatori) biti odgovorne za koordinaciju pripreme plana i godišnjeg izveštaja o javnom finansiranju NVO, njegovo objavljivanje i prosleđivanje izveštaja Kancelariji za dobro upravljanje u Kancelariji premijera prema rokovima utvrđenim Uredbom MF-br. 04/2017.Takođe, na osnovu preporuka Skupštine Republike Kosovo usvojenih 4. oktobra 2021. godine, mehanizam za izveštavanje o javnom finansiranju podrške NVO za sprovođenje Uredbe MF-br. 4/2017 o kriterijumima, standardima i procedurama za javno finansiranje NVO je uspostavljen početkom decembra 2021. godine i izveštavalo je direktno platformi za finansiranje NVO. Takođe, koordinatori su zajedno sa KDU/KP objavili i plan finansiranja za 2022. Godinu.***Sprovedeno*** |
| 2.1.4 | Objavljivanje godišnjih izveštaja o javnom finansiranju OCD na Kosovu | 201920202021 | 1000 | 1000 | 1000 | Budžet Kosova, EU, Donatori | KDU/KPMF, MALS,AT projekat | Godišnji izveštaj objavljen na vreme i u skladu sa zahtevima | U kontinuitetuIzveštaj za 2021. godinu je pripremljen i objavljen u skladu sa propisom gde svaki davalac finansijske podrške šalje izveštaj KP. Platforma za javno finansiranje je podvrgnuta nadogradnji kako bi omogućila hijerarhijsko izveštavanje kojim upravlja Kancelarija za dobro upravljanje/Kancelarija premijera i sa mnogim drugim korisnicima, konkretno iz svih ministarstava i opština Kosova, kao i njihovih odgovarajućih jedinica, sada već izveštavaju direktno na platformi.Platforma za javno finansiranje sada olakšava izveštavanje o javnom finansiranju dvostrukim unosom podataka, npr. kroz direktno izveštavanje na platformi svakog od projekata finansiranih od strane javnih institucija, ili masovno izveštavanje omogućavajući javnim telima da prikupljaju podatke iz svih podjedinica i uvoze podatke preko modula za uvoz platforme. Na strani platforme za pristup javnosti, postoje nove funkcije filtriranja podataka, kao i interaktivni grafikoni koji vizualizuju podatke i pomažu javnosti da stekne uvid u to kako se troši javni novac od strane svake od institucija, korisnika OCD, teritorija na kojima je novac bio utrošen i opšte oblasti i aktivnosti projekata. Proces izveštavanja o finansiranju NVO kontinuirano je unapređivan, ne samo kreiranjem i pokretanjem platforme za finansiranje, već i omogućavanjem direktnog izveštavanja na platformi za javno finansiranje NVO http://ojkfinancime.rks-gov.net.Za ovo vreme radili smo na unapređenju platforme, gde se uz laku pretragu na onlajn platformi mogu pronaći podaci o javnoj finansijskoj podršci OCD po godinama, institucijama, NVO, regionima, oblastima itd. Po prvi put ove godine ćemo postići punu transparentnost budžetskih troškova za sektor civilnog društva obezbeđivanjem svih podataka o procesu trošenja javnog novca za NVO. Radilo se i postignuto je da se izveštaj za 2021. godinu priprema i objavljuje direktno na platformi, odnosno sve budžetske organizacije će izveštavati direktno preko platforme, učitavajući podatke o javnom finansiranju NVO koje su podržale.***Sprovedeno*** |
| 2.1.5 | Unapređenje centralne onlajn baze podataka za javno finansiranje OCD na Kosovu[ojqfinancime.rks-gov.net](file:///C%3A%5CLibrary%5CContainers%5Ccom.apple.mail%5CData%5CLibrary%5CMail%20Downloads%5CAC6AFE47-FC07-49DE-B1C6-EDA50A8A4925%5Cojqfinancime.rks-gov.net)   | 2020 | 2500 |  |  | Budžet Kosova, EU, Donatori | MF, KDU/KPMJU,AT projekat | Centralna onlajn baza podataka za javno finansiranje OCD je razvijena i u potpunosti je funkcionalna | Unapređena je centralna onlajn baza podataka za javno finansiranje OCD na Kosovu. Stvorena je veća institucionalna transparentnost i odgovornost za dodelu javnih sredstava OCD razvojem i unapređenjem onlajn platforme za javno finansiranje NVO <http://ojqfinancime.rks-gov.net/>Sada možete pronaći podatke o javnoj finansijskoj podršci OCD prema godinama, institucijama, NVO itd. ***Sprovedeno*** |
| 2.1.6 | Razmatranje Priručnika za primenu Uredbe o javnom finansiranju OCD | 2020 |  | 1500 |  | Budžet Kosova, EU, Donatori | MFKDU/KP, AT projekat | Revidiran i ažuriran priručnik na osnovu povratnih informacija od ministarstava i opština. | U 2022. godini biće pokrenuta pregled postojeće uredbe o javnom finansiranju NVO, kako bi se otklonile glavne prepreke koje su identifikovane tokom godina njenog sprovođenja, a zajedno sa njom biće pregledan i priručnik.***U toku sprovođenja*** |
| 2.1.7 | Povećanje nadzorne uloge MF u sprovođenju Uredbe | 2019 | Administrativni troškovi | Administrativni troškovi | Administrativni troškovi |  | MFKPAT projekat | Cirkularno pismo MF (Odeljenje za budžet) o primeni Uredbe za ministarstva i opštine | Odeljenje za budžet, u komunikaciji sa budžetskim organizacijama, stalno zahteva sprovođenje Uredbe o finansiranju NVO.***Sprovedeno*** |
| 2.1.8 | Uspostavljanje saradnje i komunikacije između BO i OCD u vezi sa ciklusom finansiranja OCD javnih finansija (planiranje, izvršenje i revizija). | 2020 |  | 3000 | 3000 | Budžet Kosova, EU, Donatori | MF,KDU/KP Relevantno Ministarstva Opštine | Sprovedene javne konsultacije za godišnji plan javnih poziva sa centralnog i lokalnog nivoa za finansiranje OCD uključujući planiranje, sprovođenje i nadzor. | Sistem planiranja i izvještavanja i revizije javnog finansiranja NVO se kontinuirano unapređuje.Platforma, pored toga što će biti prozor za objavljivanje planova za finansiranje sredstava koje institucije dele za OCD, u narednoj fazi može i planira se da bude prilagođena i direktno povezana sa bazom podataka međunarodnih donatora koji finansiraju OCD. na Kosovu, kojim trenutno upravlja Kancelarija EU na Kosovu. Ovo je zapravo zahtev Kancelarije EU.***U toku sprovođenja*** |
| **2.2** | **Specifični cilj: Unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za razvoj individualne i korporativne filantropije** |
| **Br.** | **Radnja** | **Rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Institucija rukovođenja i podrške** | **Rezultat** |  |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 2.2.1 | Pregled pravnog okvira za definisanje i regulisanje filantropije (uključujući odobravanje, usklađivanje oblasti OBF-ova) | 2020 | 1000 | 2000 |  | Donatori | MFKP/PK | Koncept dokumenti za stvaranje sveobuhvatnog pravnog okvira za filantropiju u zemlji | Iako su neke početne inicijative preduzete na nivou diskusije tokom godine, nema promena u zakonodavstvu koje se odnosi na individualne i korporativne filantropije. Nema napretka koji treba ceniti. Uspostavljanje i jačanje institucionalnih mehanizama za razvoj individualne i korporativne filantropije planirano je da se realizuje u saradnji sa PAK, FIQ i AT Projektom i na tome bi trebalo da se radi tokom 2022. godine.***Nesprovedeno*** |
| 2.2.2 | Dizajn i sprovođenje programa/sistema obuke za poreske službenike o lokalnim i međunarodnim praksama administracije poreskih beneficija za individualnu i korporativnu filantropiju | 2021 |  | 2000 | 2000 | Budžet Kosova, Donatori | MFPAK | Projektovan i razvijen program obuke i održane sesije obuke | Nema napretka, stoga se, u skladu sa prethodnim aktivnostima, odlaže za sledeću godinu.***Nesprovedeno*** |
| 2.2.3 | Uspostavljanje i jačanje institucionalnih mehanizama za razvoj individualne i korporativne filantropije | 2019 |  | 1000 | 1000 | EUBudžet Kosova, Donatori | PAK, FIQ,AT projekat | Definisane su institucionalne odgovornosti za praćenje i unapređenje pravnog i političkog okvira za filantropiju Relevantno osoblje iz institucija odgovornih za politike filantropije je obučeno | Ove aktivnosti će se sprovoditi 2022. godine. Nema napretka.***Nesprovedeno*** |
| 2.2.4 | Izrada brošura za preduzeća i građane o mogućnostima pojedinačnih ili korporativnih donacija civilnom društvu | 2020 |  | 2000 |  | Budžet Kosova, Donatori | MFKP-KDU AT projekat | Izrađeni i štampani leci (1000 primeraka)Distribuirani leci građanima i preduzećima | Nema napretka.***Nesprovedeno*** |
| **2.3** | **Specifični cilj: Regulisanje davanja javne imovine na korišćenje OCD Lela** |
| **Br.** | **Radnja** | **Rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Institucija rukovođenja i podrške** | **Rezultat** |  |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 2.3.1 | Uspostavljanje transparentnih standarda, procedura, kriterijuma i mehanizama za regulisanje dodele državne imovine na korišćenje OCD | 2020 |  | 1500 |  | Budžet Kosova | MALS Ministarstva , Opštine | Standardi i procedure izrađene i odobrene. | Usvojen je Zakon br. 06/l-092 o davanju na korišćenje i o razmeni nepokretne imovine opštine kao i Uredba (VRK) - br. 09/2020 o definisanju procedura za davanje na korišćenje i o razmeni nepokretne imovine opštine , koje regulišu kriterijume kao i transparentni mehanizmi za regulisanje dodele opštinske imovine na korišćenje OCD.***Sprovedeno*** |
| 2.3.2 | Izrada i distribucija programa/sistema obuke za civilne službenike o korišćenju standarda i procedura za regulisanje dodele javne imovine OCD. | 2021 |  |  | 3000 | Budžet Kosova, Donatori | MALS,MJU, KIPA | Obuka o primeni standarda i procedura za raspodelu javne imovine za OCD, osmišljena i sprovedena | Nakon usvajanja Zakona br. 06/l-092 o davanju na korišćenje i o razmeni nepokretne imovine opštine kao i Uredbi (VRK) - br. 09/2020 za definisanje procedure za davanje na korišćenje i razmenu nepokretne imovine opštine, održane su obuke radi razjašnjenja procedura za davanje opštinske imovine, uključujući i OCD. Sastavljen je i cirkular, koji je distribuiran opštinama u vezi sa procedurama davanja opštinske imovine na korišćenje, pismo obaveštenja za opštine u vezi sa procedurama za vraćanje imovine kojima upravlja KAP-ova u vlasništvo opštinama.***Sprovedeno*** |
| 2.2.3 | Izrada elektronskog registra državne imovine dodeljene na korišćenje OCD | 2021 |  | 5000 |  |  | MALS,MJU,KP | Pripremljen i funkcionalan elektronski registar | Zakon br. 06/l-092 o davanju na korišćenje i o razmeni nepokretne imovine opštine kao i Uredba (VRK) - br. 09/2020 o definisanju procedure za davanje na korišćenje i razmenu nepokretne imovine opštine su predvidele da su opštine dužne da objave spisak opštinske imovine koju planiraju da daju na korišćenje, ovaj spisak mora biti objavljen na internet stranici dotične opštine.***Sprovedeno***  |
| **2.4** | **Specifični cilj: Stvaranje sistema sufinansiranja projekata OCD-ova koje finansira EU** |
| **Br.** | **Radnja** | **Poslednji rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeća i pomoćna institucija** | **Rezultat** |  |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| 2.4.1 | Postavljanje mehanizma finansiranja u MEI za sufinansiranje projekata koje finansira EU za OCD | 2020. | Administrativni troškovi | Administrativni troškovi | Administrativni troškovi |  | MEIKP | Mehanizam finansiranja je uspostavljen i u funkciji je | Nema napretka.***Nije sprovedeno*** |
| 2.4.2 | Postavljanje standarda, procedura i institucionalnih mehanizama sufinansiranja projekata koje finansira EU za OCD | 2020. | 1500 |  |  | Budžet Kosova | MEI KP/KDU | Analiza dobrih praksi u sufinansiranju projekata OCD koje finansira EU, odobreni pripremljeni standardi i procedure i odgovorna institucija sa odgovarajućim budžetom | Zbatimi në zhvillim e sipër. Janë duke u realizuar diskutimet fillestare. ***Nije sprovedeno*** |
| 2.4.3 | Izrada i realizacija programa/sistema obuke za civilne službenike i OCD o korišćenju standarda i procedura za sufinansiranje projekata koje finansira EU za OCD | 2021. |  |  | 2000. | Budžet Kosova  | MEI KP | Program obuke izrađen i realizovan za odgovarajuće osoblje nadležnih institucija | Nema napretka.***Nije sprovedeno*** |
| 2.4.4 | Održavanje informativnih sesija za OCD o mogućnostima sufinansiranja projekata koje finansira EU | 2021. |  |  | 3000 | Budžet Kosova | MEIKP/KDU | Održano je 5 informativnih sesija u glavnim regionalnim centrima | Nema napretka.***Nije sprovedeno*** |
| 2.4.5 | Regrutacija novog službenika za koordinaciju procesa javnog finansiranja OCD | 2020. |  | 6000 | 6000 | Budžet Kosova | MFMJUKDU/KP | Novi službenik je regrutovan i radi | Izvršen je transfer bivšeg službenika MEI u Kancelariju za dobro upravljanje/Kancelariju premijera***Nije sprovedeno*** |
| **3** | **Strateški cilj: Razvoj prakse i procedura za ugovaranje OCD za pružanje javnih usluga;** |
| **3.1** | **Specifični cilj: Poboljšanje opšteg pravnog i institucionalnog okvira za regulisanje ekonomskih aktivnosti** |
| **Br.** | **Radnja** | **Poslednji rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeća i pomoćna institucija** | **Rezultat** | **Napredak sprovođenja** **(Popunjava ga Institucija koja sprovodi)**  |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| 3.1.1 | Konsolidacija opšteg pravnog okvira, uključujući poresko zakonodavstvo, u vezi sa privrednim aktivnostima OCD | 2020. | 1500. | 500. |  | Budžet Kosova, Donatori | MFResorna ministarstva Poreska administracija | Izrađuje se nacrt analize politike o odredbama koje treba adresirati,Zakonski okvir je konsolidovan (npr. Zakon o porezu na prihode korporacija)Pravni okvir se sprovodi | Za ovu radnju nije bilo posebnih aktivnosti. ***Nije sprovedeno*** |
| 3.1.2 | Izrada uputstava za sprovođenje konsolidovanog pravnog okvira sa studijama slučaja | 2021. |  |  | 1500 | Budžet Kosova, Donatori | MFResorna ministarstva Poreska administracija | Pripremljena uputstva | Za ovu radnju nije bilo posebnih aktivnosti***Nije sprovedeno*** |
| 3.1.3 | Organizacija informativnih sesija za civilne službenike, uključući poreske službenike, da ih obavesti o izmenjenom zakonskom okviru | 2020. |  | 1000 | 500 | Budžet Kosova | MFPoreska administracija, MJU | Održavanje 3 informativne sesije | Za ovu radnju nije bilo posebnih aktivnosti.***Nije sprovedeno***  |
| **3.2** | **Specifični cilj: Poboljšanje znanja institucija o postojećim mogućnostima za ugovaranje OCD-ova** |
| **Br.** | **Radnja** | **Poslednji rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeća i pomoćna institucija** | **Rezultat** |  |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| 3.2.1 | Finalizacija procene potreba za pružanje javnih usluga od strane OCD u različitim oblastima | 2020. | 3000 | 2000 |  | Budžet Kosova,Projekat PA | KPSva resorna ministarstva, opštine | Procena potreba je formulisana da odredi standarde i procedure za pružanje javnih usluga od strane OCD | Trenutno je MFRT prepoznat kao institucija koja podržava OCD u pružanju usluga. Polazna tačka, pored potrebe za daljim unapređenjem zakonodavstva, treba da bude i kreiranje baze podataka za OCD koje su pružaoci usluga. Ova praksa je nastala uglavnom u okviru MFRT, MZ, ali su ipak, kako je naglašeno u ovom konkretnom cilju, neophodna poboljšanja u zakonodavstvu koje treba da reguliše standarde i procedure za pružanje usluga, kao i kako bi se podigla svest institucija o najboljim modelima za ugovaranje OCD.Takođe, Civikos je u procesu finalizacije procene potreba organizacija koje pružaju usluge u okviru projekta „Mitigating the impact of the COVID-19 pandemic on CSOs providing services, uz podršku Balkan Trust for Democracy, koji finansira German Marshall Fund -USAID. U okviru projekta „Ublažavanje uticaja pandemije COVID-19 na OCD koje pružaju usluge na Kosovu“, platforma Civikos u partnerstvu sa Kancelarijom za dobro upravljanje – kancelarija premijera Kosova) organizovala je radionicu sa Savetom za saradnju civilno društvo - Vlada. Ova radionica ima za cilj da uspostavi osnovu preporuka politike za regulisanje održivog sistema ugovaranja usluga na Kosovu. #CiviKos zajedno sa Kancelarijom za dobro upravljanje/Kancelarijom premijera i drugim akterima radiće zajedno na regulisanju pravnog osnova za ugovaranje usluga za OCD na Kosovu.Za procenu potreba ministarstava, CiviKos će podržati Ministarstvo finansija, rada i transfera, KDU/ZKM i druge institucije za finalizaciju procene od strane institucija.Međutim, pitanje javnih usluga mora se razvijati u budućnosti.Za realizaciju ove aktivnosti pripremljena su dva izveštaja „Razvoj praksi i procedura za ugovaranje OCD za pružanje javnih usluga“ u saradnji i uz podršku CiviKos-ova Kancelariji za dobro upravljanje/Kancelarija premijera u sprovođenju mera i aktivnosti u okviru Trećeg cilja u Strategiji za saradnju između Vlade i civilnog društva i „Izveštaju o mapiranju organizacija koje pružaju usluge na Kosovu“ i „Izveštaju o mapiranju zakonodavstva za ugovaranje usluge” ***U toku je sprovođenje*** |
| 3.2.2 | Izrada i sprovođenje programa obuke za državne službenike kako bi se upoznali sa pravnim okvirom i modelima koji su na raspolaganju OCD-ima koji se bave pružanjem javnih usluga |  | 2000 | 5000 | 3000 | Budžet Kosova,Projekat PA | KPSva resorna ministarstva, opštine | Izrađena i pružena obuka o pravnom okviru i dostupnim modelima za ugovaranje OCD,Održano 6 obuka za ugovaranje OCD-ova | Ova aktivnost je vezana za promenu zakonodavstva. ***U toku je sprovođenje*** |
| 3.2.3 | Pokretanje informativne kampanje za informisanje OCD o mogućnostima da pomognu vladi u pružanju javnih usluga | 2019.2020. |  | 1000 | 2000 | Budžet Kosova,Projekat PA | KPSva resorna ministarstva, opštine | Pripremljena kampanja javnog informisanja,Organizovano je 8 javnih informativnih sesija | Kancelarija za dobro upravljanje je deo aktivnosti kojom je Fond za razvoj zajednice – CDF, u okviru Programa finansiranog iz granta Globalnog fonda, pokrenuo diskusiju i proces kreiranja održivog mehanizma javnog finansiranja organizacija civilnog društva (OCD), da obezbedi preventivne zdravstvene usluge zasnovane na zajednici u okviru nacionalnih programa za HIV i TB. Socijalno ugovaranje je mehanizam javnog finansiranja OCD koji se smatra suštinskim faktorom u održivom i efikasnom odgovoru na HIV i TB, i dokazuje kapacitet Vlade da obezbedi nastavak sprovođenja ovih usluga koje pružaju OCD i nakon prelazak sa finansijske podrške donatora. ***U toku je sprovođenje*** |
| **3.3** | **Specifični cilj: Prikupljanje i objavljivanje informacija o potencijalu OCD da pružaju javne usluge javnim institucijama** |
| **Br.** | **Radnja** | **Poslednji rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeća i pomoćna institucija** | **Rezultat** |  |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| 3.3.1 | Kreiranje baze podataka sa svim potrebnim informacijama o OCD koje pružaju javne usluge i potencijalnim OCD koje mogu postati pružaoci javnih usluga | 2019/2020. | 5000 | 1000 | 15000 | Budžet Kosova, Donatori | KP,Sva ministarstva | Izrada baze podataka je završenaBaza podataka pokrenuta. Sve OCD su registrovane kao potencijalni pružaoci javnih usluga | Ministarstvo finansija, rada i transfera ima listu NVO koje pružaju socijalne usluge. Ministarstvo zdravlja takođe ima listu nevladinih organizacija koje pružaju zdravstvene usluge.Bivše MRSZ, sada Ministarstvo finansija, rada i transfera, ima i ima na raspolaganju listu nevladinih organizacija licenciranih za pružanje socijalnih i porodičnih usluga na nivou zemlje. Br. licenciranih NVO dostigao je 49 NVO-ova.Takođe, CiviKos je u procesu prikupljanja podataka za OCD koje pružaju usluge. ***U toku je sprovođenje*** |
| **3.4** | **Specifični cilj: Poboljšanje zakonodavstva koje reguliše standarde i procedure za pružanje javnih usluga od strane OCD-ova** |
| **Br.** | **Radnja** | **Poslednji rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeća i pomoćna institucija** | **Rezultat** |  |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| 3.4.1 | Kreiranje standarda, procedura i kriterijuma za regulisanje pružanja javnih usluga od strane OCD | 2021. | 1000 | 4000 |  | Donatori | KPSva odgovarajuća ministarstva | Standardi i procedure izrađeni i odobreni. | Za ovu akciju nije bilo posebnih aktivnosti.***Nije sprovedeno*** |
| 3.4.2. | Priprema online priručnika sa uputstvima za ugovaranje OCD za pružanje javnih usluga, na osnovu izmenjenog zakonskog okvira |  |  |  | 5000 | Donatori | KPSva odgovarajuća ministarstva | Pripremljen je i distribuiran priručnik sa uputstvima za ugovaranje OCD za pružanje javnih usluga, na osnovu izmenjenog zakonskog okviraPriručnik je objavljen na internetu | Za ovu akciju nije bilo posebnih aktivnosti.***Nije sprovedeno*** |
| **4.** | **Strateški cilj IV „Povećanje i promovisanje volonterizma u programima od javnog interesa“** |
| **4.1** | **Specifični cilj: Uspostavljanje sveobuhvatnog pravnog i institucionalnog okvira za podršku razvoju volontiranja** |
| **Br.** | **Radnja** | **Poslednji rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeća i pomoćna institucija** | **Rezultat** |  |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| 4.1.1 | Izrada i odobrenje nacrta-koncept dokumenta o volonterizmu | 2020. | 2000 | 1000 | 0 | Budžet KosovaDonatori  | KPMFProjekat PA | Pripremljen je koncept dokument za regulisanje i promociju volonterizma,Odobrene su preporuke koncept papira o volonterizmu i drugim neophodnim meramaOdobrene su preporuke koncept dokumenta, čime je obezbeđeno solidno sprovođenje zakona | Koncept dokument o volonterizmu je u procesu finalizacije i već se radi na njegovom završetku. O ovom procesu se razgovaralo i povodom Dana mladih u julu 2020. godine, a zajedno sa NVO učesnicama dogovorili smo se da ovaj nacrt što pre bude na preliminarnoj i javnoj raspravi. U cilju doprinosa procesu finalizacije Koncept dokumenta o volonterizmu, nacrt je dostavljen NVO-ima koje rade u oblasti volonterizma. Oktobra 20021 zajedno sa NVO LENS završavamo dokument i vrlo brzo ide na preliminarne javne konsultacije i odobrenje u Vladi.KDU/KP zajedno sa Četvrtim timom Saveta za saradnju Vlade sa civilnim društvom i MKOS finalizuje Koncept dokument o volonterizmu. ***U toku je sprovođenje*** |
| 4.1.2 | Sprovođenje preporuka iz Koncept dokumenta | 2021. |  |  | 5000 | Budžet Kosova Donatori | KPMF | Pripremljene su preporuke Koncept dokumenta za regulisanje i promociju volonterizmaPreporuke Koncept dokumenta | Dokument mora biti finalizovan sa timom pre preliminarne javne konsultacije. Računamo da će biti završen na jesen.Ova aktivnost će biti sprovedena u okviru preliminarne aktivnosti i trebalo bi da bude odložena za 2022. ***U toku je sprovođenje*** |
| **4.2** | **Specifični cilj: Razvijanje kapaciteta OCD za regrutovanje, angažovanje i upravljanje volonterima** |
| **Br.** | **Radnja** | **Poslednji rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeća i pomoćna institucija** | **Rezultat** | **Napredak u sprovođenju****(Popunjuje ga Institucija koja sprovodi)** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 4.2.1 | Pokretanje šeme grantova za finansiranje aktivnosti izgradnje kapaciteta za OCD u efektivnom upravljanju volonterima | 2021. |  |  | 20.000 | DonatoriBudžet Kosova | KPMKOS, MRSZ, MF | Objavljena šema grantova i ugovoreno je 4-5 OCD za sprovođenje programa obuke o efektivnom upravljanju volonterima u njihovim lokalnim zajednicamaNeophodni zakoni su izmenjeni; Službeni list; internet stranice KDU-ZKM; izveštaji o sprovođenju strategije | Nije realizovano ***Nije sprovedeno*** |
| 4.2.2 | Priprema priručnika sa uputstvima za regrutaciju i upravljanje volonterima | 2021. | 5.000  |  |  | Donatori,  | KPSva odgovarajuća ministarstva | Pripremljen je i podeljen priručnik sa uputstvima za angažovanje volontera, na osnovu izmenjenog zakonskog okviraPriručnik je objavljen na internet stranici KP/KDU | Nije realizovano ***Nije sprovedeno*** |
| **4.3** | **Specifični cilj: Podizanje svesti građana o mogućnostima i vrednostima volontiranja** |
| **Br.** | **Radnja** | **Poslednji rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Rukovodeća i pomoćna institucija** | **Rezultat** | **Napredak u sprovođenju****(Popunjuje ga Institucija koja sprovodi)** |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| 4.3.1 | Realizacija kampanje podizanja svesti o volontiranju i njegovoj ulozi u poboljšanju javne dobrobiti | 2021. |  |  | 7000 | Budžet Kosova, EU | KDU/KPProjekat PA, Resorna ministarstva | Pripremljen i emitovan video spot o značaju volontiranja.Pripremljen je i distribuiran letak o organizovanju volontiranja. | Povodom obeležavanja Međunarodnog dana mladih, 12. avgusta organizovali su zajednički sastanak sa kancelarijom i konferenciju za novinare zajedno sa OJT-ima koji rade sa mladima i onima koji se bave volontiranjem. Kancelarija za dobro upravljanje – Kancelarija premijera zajedno sa Ministarstvom kulture, omladine i sporta, kao i organizacijama; PEN – Peer Educators Network / Lens / Misija OEBS-a na Kosovu/UNICEF/ RICO/ organizovali su 5. decembra konferenciju povodom Svetskog dana volontera. Ovom prilikom bili su deo kampanje promocije volontiranja u zemlji.***U toku je sprovođenje*** |
| 4.3.2 | Ažuriranje online registra sa novim registrovanim volonterima |  |  | 3000 | 2000 | Budžet Kosova, EU | KDU/KPMKOSMJU, KDU | Online registar je ažuriran i u potpunosti upotrebljiv | U čast Dana mladosti, Lens je, uz podršku Misije OEBS-ova na Kosovu i u saradnji sa Ministarstvom kulture, omladine i sporta i KDU/KP, predstavio Platformu Kosovo Youth. Cilj ove platforme su poslovi, praktičan rad, obuke, stipendije, grantovi i mnoge druge mogućnosti, sve na jednoj platformi.***U toku je sprovođenje*** |