

**Republika e Kosovës- Republika Kosova - Republic of Kosovo**

***Qeveria - Vlada - Government***

*Office of the Prime Minister - Ured Premijera - Office of the Prime Minister*

*Office for Good Governance / Office for Good Governance*

Akcioni plan za prava osoba sa invaliditetom u Republici Kosovo 2021-2023

Septembar, 2021

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ZDRAVLJE** |
| **Br.** | **Strateški i specifični ciljevi, pokazatelji i mere** | **Osnovna vrednost**  | **Privremeni cilj [2022]** | **Cilj poslednje godine [2023]** | **Ishod** |
| **I.** | **Strateški cilj: *Strateški cilj 1:*** *Poboljšanje pružanja zdravstvenih usluga za osobe sa invaliditetom* |
|  |  |  |  |  |  |
| **I.1** | **Specifični ciljevi:** *Izgradnja kapaciteta zdravstvenog osoblja za pružanje zdravstvenih usluga* |
| **1** | **Pokazatelj:** Izveštaj o analizi | 0% | 30% | 60% | 70% |
| **2** | **Pokazatelj:** • Programi obuke medicinskog osoblja koji sadrže specifičnosti o osobama sa invaliditetom | 20% | 40% | 70% | 80% |
| **Br.** | **Mera**  | **Rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Vodeća i institucija za pružanje podrške** | **Proizvod (Autput)** | **Reference na dokumente** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| I.1.1 | Pružanje zdravstvenih usluga za osobe sa invaliditetom u okviru kućnih poseta | 20222023 |  | Nije planiran | 7500 | MZ | MZ / NIJZGCPM | Broj zdravstvenih kartona za vrstu invaliditeta. | Zakon br. 04 / L-125 o zdravlju |
| I.1.2 | Vakcinacija osoba sa invaliditetom vakcinom protiv sezonskog gripa | 202120222023 | Bez dodatnih troškova | Bez dodatnih troškova | Bez dodatnih troškova | MZ | MZ / NIJZGCPM | Broj vakcinisanih osoba sa invaliditetom. | ZAKON BR. 07 / L-006o sprečavanju i borbi protiv pandemije COVID-19 u Republici Kosovo |
| I.1.3 | Sastavljanje materijala za promociju zdravlja osoba sa invaliditetom i zdravstveno obrazovanje za zdravstvene radnike | 20222023 |  | 2500 | 2500 | IPH | GCPMNVO, potencijalni donatori | Broj organizovanih obuka za zdravstveno obrazovanje.Broj distribuiranih obrazovnih materijala. | Zakon br. 04 / L-125 o zdravlju |
| I.1.4 | Realizacija zdravstvenih usluga PWD-ovima | 202120222023 | Bez troškova | Bez troškova | Bez troškova | MZ/IJZ | GCPMKHUCS | Rezultati objavljeni iz upitnika koje su popunile osobe sa invaliditetom o zadovoljstvu zdravstvenim uslugama. | Zakon br. 04 / L-125 o zdravlju |
| I.1.5 | Obuke za medicinske sestre i pomoćno osoblje na temu pristupa i tretmana osoba sa invaliditetom | 20222023 |  | 10,000 | 10,000 | PZZ | PZZNIJZK | Broj završenih obuka. Obučene medicinske sestre. | Izveštaj o održanim obukama |
| I.1.6 | Koordinacija aktivnosti sa MRSZ-om | 202120222023 | Bez troškova | Bez troškova | Bez troškova | MZ | MRSZ | Broj sprovedenih aktivnosti. | Zakon br. 04 / L-125 o zdravlju |
|  | ***Ukupni budžet za specifični cilj I.1:*** |  | 0 | 12,500.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
|  | *Od čega kapitalni:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Od čega tekući:* |  | 0 | 12,500.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| **I.2** | **Specifični cilj: Rano otkrivanje i prepoznavanje invaliditeta u prenatalnom, natalnom i postnatalnom periodu** |
| **1** | **Pokazatelj:** Rano otkrivanje i prepoznavanje invaliditeta u prenatalnom, natalnom i postnatalnom periodu | 0% | 30% | 50% | 100% |
| **2** | **Pokazatelj** : Prenatalna dijagnoza uz laboratorijsku operaciju | 0% | 30% | 50% |  100% |
| **Br.**  | **Mera** | **Rok** |  **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Vodeća i institucija za pružanje podrške** | **Proizvodi (Autput)** | **Reference na dokumenta** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| I.1.2 | Sprovođenje istraživanja u oblasti zdravstvenih stanja povezanih sa PWD-ovima. | 2022-2023 |  | 25,000 |  | MZNIJZK | MZNIJZK | Kompletne liste zasnovane na osnovnim potrebama PWD-ova. | Zakon br. 04 / L-125 o zdravlju |
| I.2.2 | Sprovođenje programa zdravstvenog obrazovanja za roditelje u otkrivanju uzroka koji rezultiraju invaliditetom. | 202120222023 | U okviru budžeta HUCSK, KPSH i NIJZK | U okviru budžeta HUCSK, KPSH i NIJZK | U okviru budžeta HUCSK, KPSH i NIJZK | MZ | MZ NIJZKPZZ | Broj sprovedenih aktivnosti. | Izveštaj o sprovedenim aktivnostima |
|  | ***Ukupan budžet za specifični cilj I.2:*** |  | 0 | 25,000.00 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Od čega kapitalni:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Od čega tekući:* |  | 0 | 25,000.00 | 0 |  |  |  |  |
| I.3 | **Specifični cilj: Povećati pružanje zdravstvenih usluga za osobe sa invaliditetom.** |
| 1 | **Pokazatelj:** Funkcionalna spinalna jedinica |  0% |  25% |  55% |  90% |
| 2 | **Pokazatelj**: Osnovna lista zadovoljava potrebe osoba sa invaliditetom |  0% |  25% |  55% |  90% |
| **Br.**  | **Mera** | **Rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Vodeća i institucija za pružanje podrške** | **Proizvodi (Autput)** | **Reference na dokumenta** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| I.3.1 | Potrebno je istraživanje o popunjavanju osnovne liste lekova. | 202120222023 | Bez troškova | Bez troškova | Bez troškova | UKBCK | UKBCK | Osnovna lista zasnovana na osnovnim potrebama za PWD-ove prema rezultatima istraživanja. | Zakon br. 04 / L-125 o zdravlju |
| I.3.2 | Nastavak pružanja pregleda (mamografija i PAP test) za žene sa invaliditetom | 202120222023 | Bez troškova | Bez troškova | Bez troškova | UKBCK | UKBCK | Broj obavljenih pregleda za žene sa invaliditetom. | Zakon br. 04 / L-125 o zdravlju |
| I.3.3 | Briga o oralnoj higijeni za decu sa invaliditetom | 202120222023 | Bez troškova | Bez troškova | Bez troškova | UKBCK | UKBCK | Broj pregleda osoba sa invaliditetom (deca) za oralnu higijenu. | Zakon br. 04 / L-125 o zdravlju |
| I.3.4 | Izrada SOP-ova za specifični zdravstveni tretman osoba sa invaliditetom | 2022 |  | Bez dodatnih troškova |  |  | MZ | SOP-ovi izrađeni i sprovedeni | Zakon br. 04 / L-190 o medicinskim proizvodima i opremi |
| I.3.5 | Sastavljanje informativnog cirkulara za obaveštavanje zdravstvenih ustanova o broju centra za pružanje usluga na znakovnom jeziku | 2022 |  | Bez dodatnih troškova |  | MZ | MZ | Odobreni cirkular i širenje zdravstvenim ustanovama | Izveštaj o pruženim uslugama |
| I.3.6 | Sprovođenje poseta Zajednici radi promocije zdravlja i obrazovanja za PWD-ove | 2022-2023 |  | 7500 € | 7500 € | PHC | PHC | Broj poseta najmanje jednom godišnje radi organizovanja poseta zajednici | Zakon br. 04 / L-125 o zdravlju |
|  | ***Ukupan budžet za specifični cilj I.3:*** |  |  | 7500.00 | 7500 € |  |  |  |  |
|  | *Od čega kapitalni:* |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Od čega tekući:* |  |  | 7500.00 | 7500 € |  |  |  |  |
|  |  *Ukupan budžet za strateški cilj 1:* |  | 0 | 45,000.00 | 27,500.00 |  |  |  |  |
|  | *Od čega kapitalni:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Od čega tekući:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | **SOCIJALNA ZAŠTITA I ZAPOŠLJAVANJE** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Strateški i specifični ciljevi, pokazatelji i mere** | **Osnovna vrednost**  | **Privremeni cilj [2022]** | **Cilj poslednje godine [2023]** | **Ishod** |
| **I.** | **Strateški cilj: Funkcionalni i ispravni sistem socijalne zaštite i socijalne sigurnosti, kao i pružanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom** |
| **I.1** | **Specifični cilj:** Opseg usluga u zajednici |
| **1** | **Pokazatelj:** Kvalitetne usluge u rezidencijalnim centrima | 10 | 12 | 14 | 15 |
| **2** | **Pokazatelj:** Socijalne usluge na opštinskom nivou od strane ugovorenih udruženja | 2 | 4 | 6 | 10 |
| **Br.** | **Mera**  | **Rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Vodeća i institucija za pružanje podrške** | **Proizvodi (Autput)** | **Reference na dokumenta** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| I.1.1 | Primena penzionog sistema za osobe sa invaliditetom, starosti 18-65 godina. | 202120222023 | 17,650,000.00 | 17,650,000.00 | 17,650,000.00 | BRK | MFRT –DP. | Broj korisnika penzionog sistema za osobe sa invaliditetom, starosti 18-65 godina. | Zakon br. 2003/15o šemi socijalne pomoći na Kosovu |
| I.1.2 | Primena šema beneficija i naknada | 202120222023 | € 67,000 | € 67,000 | € 67,000 | BRK | MFRT | Plaćena podrška, kroz penzione šeme i naknade | Zakon br. 2003/15o šemi socijalne pomoći na Kosovu |
| I.1.3 | Primena zakona 03 / L-022 o materijalnoj podršci porodicama dece sa trajnim invaliditetom | 202120222023 | 3,600,000.00 € | 3,600,000.00 € | 3,600,000.00 € | BRK | MFRT-DP | Primenjene odredbe Zakona 03 / L-022 | Zakon 03 / L-022 o materijalnoj podršci porodicama dece sa trajnim invaliditetom |
| I.1.4 | Primena šeme za; naknada za slepe. | 202120222023 | 5,252,000.00 | 5,252,000.00 | 5,252,000.00 | BRK | MFRT –DP Penzione kancelarije | Broj korisnika šeme za; Naknada za slepe. | Zakon br. 04 / L - 092 o slepima |
| I.1.5 | Primena šeme za; Naknada za paraplegičare i tetraplegičare. | 202120222023 | € 10,176,380.00 | € 10,176,380.00 | € 10,176,380.00 |  | MFRT –DP Penzione kancelarije | Broj korisnika šeme za; Naknada za paraplegičare i tetraplegičare. | Zakon br. 05 / L -067o statusu i pravima paraplegičara i tetraplegičara |
| I.1.6 | Izrada podzakonskih akata za sprovođenje sveobuhvatnog zakona o invalidnosti | 202120222023 | Bez dodatnih troškova | Bez dodatnih troškova | Bez dodatnih troškova |  | MFRTPenzione kancelarije | Izrađeni akti | Sveobuhvatni zakon o invalidnosti |
| I.1.7 | Obuka bio-psiho-socijalne komisije o upotrebi instrumenta IFC | 202120222023 | Bez dodatnih troškova | Bez dodatnih troškova | Bez dodatnih troškova |  | MZ MESMFRTFKAKKDU | Broj obuka | Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom |
| I.1.8 | Nastavak pružanja usluga u rezidencijalnim centrima (IHI) | 202120222023 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | BRK | Opštine:ŠtimljeUroševac,Vučitrn, KamenicaDečan,GračanicaLipljanMRSZdonor | Broj usluga u rezidencijalnim centrima (IHI) | Zakon br. 02 / L-17 o socijalnim i porodičnim uslugama |
| I.1.9 | Pojedinačno i NVO licenciranje za pružanje socijalnih usluga osobama sa invaliditetom. | 202120222023 | Bez dodatnih budžetskih troškova | Bez dodatnih budžetskih troškova | Bez dodatnih budžetskih troškova |  | MFRT | Broj licenciranih udruženja za socijalne usluge | ZAKON br. 04 / L-57 o slobodi udruživanja u nevladine organizacije |
| I.1.10 | Ojačati mehanizam praćenja i inspekcije za usluge i sredstva organizacija korisnica | 202120222023 | Bez budžetskih troškova | Bez budžetskih troškova | Bez budžetskih troškova |  | MFRT | Ojačani mehanizmi za nadzor i inspekciju | Godišnji izveštaj o finansijskoj podršci nevladinim organizacijama |
|  | ***Ukupan budžet za specifični cilj II.1:*** |  | 37,845,380.00 | 37,845,380.00 | 37,845,380.00 |  |  |  |  |
|  | *Od čega kapitalni:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Od čega tekući:* |  | 37,845,380.00 | 37,845,380.00 | 37,845,380.00 |  |  |  |  |
| **I.2** | **Specifični cilj: Stvaranje jednakih uslova za zapošljavanje PWD-ova** |
| **1** | **Pokazatelj: Primena Zakona o obuci, rehabilitaciji i zapošljavanju PWD-ova** | 10% | 20% | 25% | 30% |
| **Br.**  | **Mera** | **Rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Vodeća i institucija za pružanje podrške** | **Proizvodi (autput)** | **Reference na dokumenta** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| I.2.1 | Pružanje usluga za osobe sa invaliditetom u karijernim uslugama | 202120222023 | € 200,000 | € 200,000 | € 200,000 | BRK | MFRTAZRKDonatori | Broj osoba sa invaliditetom obučenih u CS | Zakon br. 03/019 o obuci, profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja |
| I.2.2 | Jačanje inspekcije rada radi praćenja primene Zakona br. 03/01 o obuci, rehabilitaciji i zapošljavanju | 202120222023 | Bez budžetskih troškova | Bez budžetskih troškova | Bez budžetskih troškova |  | MFRTIP | Sprovođenje cilja | Zakon br. 03/019 o obuci, profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju |
| I.2.3 | Posredovanje za PWD-ove u zapošljavanju | 202120222023 | 300,000.00 € | 300,000.00 € | 300,000.00 € | BRK | MFRTAZRKDONATOROpštinaKZDPOS | Broj osoba sa invaliditetom za koje je izvršeno posredovanje  | Zakon br. 03/019 o obuci, profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju |
| I.2.4 | Uključivanje PWD-ova u zapošljavanje putem aktivnih mera tržišta rada | 202120222023 | 500,000.00 € | 500,000.00 € | 500,000.00 € | BRK | MFRTAZRKDONATOROpštinaKZDPOS | Broj PWD-ova uključenih u ALMM | Zakon br. 03/019 o obuci, profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju |
| II.2.5 | Kampanje podizanja svesti o zapošljavanju PWD-ova u javnom i privatnom sektor. | 202120222023 | 100,000.00 € | 100,000.00 € | 100,000.00 € | BRK | MFRTAZRKDONATOROpštinaKZDPOS | Broj sprovedenih aktivnosti | Zakon br. 03/019 o obuci, profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju |
|  | ***Ukupni budžet za Specifični cilj II.2:*** |  | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |  |  |  |  |
|  | *Od čega kapitalni:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Od čega tekući:* |  | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |  |  |  |  |
| **I.3** | **Specifični cilj: Stručno osposobljavanje i rehabilitacija za pripremu osoba sa invaliditetom za tržište rada** |
| **1** | **Pokazatelj:** Procenat PWD obučenih u centrima za stručno osposobljavanje |  |  |  |  |
| **2** | **Pokazatelj:** Spremni kabineti za sprovođenje nastavnog plana i programa prilagođeni osobama sa invaliditetom | 1% | 3% | 3.5% | 4% |
| **Br.**  | **Aktivnost** | **Rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Vodeća i institucija za pružanje podrške** | **Proizvodi (autput)** | **Reference na dokumenta** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| I.3.1 | Proširenje profila za stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju u skladu sa zahtevima tržišta rada. | 202120222023 | Nema dodatnih budžetskih troškova | Nema dodatnih budžetskih troškova | Nema dodatnih budžetskih troškova | BRKdonatori | AZRKCSOOpštine | Broj pruženih profila  | Zakon br. 03/019 o obuci, rehabilitaciji i zapošljavanju |
| I.3.2 | Obuka za PWD u centrima za stručno osposobljavanje | 202120222023 | Nema dodatnih budžetskih troškova | Nema dodatnih budžetskih troškova | Nema dodatnih budžetskih troškova |  | AZRKVTC  OOIMES Lux Development | Broj obučenih PWD-ova | Zakon br. 03/019 o obuci, rehabilitaciji i zapošljavanju |
| I.3.3 | Prilagođeni nastavni programi za osobe sa invaliditetom | 202120222023 | Nema dodatnih budžetskih troškova | Nema dodatnih budžetskih troškova | Nema dodatnih budžetskih troškova | BRK | AZRK VTC | Sprovođenje prilagođenog kurikuluma za osobe sa invaliditetom | Zakon br. 03/019 o obuci, rehabilitaciji i zapošljavanju |
| I.3.4 | Adaptacija radionica sa opremom za potrebe osoba sa invaliditetom | 202120222023 | Nema dodatnih budžetskih troškova | 25,000.00 € | 25,000.00 € | BRKDonatori | AZRK VTC Lux Development | Broj pružene opreme | Zakon br. 03/019 o obuci, rehabilitaciji i zapošljavanju |
| I.3.5 | Obuka SOO trenera za primenu prilagođenog nastavnogh plana i programa za PWD | 202120222023 | 5,000.00 €DPONATORI | 5,500.00 €Tomatoes | 6,000.00 €donator | Donatori | AZRK CSO Lux DevelopmentMES | 20 trenera obučenih za sprovođenje kurikuluma i pristup PWD-ovima | Zakon br. 03/019 o obuci, rehabilitaciji i zapošljavanju |
|  | ***Ukupni budžet za specifični cilj III.3:*** |  | 5000 | 30,500.00 | 31,000.00 |  |  |  |  |
|  | *Od čega kapitalni:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Od čega tekući:* |  | 5000 | 5500 | 6000 |  |  |  |  |
|  |  ***Ukupan budžet strateškog cilja 2:*** |  | 38,950,380.00 | 38,975,880.00 | 38,976,380.00 |  |  |  |  |
|  | *Od čega kapitalni:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Od čega tekući:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **OBRAZOVANJE** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Strateški i specifični ciljevi, pokazatelji i aktivnosti** | **Osnovna vrednost**  | **Privremeni cilj [2022]** | **Cilj poslednje godine [2023]** | **Rezultat** |
| **I.** | **Strateški cilj: Stvaranje uslova za uključivanje u obrazovanje i profesionalnu podršku osobama sa invaliditetom** |
| **I.1** | **Specifični cilj:** Uspostavljanje mehanizama za ranu identifikaciju i obrazovanje dece sa invaliditetom |
| **1** | **Pokazatelj:** Integrisana baza podataka dece sa smetnjama u razvoj u školama | 50% | 60% | 70% | 80% |
| **2** | **Pokazatelj:** Procena opštih potreba za pomoćnim osobljem za decu sa smetnjama u razvoj | 25% | 30% | 35% | 40% |
| **3** | **Pokazatelj:** Funkcionalna formula za finansiranje dece sa smetnjama u razvoj | 0% | 10% | 20% | 40% |
| **4** | **Pokazatelj**: Obrazovan trener za svaku starosnu grupu u IP-u | 50% | 55% | 60% | 70% |
| **Br.**  | **Aktivnost** | **Rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Vodeća i institucija za pružanje podrške** | **Proizvodi (autput)** | **Reference na dokumenta** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| I.1.1 | Izrada 3 vodiča za edukatore o pristupu i radu sa decom sa smetnjama u razvoju | 2021 | 4000 € |  |  | DONATORI | MONSDonatori | • Vodič za ranu identifikaciju i intervencijuVodič za pedagoški pristup deciVodič za rehabilitaciju | ZAKON br. 04 / L-032 o pred-univerzitetskom obrazovanju u Republici Kosovo |
| I.1.2 | Izgradnja kapaciteta nastavnika za primenu smernica | 20222023 |  | 5000 € | 5000 € | DONATORI | MONTDonatori | Obučeni edukatori | ZAKON br. 04 / L-032 o pred-univerzitetskom obrazovanju u Republici Kosovo |
| I.1.3 | Kompilacija i pružanje pedagoških materijala na 2 platforme MES-a | 202120222023 | Nema troškova | Nema troškova | Nema troškova |  | MONT | Platforma za rano obrazovanje i platforma za inkluzivno obrazovanje opremljena pedagoškim materijalima za decu sa smetnjama u razvoju | ZAKON br. 04 / L-032 o pred-univerzitetskom obrazovanju u Republici Kosovo |
| I.1.4 | Kampanja podizanja svesti o značaju rane intervencije za decu sa smetnjama u razvoju | 2022 |  | 2000 € |  | MONTDONATORI | MONTDONATORI | Broj dece korisnika sa smetnjama u razvoju | ZAKON br. 04 / L-032 o pred-univerzitetskom obrazovanju u Republici Kosovo |
|  | *Ukupan budžet za specifičan cilj III.1:* |  | 4,000.00 € | 7,000.00 € | 5,000.00 € |  |  |  |  |
|  | *Od čega kapitalni:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Od čega tekući:* |  | 4,000.00 € | 7,000.00 € | 5,000.00 € |  |  |  |  |
| **I.2** | **Specifični cilj: Stvaranje, jačanje i unapređivanje usluga međusektorskih mehanizama i drugih mehanizama podrške inkluzivnim školama** |
| **1** | **Pokazatelj:** Broj dece sa invaliditetom koja dobijaju usluge od Resursnih centara u školama | *20%* | *30%* | *40%* | *50%* |
| **2** | **Pokazatelj:** Funkcionalni timovi u svakoj opštini za pedagošku evaluaciju | *70%* | *80%* | *85%* | *90%* |
| **Br.** | **Aktivnost** | **Rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Vodeća i institucija za pružanje podrške** | **Proizvod (Autput)** | **Referenca na dokument** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| I.2.1 | Zapošljavanje i / ili pružanje podrške nastavnicima u školama | 202120222023 | I broj i troškovi zavise od opština | I broj i troškovi zavise od opština | I broj i troškovi zavise od opština | KBK | MONTOpštine | Broj pomoćnih nastavnika u školama | ZAKON BR. 06 / L-084 Zakon o zaštiti dece |
| I.2.2 | Zapošljavanje asistenata u školama | 20222023 |  | € 787,662.00 | € 787,662.00 | KBK | MONTOpštine | Broj asistenata u školama | ZAKON BR. 06 / L-084 Zakon o zaštiti dece |
| I.2.3 | Izgradnja kapaciteta evaluacionih timova za pedagošku procenu dece sa potrebama | 202120222023 | 3,000.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | Donator | MONTdonator | 215 članova obučenih timova za procenu | ZAKON BR. 06 / L-084 Zakon o zaštiti dece |
| I.2.4 | Pružanje usluga na Brajevom pismu, orijentacije i mobilnosti za slepu decu u redovnim školama | 202120222023 | € 10,000 | € 10,000 | € 10,000 |  | MONT | Broj pruženih usluga | ZAKON BR. 06 / L-084 Zakon o zaštiti dece |
| II.2.5 | Izgradnja kapaciteta nastavnika za pristup i rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju | 202120222023 | 5,000.00 € | 8,000.00 € | 8,000.00 € | KBK DONATORI | MONTDONATORI | 5000 obučenih nastavnika | ZAKON br. 04 / L-032 o preduniverzitetskom obrazovanju u Republici Kosovo |
|  | ***Ukupan budžet za specifičan cilj III.2:*** |  | 18,000.00 € | € 810,662.00 | € 810,662.00 |  |  |  |  |
|  | *Od čega kapitalni:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Od čega tekući:* |  | 18,000.00 € | € 810,662.00 | € 810,662.00 |  |  |  |  |
| **I.3** | **Specifični cilj: Stvaranje povoljnog okruženja za uključivanje u školu i zajednicu** |
| **1** | **Pokazatelj:** Broj resursnih prostorija u školama | *70%* | *80%* | *90%* |  |
| **2** | **Pokazatelj:** Priprema obrazovnog osoblja na znakovnom jeziku i Brajevom pismu | *0%* | *20%* | *40%* | *60%* |
|  | **Pokazatelj:** Dokument kojim se definišu dvojezične škole | *0%* |  | *100%* |  |
| **Br.** | **Aktivnost** | **Rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Vodeća i institucija za pružanje podrške** | **Proizvod (Autput)** | **Referenca na dokument** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| I.3.1 | Izrada petogodišnjeg plana za resursne centre | 2021 | 3500 € |  |  | KBKJDONATORI | MONTDONATORI | Usvojen plan | ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO br. 23/2013 o resursnim centrima |
| I.3.2 | Povećati usluge od resursnih centara do redovnih škola | 202120222023 | € 10,000 | € 10,000 | € 10,000 | KBKJDONATORI | MONTDONATORI | Nove funkcionalne usluge |  |
| I.3.3 | Izgradnja kapaciteta osoblja u resursnim centrima | 202120222023 | € 4,200.00 | 3,000.00 € | 3,500.00 € | KBKJDONATORI | MONTDONATORI | Obučeno osoblje resursnog centra | ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO br. 23/2013 o resursnim centrima |
| I.3.4 | Dizajn i akreditacija programa obuke za nastavnike u redovnim školama | 2021 | 3000 € |  |  | DONATORI | MONT | Dizajnirani i akreditovani programi | ZAKON br. 04 / L-032 o preduniverzitetskom obrazovanju u Republici Kosovo |
| I.3.5 | Dizajn i akreditacija programa od strane NAA za brajevu azbuku i jezik znakova |  | Nema potrebe za troškovima | Nema potrebe za troškovima | Nema potrebe za troškovima | KBK | MONT | Dizajnirana 2 programa | Zakon br. 04 / L - 092 za slepe osobe |
| I.3.6 | Pružanje kurseva za nastavnike, asistente i roditelje na Brajevom pismu i znakovnom jeziku | 202120222023 | 10000 € | 10000 € | 10000 € | KBKDONATORI | DONATORI | Obezbeđeni kursevi | Uredba VRK br. 15/2014 o pružanju usluga na znakovnim jezicima u Republici Kosovo |
| I.3.7 | Razvoj programa, nivo 5 na znakovnom jeziku | 202120222023 |  | 3000 € | 3000 € | DONORS | MONTKADKDURS “Nene Tereza” | Funkcionalizovan program | Uredba GRK br. 15/2014o pružanju usluga na znakovnim jezicima u Republici Kosovo |
|  | ***Ukupan budžet za specifičan cilj III.3:*** |  | 20,700.00 | 17,000.00 | 17,500.00 |  |  |  |  |
|  | *Od čega kapitalni:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Od čega tekući:* |  | 20,700.00 | 17,000.00 | 17,500.00 |  |  |  |  |
| **I.4** | **Specifični cilj:** Poboljšanje kvaliteta nastave i učenja u inkluzivnom obrazovanju na svim nivoima preduniverzitetskog obrazovanja |
| **1** | **Pokazatelj:** Nastavnici su se obučavali na svim nivoima preduniverzitetskog obrazovanja | *30%* | *35%* | *40%* | *45%* |
| **Br.** | **Aktivnost** | **Rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Vodeća i institucija za pružanje podrške** | **Proizvod (Autput)** | **Referenca na dokument** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| I.4.1 | Izrada dokumenta za uključivanje učenika sa invaliditetom u više srednje obrazovanje, posebno u strukovne škole | 2021 | 5,000.00 € |  |  | DONATORI | MONTDonator | Usvojen dokument | ZAKON br. 04 / L-032 o preduniverzitetskom obrazovanju u Republici Kosovo |
| I.4.2 | Izrada smernica za nastavnike o pristupu, pedagoškom radu i specifičnostima učenika s invaliditetom | 2021 | 5,000.00 € |  |  | DONATORI | MONT | Usvojen priručnik | ZAKON br. 04 / L-032 o preduniverzitetskom obrazovanju u Republici Kosovo |
| I.4.3 | Izgradnja kapaciteta nastavnika za pristup i specifičnosti učenika sa invaliditetom | 202120222023 | 15,000.00 € | 32,000.00 € | 32,000.00 € | DONATORI | MONT | Broj obučenih nastavnika | ZAKON br. 04 / L-032 o preduniverzitetskom obrazovanju u Republici Kosovo |
| I.4.4 | Pružanje neformalnog obrazovanja u resursnim centrima | 202120222023 | Nema troškova | Nema troškova | Nema troškova | KBK | MONTResursni centri | Neformalno obrazovanje se pruža u resursnim centrima | ZAKON br. 04 / L-032 o preduniverzitetskom obrazovanju u Republici Kosovo |
| I.4.5 | Upotreba materijala tokom radnog procesa nastavnika (materijali koje su izradili NVO-ovi) | 202120222023 | Nema troškova | Nema troškova | Nema troškova |  | MESTNVO | Materijali koje koriste nastavnici | ZAKON br. 04 / L-032 o preduniverzitetskom obrazovanju u Republici Kosovo |
|  | ***Ukupan budžet za specifičan cilj III.4:*** |  | 25,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |  |  |  |  |
|  | *Od čega kapitalni:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Od čega tekući:* |  | 25,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |  |  |  |  |
|  |  ***Ukupan budžet za strateški cilj 3:*** |  | 67,7000.00 | 866,662.00 | 865,162.00 |  |  |  |  |
|  | *Od čega kapitalni:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Od čega tekući:* |  | 67,7000.00 | 866,662.00 | 865,162.00 |  |  |  |  |
|  | **PRAVNA ZAŠTITA**  |
| **Br.** | **Strateški i specifični ciljevi, pokazatelji i mere** | **Osnovna vrednost**  | **Privremeni cilj [2022]** | **Cilj u prethodnoj godini [2023]**  | **Rezultat**  |
| **I.4** | **Strateški cilj: Uspostavljanje pravne infrastrukture za poštovanje i ispunjavanje prava osoba sa invaliditetom** |
| **I.1** | **Specifični ciljevi:** Izrada zakona o zaštiti i poštovanju prava osoba sa invaliditetom  |
| **1** | **Pokazatelj: Izrada zakona o inkluziji** | 1 | 100% |  |  |
| **Br.** | **Mera**  | **Rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Vodeća i prateća institucija** | **Proizvod (Autput)** | **Reference na dokumenta** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| I.4.1 | Uključivanje DPOS-a u izradu zakona | 202120222023 | Nema dodatnih budžetskih troškova | Nema dodatnih budžetskih troškova | Nema dodatnih budžetskih troškova | BRK | Odgovorne institucije (koje pokreću) za izradu nacrta zakona | Broj zakona koji su konsultovani sa DPOS | Nacionalna strategija za prava osoba sa invaliditetom u Republici Kosovo 2013-2023 |
|  | ***Ukupan budžet za specifični cilj IV.1:*** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  | *Od čega kapitalni:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Od čega tekući:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **I.2** | **Specifični cilj: Izmene i dopune važećeg zakonskog okvira za PWD** |
| **1** | **Pokazatelj:** Povećavanje saradnje sa DPO kroz njihove konsultacije u izradi vladinih politika | 50% | 60% | 70% | 80% |
| **Br.** | **Mera**  | **Rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Vodeća i prateća institucija** | **Proizvod (Autput)** | **Reference na dokumenta** |
| **2011** | **2022** | **2023** |
| I.2.1 | Primena Uredbe VRK 15/2014 o pružanju usluga na znakovnom jeziku | 202120222023 | € 40,000 | € 40,000 | € 40,000 | BRK | OPM / KDUKPAAC | Pružene usluge | Uredba KRC 15/2014 o pružanju usluga na znakovnom jeziku |
| I.2.2 | Koordinacija o funkcionalizaciji Nacionalnog saveta za invaliditet | 202120222023 | Nema dodatnih budžetskih troškova | Nema dodatnih budžetskih troškova | Nema dodatnih budžetskih troškova | BRK | KDUDPOResorna ministarstva | Broj održanih sastanaka | Nacionalna strategija za prava osoba sa invaliditetom u Republici Kosovo 2013-2023 |
|  | ***Ukupan budžet za specifični cilj IV.2:*** |  | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |
|  | *Od čega kapitalni:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Od čega tekući:* |  | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |
| **I.3** | **Specifični cilj: Izgradnja kapaciteta profesionalnog osoblja u pravosudnom sistemu za prava PWD-a** |
| **1** | **Pokazatelj:** Povećanje od 30% obuke o specifičnostima PWD-a za uključivanje u sistem pravde i sigurnosti | 20% | 30% | 40% | 45% |
| **Br.** | **Mera**  | **Rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Vodeća i prateća institucija** | **Proizvod (Autput)** | **Reference na dokumenta** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| I.3.1 | Osoblje obučeno za probacione i popravne službe | 202120222023 | Nema dodatnih budžetskih troškova | Nema dodatnih budžetskih troškova | Nema dodatnih budžetskih troškova | BRK | SHSK / MPSHKK / MDIKAPDPODonator | Osoblje obučeno o potrebama za PWD u probacionim i popravnim institucijama. | ZAKON br. 05 / L -129 o izmenama i dopunama zakona br. 04 / L-149 o izvršenju krivičnih sankcija |
| I.3.2 | Izrada informativnog vodiča o pravima osoba sa invaliditetom u pravosudnom sistemu | 202120222023 | Nema dodatnih budžetskih troškova | Nema dodatnih budžetskih troškova | Nema dodatnih budžetskih troškova | BRK | MPSSKKPKDPODonator | Izrađen vodič | Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom |
| I.3.3 | Izgradnja kapaciteta KP-a obukom policijskih službenika za zaštitu i pomoć žrtvama o specifičnostima PWD-a | 202120222023 | Nema dodatnih budžetskih troškova | Nema dodatnih budžetskih troškova | Nema dodatnih budžetskih troškova | BRK | POLICIJADPODonatori | Broj obučenih policijskih službenika | ZAKON br. 04 / L-076 o policiji |
| I.3.4 | Izrada vodiča za lečenje osoba sa invaliditetom na osnovu specifičnosti invaliditeta. | 202120222023 | Nema dodatnih budžetskih troškova | Nema dodatnih budžetskih troškova | Nema dodatnih budžetskih troškova | BRK | POLICIJADPODonatori | Izrađen vodič | ZAKON br. 04 / L-076 o policiji |
|  | ***Ukupan budžet za specifični cilj IV.3:*** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  | *Od čega kapitalni:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Od čega tekući:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  ***Ukupan budžet za Strateški cilj 4:*** |  | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |
|  | *Od čega kapitalni:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Od čega tekući:* |  | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |
|  | **PRISTUP, INFORMACIJE, KOMUNIKACIJA, UČEŠĆE I STATISTIKA** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Strateški i specifični ciljevi, pokazatelji i mere** | **Osnovna vrednost**  | **Privremeni cilj [2022]** | **Cilj u prethodnoj godini [2023]**  | **Rezultat**  |
| **I.5** | **Strateški cilj: Stvaranje jednakih uslova za pristup, informacije, komunikaciju i učešće, kao i stvaranje jedinstvenog sistema podataka za osobe sa invaliditetom** |
| **I.1** | **Specifični ciljevi:** Prema potrebi istražiti situaciju na terenu u vezi s pristupom objektima za PWD-e |
| **1** | **Pokazatelj:** Odraz stvarne situacije objekata dostupnih osobama sa invaliditetom | 0% | 30% | 40% | 60% |
|  | **Pokazatelj:** Pružanje pristupa javnim institucijama | 20% | 25% | 30% | 35% |
| **Br.** | **Mera**  | **Rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Vodeća i prateća institucija** | **Proizvod (Autput)** | **Reference na dokumenta** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| I.1.1 | Aktivnosti podizanja svesti sa ovom zajednicom, odnosno sastanci sa NVO-ima koje zastupaju interese osoba sa invaliditetom, sa posebnim naglaskom na integraciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom | 202120222023 | € 500 | € 500 | € 500 | BRK | MPŠRRKDUResorna ministarstva | Broj aktivnosti održanih u opštinama i njihovo izveštavanje | Zakon br. 03/019 o obuci, rehabilitaciji i zapošljavanju |
| I.1.2 | Organizovane radionice za NVO-e za osobe sa invaliditetom | 202120222023 | € 500 | € 500 | € 500 | BRK | MPŠRRKDUOpštinaResorna ministarstva | Broj organizovanih aktivnosti .. | Zakon br. 03/019 o obuci, rehabilitaciji i zapošljavanju |
| I.1.3 | Kampanja podizanja svesti o poljoprivrednim grantovima za osobe sa invaliditetom i roditelje dece sa invaliditetom, MPŠRR | 202120222023 | € 500 | € 500 | € 500 | BRK | MPŠRRKDUOpština Resorna ministarstva | Broj aktivnosti i kampanja za podizanje svesti. | Zakon br. 03/019 o obuci, rehabilitaciji i zapošljavanju |
| I.1.4 | Promocija prava osoba sa invaliditetom u ruralnim područjima radi mogućnosti podnošenja zahteva za subvencije i grantove. | 202120222023 | € 500 | € 500 | € 500 | BRK | MPŠRRKDUResorna ministarstva | Broj poseta u ruralnim područjima i broj porodica koje su imale koristi od različitih poljoprivrednih grantova. | ZAKON br. 04 / L-090 O Izmenama i dopunama Zakona br. 03 / L-098 o poljoprivredi i ruralnom razvoju |
| I.1.5 | Promocija, saradnja i unapređenje prava osoba sa invaliditetom u opštinama | 20222023 |  | € 500 | € 500 | BRK | MLSME | Broj kampanja podizanja svesti | Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom |
| I.1.6 | Promocija ljudskih prava u opštinama / PED-i. Potpuno uključivanje PWD-a u društveni život pod jednakim uslovima kao i svi ostali. | 202120222023 | 1000 € | 1000 € | 1000 € | BRK | MLSME | Broj kampanja podizanja svesti | Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom |
| I.1.7 | Izrada opštinskog akcionog plana za osobe sa invaliditetom u opštinama | 202120222023 | Nema dodatnih budžetskih troškova | Nema dodatnih budžetskih troškova | Nema dodatnih budžetskih troškova | BRK | MLS MEOpštine | Izrađen plan | Opštinski razvojni planovi |
|  | ***Ukupan budžet za specifični cilj V .:*** |  | 3000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |  |  |  |  |
|  | *Od čega kapitalni:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Od čega tekući:* |  | 3000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |  |  |  |  |
| **I.2** | **Specifični ciljevi:** Pružanje pristupa objektima za PWD-e |
| **1** | **Pokazatelj:** Pristup javnim institucijama | Target 20% | 25% | 30% | 35% |
|  | **Pokazatelj:** Pristup zdravstvenim institucijama | 24% | 30% | 40% | 45% |
|  | **Pokazatelj:** Pristup obrazovnim institucijama | 70% | 80% | 85% | 90% |
| **Br.** | **Mera**  | **Rok** | **Budžet** | **Izvor finansiranja** | **Vodeća i prateća institucija** | **Proizvod (Autput)** | **Reference na dokumenta** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| I.2.1 | Primena Administrativnog uputstva 33/2007 „o tehničkim uslovima građevinskih objekata za pristup osoba sa invaliditetom“ |  | Nema dodatnih troškova | Nema dodatnih troškova | Nema dodatnih troškova | BRK | ME | Dva merenja primene AU 33/2007 godišnje. | Administrativno uputstvo 33/2007 „o tehničkim uslovima građevinskih objekata za pristup osoba sa invaliditetom“ |
|  | ***Ukupan budžet za specifični cilj V.2:*** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  | *Od čega kapitalni:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Od čega tekući:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  ***Ukupan budžet za Strateški cilj V:*** |  | 3000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |  |  |  |  |
|  | *Od čega kapitalni:* |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Od čega tekući:* |  | 3,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |  |  |  |  |
|  |  *Ukupan budžet za Akcioni plan:* |  | 42,857,380.00 | 39,931,042.00 | 39,912,542.00 |  |  |  |  |
|  | *Od čega kapitalni:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Od čega tekući:* |  |  |  |  |  |  |  |  |