## **PLANI I VEPRIMIT 2025-2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **OBJEKTIVI STRATEGJIK** | **BAZA**  **2024** | **SYNIMI**  **2025** | | **SYNIMI**  **2026** | **REFORMA** | |
| **PREVENTION AND REDUCTION OF ADMINISTRATION BURDEN** | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:**  *Kursimet në kohë* | PTM[[1]](#footnote-1) | +86% | | >50% | Sigurimi i shërbimeve publike të përballueshme nëpërmjet zvogëlimit të barrës administrative. | |
| **2** | **Indicator:**  *Kursimet në kosto (ZPS)[[2]](#footnote-2)* | 3.5 EUR | >5 mil EUR | | >15 mil EUR |
| **Nr.** | **MASAT, TREGUESIT DHE AKTIVITETET** | **BAZA**  **2024** | **SYNIMI**  **2025** | | **SYNIMI**  **2026** | **REFORMA** | |
| **1** | **RRITJA E KAPACITETEVE** | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:**  *Numri i zyrëtarve publik të trajnuar[[3]](#footnote-3)* | 500 | 1000 | | 1500 | Pajisja e palëve të interesuara me aftësitë dhe mjetet për të udhëhequr përpjekjet për reduktimin e barrës administrative në të gjitha nivelet e qeverisjes. | |
| **2** | **Treguesi:**  *Raporti midis T1 dhe T2[[4]](#footnote-4)* | 21% | 25% | | 30% |
| **3** | **Treguesi:**  *Ndikimi i trajnimeve në punët e përditshme të zyrtarëve publik* | 0% | / | | >50% |
| **Nr.** | **Aktiviteti** | **Afati Kohor** | **Buxheti** | | **Burimi Financiar** | **Institucionet përgjegjëse dhe mbështetëse** | **Produkti** |
| **V1** | **V2** |
| 1.1 | Trajnimi për BA dhe Design Thinking i zyrtarëve publikë | Në vazhdimësi | 93,000 | 93,000 | BK, Donatorët | IKAP/ZPS | Të paktën një trajnim për muaj dhe të paktën 12 trajnime për vit. |
| 1.2 | Rishikimi/përditësimi i Modulit të Trajnimeve për BA dhe Mendimin Dizajnues | T2 | 5,760 | / | BK | IKAP/ZPS | Moduli i trajnimit për BA dhe Design Thinking i rishikuar/përditësuar. |
| 1.3 | Zhvillimi i modulit online të trajnimit për BA | T2 | 50,760 | / | BK | IKAP/ZPS | Moduli online i trajnimit për BA, i zhvilluar. |
| 1.4 | Trajnimi i zyrtarëve publik për BA përmes platformës eLearning | Në vazhdimësi | 8,760 | 8,760 | BK | IKAP/ZPS | Të paktën një trajnim për muaj dhe të paktën 12 trajnime për vit. |
| 1.5 | Trajnimi i zyrtarëve përgjegjës për MKS (përfshirë aplikacionin dixhital) | T4 2026 | 5,760 | 5,760 | BK | ZPS | Të paktën 10 zyrtar përgjegjës të trajnuar për vit. |
| 1.6 | Organizimi i Kampit Dixhital për zyrtarët publikë | Në vazhdimësi | 20,760 | 20,760 | BK, Donatorët | ZPS /NJTD | Të paktën një kamp dixhital për vit. |
| 1.7 | Organizimi i tryezave me zyrtarë publikë për BA. | Në vazhdimësi | 23,000 | 11,520 | BK | ZPS | Të paktën 5 tryeza për vit. |
| 1.8 | Analiza e gatishmërisë institucionale për BA. | T2 2025 | 5,760 | / | BK | ZPS | Analiza e gatishmërisë institucionale për BA, e hartuar. |
| 1.9 | Zhvillimi i udhëzimeve, manualeve dhe mjeteve për të rritur kapacitetet për ABR | Në vazhdimësi | 17,280 | 17,280 | KB | ZPS | Udhëzimet, manualet dhe mjetet zhvillohen sipas nevojës. |
| 1.10 | Organizimi i trajnimeve në fushën e infrastrukturës së teknologjisë së informacionit | T4 2025 | 73,000 | / | BK, Donatorët | ASHI, ZPK, IKAP | Së paku tri trajnime në vit. |
| 1.11 | Organizimi i Trajnimit për Trajnerë në parandalimin dhe zvogëlimin e barrës administrative | T4 2025 | 12,760 | / | BK, Donatorët | ZPS, IKAP | Së paku pesë trajner janë certifikuar |
| 1.12 | Organizimi i Trajnimit për Trajnerë në fushën e Dizajnimit të Shërbimeve (Design Thinking) | T4 2025 | 12,760 | / | BK, Donatorët | ZPS, IKAP | Së paku pesë trajner janë certifikuar |
| 1.13 | Identifikimi i fushave/kategorive për trajnime të fokusuara në parandalim dhe zvogëlim të barrës administrative | T2 2025 | 5,760 | / | BK | ZPS | Së paku 5 fusha/kategori të identifikuara dhe propozuara për trajnuim |
|  | ***Buxheti Total për Masën 1:*** | ***336,740***  ***(2025)*** | ***245,080***  ***(2026)*** |  |  |  |  |
|  | *Prej të cilave kapitale:* | ***45,000***  ***(2025)*** | ***88,000***  ***(2026)*** |  |  |  |  |
|  | *Prej të cilave rrjedhëse:* | ***291,740***  ***(2025)*** | ***157,080***  ***(2026)*** |  |  |  |  |
| **2** | **PARANDALIMI** | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:**  *Koncept dokumentet që adresojnë të dhëna të lidhura me BA nga ZPS dhe SKQ[[5]](#footnote-5)* | 58%[[6]](#footnote-6) | 70% | | 80% | Eliminimi proaktiv i kompleksiteteve, thjeshtimi i proceseve dhe përdorimi i digjitalizimit në hartimin e politikave dhe ligjeve. | |
| **2** | **Treguesi:**  *100% e ligjeve të reja janë rishikuar në kuadër të parandalimit të barrës administrative sipas metodologjisë së Reduktimit të Barrës Administrative [[7]](#footnote-7)* | 100%[[8]](#footnote-8) | 100% | | 100% |
| **Nr.** | **Aktiviteti** | **Afati Kohor** | **Buxheti** | | **Burimi Financiar** | **Institucionet përgjegjëse dhe mbështetëse** | **Produkti** |
| **V1** | **V2** |
| 2.1 | Kontrolli i vazhdueshëm i koncept dokumenteve në kontekst të BA. | Në vazhdimësi | 23,000 | 23,000 | BK | ZPS/SKQ | 100% e koncept dokumenteve shqyrtohen gjatë fazës së hartimit ose konsultimeve , para miratimit në Qeveri. |
| 2.2 | Kontrolli i vazhdueshëm i akteve ligjore në kontekstin e BA (dizajnimi i shërbimeve dhe gatishmëria digjitale). | Në vazhdimësi | 23,000 | 23,000 | BK | Departamentet e Ministrive të linjës | 100% e akteve ligjore (ligje dhe akte nënligjore) shqyrtohen gjatë fazave të hartimit ose konsultimit, para miratimit në Qeveri. |
| 2.3 | Organizimi i tryezave të rrumbullakëta, punëtorive dhe takimeve informuese për parandalimin e barrës administrative me zyrtarët publikë përkatës. | Në vazhdimësi | 5,760 | 5,760 | BK | ZPS | Të paktën 5 tryeza të rrumbullakëta, punëtori ose takime informuese organizohen çdo vit.. |
| 2.4 | Matja proaktive e barrës administrative përmes MKS dhe tarifës administrative përmes CRP | Në vazhdimësi | 11,520 | 11,520 | BK | ZPS | Të paktën 100 shërbime janë të matura përmes MKS dhe CRP. |
| 2.5 | Përditësimi proaktiv i mjeteve të parandalimit | Në vazhdimësi | 5,760 | 5,760 | BK, Donatorët | ZPS | Lista e Kontrollit të BA për Koncept Dokumente, Lista e Kontrollit për Gatishmërinë Digjitale dhe Manuali i MKS duhet të përditësohen rregullisht për të pasqyruar mësimet e nxjerra. |
| 2.6 | Konsultimi rregullt i grupeve të punës për çështje të lidhura me BA. | Në vazhdimësi | 5,760 | 5,760 | BK | ZPS | Grupet e punës të angazhuara në Koncept Dokumente, Strategji dhe hartimin e ligjeve do të konsultohen rregullisht për të siguruar që çështjet e lidhura me BA të pasqyrohen siç duhet. |
|  | ***Buxheti Total për Masën 2:*** | ***57,520***  ***(2025)*** | ***57,520***  ***(2025)*** |  |  |  |  |
|  | *Prej të cilave kapitale:* | / | / |  |  |  |  |
|  | *Prej të cilave rrjedhëse:* | ***57,520***  ***(2025)*** | ***57,520***  ***(2025)*** |  |  |  |  |
| **3** | **ZVOGËLIMI** | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:**  *Numri i shërbimeve të thjeshtuara në nivelin qendror, të disagreguara sipas gjinisë dhe grupeve të cenueshme* | 81 | >120 | | >150 | Dizajnimi dhe zhvillimi i shërbimeve të përballueshme, të thjeshta dhe të optimizuara. | |
| **2** | **Treguesi:**  *Komunat që kanë përmbushur Treguesin e BA në Grantin e Performancës Komunale* | 15 | >20 | | >30 |
| **3** | **Treguesi:**  *Numri i shërbimeve të thjeshtuara në nivel lokal[[9]](#footnote-9)* | 400 | >600 | | >800 |
| **4** | **Treguesi:**  *Numri i shërbimeve të digjitalizuara duke përdorur metodologjinë e RBA, të disagreguara sipas gjinisë dhe grupeve të cenueshme[[10]](#footnote-10)* | 65[[11]](#footnote-11) | >100 | | >150 |
| **Nr.** | **Aktiviteti** | **Afati Kohor** | **Buxheti** | | **Burimi Financiar** | **Institucionet përgjegjëse dhe mbështetëse** | **Produkti** |
| **V1** | **V2** |
| 3.1 | Thjeshtimi i shërbimeve në nivelin qendror (eliminimi i stokut). | Në vazhdimësi | 23,000 | 23,000 | BK, Donatorët | Institucionet e Linjës/ZPS | Thjeshtimi i shërbimeve në procese të ndryshme: përmes kontrollit rregullator të ndryshimeve të akteve ligjore (gjatë procesit të parandalimit), përmes digjitalizimit, përmes heqjes së tyre, përmes bashkimit. |
| 3.2 | Përditësimi i inventarit të shërbimeve në nivelin qendror (katalogu i shërbimeve). | T3 2025 | 11,520 | / | BK, Donatorët | ZPS | Katalogu i shërbimeve në nivelin qendror është përditësuar. |
| 3.3 | Analiza bazë e BA dhe kartat e shërbimeve të sektorëve dhe aktiviteteve të ndryshme (të bazuara në NACE2). | T4 2025 | 5,760 | / | BK, Donatorët | ZPS | Analizat bazë dhe kartat e shërbimeve të hartuara. |
| 3.4 | Thjeshtimi i shërbimeve në nivelin lokal (eliminimi i stokut). | Në vazhdimësi | 48,000 | 23,000 | BK, Donatorët | Komunat/ZPS | Të paktën 10 shërbime nga të paktën 10 komuna janë thjeshtuar sipas metodologjisë së miratuar në Indikatorin e Granteve të Performancës së Komunave. |
| 3.5 | Përditësimi i inventarit të shërbimeve në nivelin lokal (katalogu i shërbimeve). | T3 2025 | 36,520 | / | BK, Donatorët | ZPS | Katalogu i shërbimeve në nivelin lokal është përditësuar. |
| 3.6 | Analizë e plotë e shërbimeve lokale në të gjitha komunat. | T3 2025 | 36,520 | / | BK, Donatorët | ZPS | Analiza e plotë e shërbimeve lokale e hartuar. |
| 3.7 | Rekomandime për thjeshtimin e shërbimeve në nivelin lokal (në të gjitha komunat). | T4 2025 | 36,520 | / | BK, Donatorët | ZPS | Rekomandimet për thjeshtimin e shërbimeve në nivelin lokal janë hartuar. |
| 3.8 | Unifikimi i rregulloreve lokale të taksave. | T2 2026 | 5,760 | 5,760 | BK, Donatorët | ZPS/MAPL | Të paktën 10 komuna kanë unifikuar rregulloret për taksat lokale. |
| 3.9 | Unifikimi i tarifave të shërbimeve në nivelin lokal. | T2 2026 | 11,520 | 11,520 | BK, Donatorët | ZPS/MAPL | Të paktën 10 komuna kanë unifikuar taksat për të paktën 10 shërbime të njëjta. |
| 3.10 | Digjitalizimi i shërbimeve në nivelin qendror. | Në vazhdimësi | 1,123,000 | 523,000 | BK, Donatorët | Institucionet e Linjës/ASHI/NJTD/ZPS | Të paktën 10 institucione qendrore kanë digjitalizuar të gjitha/pjesërisht shërbimet e tyre. |
| 3.11 | Digjitalizimi i procedurave të granteve dhe subvencioneve në nivelin qendror. | Në vazhdimësi | 118,000 | 73,000 | BK, Donatorët | Institucionet e Linjës/ASHI/NJTD/ZPS | Të paktën 2 institucione që ofrojnë grante dhe subvencione kanë digjitalizuar procedurat. |
| 3.12 | Digjitalizimi i procedurës për qasje në dokumente publike (Sistemi i menaxhimti të rasteve) | T2 2025 | 66,520 | / | BK, Donatorët | AIP/ZPS | Sistemi i menaxhimit të rasteve i zhvilluar dhe funksionalizuar për përforues për të gjitha institucionet dhe kërkesat e ankesat për qasje në dokumente publike gjenden në eKosova |
| 3.13 | Feasibility study for digital transformation of e-procurement | T4 2025 | 223,000 | / | BK, Donatorët | KRPP/ZPS | Studimi i fizibilitetit është përfunduar, duke mbuluar të gjitha fushat, analizat, sugjerimet, rekomandimet dhe proceset për transformimin digjital të platformës së e-prokurimit. |
| 3.14 | Transformimi digjital i shërbimeve të punësimit në Agjencinë e Punësimit. | T4 2025 | 153,000 | / | BK, Donatorët | MFPT/ZPS | Platformë plotësisht e digjitalizuar për shërbimet e punësimit që ofron shërbime më të mira për bizneset dhe qytetarët. |
| 3.15 | Përditësimi i Portalit të Transparencës dhe digjitalizimi i procesit të Regjistrit të Operatorëve Ekonomikë. | T2 2025 | 153,000 | / | BK, Donatorët | MFPT/ZPS | Portali i Transparencës i përditësuar dhe Regjistri i Operatorëve Ekonomikë i zhvilluar. |
| 3.16 | Analiza e shërbimeve qendrore përmes metodologjisë AS IS TO BE. | Në vazhdimësi | 173,000 | 173,000 | BK, Donatorët | ZPS/NJTD | Të paktën 150 shërbime qendrore po analizohet me metodologjinë AS IS TO BE. |
| 3.17 | Identifikimi i shërbimeve qendrore të lidhura me Direktivën e Shërbimeve të BE-së. | T2 2025 | 5,760 | / | BK | ZPS | Shërbimet qendrore të lidhura me Direktivën e Shërbimeve të BE-së janë identifikuar. |
| 3.18 | Futja e Inteligjencës Artificiale në ofrimin e shërbimeve qendrore. | T4 2025 | 25,760 | / | BK, Donatorët | Institucionet e Linjës/ZPS | Të paktën 2 chatbote çdo vit. |
| 3.19 | Identifikimi i shërbimeve qendrore dhe lokale relevante për barazinë gjinore dhe grupet e cenueshme | T2 2025 |  |  |  | ZPS/ZQM | Shërbimet qendrore dhe lokale relevante për barazinë gjinore dhe grupet e cenueshme janë identifikuar. |
| 3.20 | Analizimi i shërbimeve të identifikuara qendrore dhe lokale për barazinë gjinore dhe grupet e cenueshme. | T4 2025 | 15,760 | / | BK, Donatorët | ZPS, ABGJ, ZQM | Të gjitha shërbimet e identifikuara janë analizuar dhe të gatshme për zbatim. |
| 3.21 | Thjeshtëzimi i shërbimeve në nivel qendror dhe lokal që përdoren më së shumti nga gratë dhe grupet e cenueshme. | T2 2026 | 25,760 | 25,760 | BK, Donatorët | ZPS, ABGJ, ZQM | Së paku 50 shërbime janë thjeshtuar. |
| 3.22 | Heqja/reduktimi i tarifave për shërbimet që përdoren më së shumti nga gratë dhe grupet e cenueshme. | T2 2026 | 5,760 | 5,760 | BK | ZPS, ABGJ, ZQM | Së paku 50 shërbime me tarifa të reduktuara ose të hequra, të fokusuara në regjistrimin e pronës dhe fusha të tjera të rëndësishme.[[12]](#footnote-12) |
| 3.23 | Vlerësimi, adresimi dhe thjeshtëzimi i barrës administrative për fermerët, veçanërisht për fermerët e vegjël. | T3 2026 | 15,760 | 15,760 | BK, Donatorët | ZPS | Barra administrative për fermerët, të vlerësuara dhe zbatuara. |
| 3.24 | Vlerësimi, adresimi dhe thjeshtësimi i barrës administrative në fushën e investimeve të huaja direkte. | T3 2026 | 15,760 | 15,760 | BK, Donatorët | ZPS | Barra administrative për investimet e huaja direkete, e vlerësuar dhe zbatuar. |
| 3.25 | Hartëzimi i shërbimeve dhe institucioneve për futjen e POS. | T3 2025 | 5,760 | / | BK, Donatorët | ZPS/NJTD | Hartëzimi i finalizuar. |
| 3.26 | Futja e POS në ofrimin e shërbimeve. | T2 2026 | 5,760 | 5,760 | BK, Donatorët | ZPS/NJTD | Të paktën 5 institucione publike kanë futur POS në ambientet e tyre. |
| 3.27 | Heqja e ri-licencimit bazuar në kapacitetin e inspektimit. | Në vazhdimësi | 5,760 | 5,760 | BK, Donatorët | Institucionet e Linjës/ZPS/ZIP | Të paktën për 10 licenca, ri-licencimi nuk kërkohet çdo vit. |
|  | ***Buxheti Total për Masën 3:*** | ***2,176,240***  ***(2025)*** | ***856,840***  ***(2026)*** |  |  |  |  |
|  | *Prej të cilave kapitale:* | ***1,400,000***  ***(2025)*** | ***500,000***  ***(2026)*** |  |  |  |  |
|  | *Prej të cilave rrjedhëse:* | ***776,240***  ***(2025)*** | ***356,840***  ***(2026)*** |  |  |  |  |
| **4** | **PËRFSHIRJA E PËRDORUESVE, KOMUNIKIMI DHE NDËRGJEGJËSIMI** | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:**  *Zbatimi i metodave të angazhimit të përdoruesve në thjeshtësimin dhe digjitalizimin e shërbimeve[[13]](#footnote-13)* | 15 | >25 | | >40 | Përmirësimi i përfshirjes së përdoruesve dhe aksesueshmërisë. | |
| **2** | **Treguesi:**  *Njohuritë mbi të drejtat dhe detyrimet e ofrimit të shërbimeve nga bizneset dhe qytetarët.* | PTV | >20% | | >35% |
| **3** | ***Treguesi****:*  *Thjeshtëzimi i shërbimeve duke përdorur të gjeturat nga “mystery shops”* | 0 | 2 | | 5 |
| **Nr.** | **Aktiviteti** | **Afati Kohor** | **Buxheti** | | **Burimi Financiar** | **Institucionet përgjegjëse dhe mbështetëse** | **Produkti** |
| **V1** | **V2** |
| 4.1 | Përfshirja e rregullt e metodave të kërkimit në kuptimin e nevojave dhe preferencave të përdoruesve për shërbimet që po dizajnohen. | Në vazhdimësi | 11,520 | 11,520 | BK | ZPS/Ministritë e Linjës | Për të gjitha shërbimet që do të ridizajnohen, do të ndërmerren aktivitete kërkimore, si anketa, intervista, grupe fokusi, etj. |
| 4.2 | Hyrja graduale e metodologjive më të avancuara të bashkë-dizajnimit në dizajnimin e shërbimeve. | Në vazhdimësi | 11,520 | 11,520 | BK | ZPS/Ministritë e Linjës | Përdorimi i bashkë-dizajnimit në të paktën 15 shërbime kyçe gjatë periudhës së zbatimit. |
| 4.3 | Zhvillimi i vazhdueshëm i mekanizmave të reagimit për përdoruesit. | Në vazhdimësi | 11,520 | 11,520 | BK | ZPS/Ministritë e Linjës | Mekanizmat e reagimit të integruar në të gjitha shërbimet që po ridizajnohen. |
| 4.4 | Përgatitja e raporteve periodike për zbatimin e programit për informacionin e qytetarëve. | Në vazhdimësi | 11,520 | 11,520 | BK | ZPS | Raportet të publikohen në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze, në faqen e internetit të ZKM. |
| 4.5 | Dizajnimi dhe publikimi i infografikave për të theksuar arritjet dhe reformat në parandalimin dhe reduktimin e barrës administrative. | Në vazhdimësi | 11,520 | 11,520 | BK | ZPS | Infografikat të publikohen në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze, në faqen e internetit të ZKM. |
| 4.6 | Organizimi i një konferencë rajonale me vendimmarrës, hartues politikash, akademikë, ekspertë për të diskutuar trendet dhe zhvillimet aktuale në nivel rajonal për ABR. | Në vazhdimësi | 55,760 | 55,760 | BK, Donatorët | ZPS | Së paku një konferencë rajonale e organizuar dhe transmetuar përmes mediave tradicionale dhe atyre sociale. |
| 4.7 | Organizimi i diskutimeve në tryeza të rrumbullakëta me biznese dhe OJQ për të diskutuar mbi thjeshtimin e shërbimeve administrative për bizneset. | Në vazhdimësi | 12,760 | 5,760 | BK | ZPS | Së paku dy tryeza të organizuara |
| 4.8 | Pjesëmarrja në debate televizive të organizuara për të diskutuar për avancimin në parandalimin dhe reduktimin e barrës administrative. | Në vazhdimësi | 5,760 | 5,760 | BK | ZPS | Së paku një debat televiziv në vit i transmetuar online |
| 4.9 | Pjesëmarrja në konferenca/ngjarje të ndryshme të organizuara për të diskutuar statusin dhe hapat përpara në parandalimin dhe reduktimin e barrës administrative. | Në vazhdimësi | 5,760 | 5,760 | BK | ZPS | Së paku dy pjesëmarrje në konferenca/ngjarje në lidhje me BA. |
| 4.10 | Përgatitja në baza periodike e infografikave dhe videove të animuara për të theksuar përparimin në parandalimin dhe reduktimin e ngarkesës administrative. | Në vazhdimësi | 5,760 | 5,760 | BK | ZPS | Së paku dy video të animuara të përgatitura dhe të publikuara. |
| 4.11 | Krijimi i një kanali të dedikuar për barrën administrative në YouTube, ku do të ngarkohet të gjithë materiali informativ për të informuar më mirë qytetarët dhe bizneset mbi procesin. | Në vazhdimësi | 5,760 | 5,760 | BK | ZPS | Kanali për BA është krijuar në YouTube. |
| 4.12 | Identifikimi i shërbimeve komplekse, me frekuencë të lartë dhe të populluara për aplikimin e metodologjisë së “mystery shopping” | T3 2025 | 5,760 | / | BK | ZPS |  |
| 4.13 | Vlerësimi i shërbimeve përmes metodologjisë së “mystery shopping” | T4 2025 | 21,520 | / | BK, Donatorët | ZPS |  |
| 4.14 | Nisja e thjeshtëzimit të shërbimeve si rezultat i gjetjeve nga “mystery shopping” | T1 2026 | 11,520 | 5,760 | BK | ZPS |  |
| 4.15 | Vlerësimi i vështirësive të grave, grupeve të cenueshme dhe popullsisë në moshë në përdorimin e digjitalizimit. | T4 2025 | 21,520 | / | BK, Donatorët | ZPS, ABGJ, ZQM |  |
| 4.16 | Vlerësimi i ndikimit gjinor në proceset e BE | Q1 2026 | 21,520 | 5,760 | KB, Donors | ZPS, ABGJ |  |
|  | ***Buxheti Total për Masën 4:*** | ***331,000***  ***(2025)*** | ***142,160***  ***(2026)*** |  |  |  |  |
|  | *Prej të cilave kapitale:* | ***/*** | ***/*** |  |  |  |  |
|  | *Prej të cilave rrjedhëse:* | ***331,000***  ***(2025)*** | ***142,160***  ***(2026)*** |  |  |  |  |
|  | ***Buxheti Total për Planin e Veprimit:*** | ***2,901,500***  ***(2025)*** | ***1,213,600***  ***(2026)*** |  |  |  |  |
|  | *Prej të cilave kapitale:* | ***1,445,000***  ***(2025)*** | ***500,000***  ***(2026)*** |  |  |  |  |
|  | *Prej të cilave rrjedhëse:* | ***1,456,500***  ***(2025)*** | ***713,600***  ***(2026)*** |  |  |  |  |

1. Për t’u matur gjatë pjesës së parë të vitit 2025. [↑](#footnote-ref-1)
2. Treguesi është pjesë e Objektivit Strategjik 4 të Strategjisë eGov. Ky indikator do të kontribuoj në indikatorin eGov për kursimin e kostos, duke matur vetëm ato shërbime që janë thjeshtuar ose digjitalizuar në përputhje me metodologjinë e BA. [↑](#footnote-ref-2)
3. Treguesi do të raportohet gjithashtu në terma të ndarjes sipas gjinive. [↑](#footnote-ref-3)
4. Treguesi do të raportohet gjithashtu në terma të ndarjes sipas gjinive. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ky tregues lidhet me Parimin 19 të SIGMA që ka të bëjë me atë nëse përdoruesit janë në qendër të dizajnimit dhe ofrimit të shërbimeve administrative, përkatësisht nën-treguesit 19.3 dhe 19.4 [↑](#footnote-ref-5)
6. Koncept dokumentet e miratuara relevante për BA në 2024 të cilat i kanë adresuar komentet e dhëna për implikimit në BA. [↑](#footnote-ref-6)
7. Treguesi është i përfshirë në Agjendëne e Reformave (Planin e Rritjes) përkatësisht në Masën 2.1.1.1. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ligjet e miratuara nga 1 tetori 2024 që janë rishikuar në kontekst të BA. 15 ligje janë miratuar, 14 prej të cilave nuk kanë qenë relevante për barrë administrative, ndërsa 1 ka qenë relevant për barrë administrative. Janë miratuar edhe 5 ligje tjera që ratifikojnë marrëveshje ndërkombëtare, mirëpo këto nuk janë kalkuluar, por edhe po të ishin, ato nuk imponojnë barrë administrative dhe nuk janë relevante për barrë administrative. [↑](#footnote-ref-8)
9. Thjeshtëzimi i shërbimeve në nivel lokal në shumë raste është i njëjtë, i rregulluar nga i njëjti Udhëzim Administrativ. Megjithatë, ne kemi marrë parasysh 1 shërbim për komunë, pasi nuk ka unifikim të ofrimit të shërbimeve në nivel lokal, që do të thotë se komunat ofrojnë shërbime ndryshe për sa i përket kërkesave për dokumente, tarifave, stafit, etj. Pas unifikimit të shërbimeve në nivel lokal, do t'i konsiderojmë ato si një të vetme. [↑](#footnote-ref-9)
10. Metodologjia RBA do të thotë dixhitalizimi i shërbimit duke ndjekur këto hapa: analizimi i shërbimit, matja e kostove të bazës, ndryshimi i legjislacionit, zhvillimi i sistemeve fundore, ekspozimi në eKosova dhe matja e kursimeve të kostos. Për më shumë, treguesi lidhet me Parimin 19 të SIGMA, treguesi 19: Mundësuesit për shërbime të orientuara drejt përdoruesit dhe Treguesi 20: Ofrimi i shërbimeve me cilësi të lartë. Përveç kësaj, treguesi dhe masat që i mbështesin ato ndihmojnë në zbatimin e Objektivit 4 të Strategjisë e-Qeverisjes, treguesit 1 dhe 2. [↑](#footnote-ref-10)
11. Baza 65 tregon numrin e shërbimeve që ndoqën metodologjinë e RBA dhe u dorëzuan te ASHI për integrim në eKosova. Shërbimet e njëjta mund të ekspozohen në tremujorin e parë të vitit 2025, megjithatë puna e Ekipit të RBA ka përfunduar dhe për këtë arsye konsiderohet e përfunduar në vitin 2024. Treguesi do të shërbejë për të treguar përmbushjen e treguesve në Agjendën e Reformave (Planin e Rritjes), përkatësisht Masën 2.1.1.5 – “50% e shërbimeve publike për qytetarët dhe bizneset ofrohen online përmes portalit eKosova. [↑](#footnote-ref-11)
12. Nëpërmjet ndikimit të procesit të parandalimit dhe zvogëlimit të barrës administrative, disa komuna hoqën tarifat për regjistrimin e pronës kur pronari ose bashkë-pronari është grua. Kjo do të jetë jo vetëm një reduktim i barrës, por gjithashtu një nxitje për reforma dhe aspirata të tjera, si rritja e pronësisë së grave. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ky tregues lidhet me Parimin 19 të SIGMA, "Përdoruesit janë në qendër të dizajnimit dhe ofrimit të shërbimeve administrative", përkatësisht nën-treguesi 19.2 mbi Angazhimin e Përdoruesve. [↑](#footnote-ref-13)